# 研发费用加计扣除风险管理体系搭建方案（完整版 v1.7）

Phase 1 全交付 + Phase 2 启动 + 应急预案 4 件套

加计扣除办公室

2026-05-14

Table of Contents

# 第一部分 设计文档（spec）

# 研发费用加计扣除风险管理体系搭建方案（设计文档）

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档版本 | v1.0 |
| 设计日期 | 2026-05-14 |
| 适用对象 | 单一企业自用 / 大型软件 · 互联网 · IT 企业 / 上市公司或拟上市企业 |
| 适用政策 | 财税〔2015〕119 号 + 国家税务总局公告 2017 年第 40 号 + 国家税务总局公告 2023 年第 7 号 |
| 加计比例 | 一般软件企业 100% 加计扣除（2023 年起常态化） |
| 体系周期 | 24 个月分三阶段落地（M0–M6 闭环建设 / M7–M12 内控成熟 / M13–M24 数据驱动） |

## 0. 设计背景与目标

### 0.1 用户画像

- 单一大型企业（>500 人）

- 软件 / 互联网 / IT 行业，研发投入 >1 亿

- IT 系统基础薄弱（无 ERP 深度集成、工时仍依赖周报 / Excel）

- 同时面对税务稽查、年报审计、IPO / 持续披露 三重压力

### 0.2 优先解决的三大风险点

| # | 风险 | 体系定位 |
| --- | --- | --- |
| ② | 研发 vs 非研发活动边界不清 | 由判定层解决 |
| ③ | 人员工时分摊证据链薄弱 | 由证据层解决 |
| ⑧ | 组织职责不清（财务一人扛） | 由治理层解决 |

### 0.3 体系总体目标

- 合规目标：经得起税务稽查 + 年报审计 + IPO 披露三重检验

- 效率目标：月度归集 5 个工作日内闭环、年度汇算清缴前 60 天完成自查

- 风险目标：历史年度无重大追溯调整、未来年度红灯指标 <10%

### 0.4 总体架构（“治理 + 轻量数据中台”双轮驱动）

┌─────────────────────────────────────────────────┐
│  ① 治理层  委员会 + 办公室 + RACI 矩阵          │
├─────────────────────────────────────────────────┤
│  ② 判定层  判定矩阵 + 6 项负面清单 + 三道闸门    │
├─────────────────────────────────────────────────┤
│  ③ 证据层  四张主表 + 客观证据强制 + 低代码平台  │
├─────────────────────────────────────────────────┤
│  ④ 内控层  三级审核 + 月/季/年三阶检查           │
├─────────────────────────────────────────────────┤
│  ⑤ 演进层  24 个月三阶段路线图                   │
├─────────────────────────────────────────────────┤
│  ⑥ KPI 层  合规 / 效率 / 风险三类 12 项指标      │
├─────────────────────────────────────────────────┤
│  ⑦ 预案层  税务稽查 / 历史追溯 / 政策变动 / BCP   │
└─────────────────────────────────────────────────┘

## 1. 治理层（组织架构与职责分工）

### 1.1 三层组织架构

决策层 · 研发费用加计扣除管理委员会（季度例会） - 组长：CFO / 财务副总裁 - 委员：研发 VP、HR 总监、内审负责人、法务总监 - 职责：审定政策、裁决重大争议、批准项目认定、年度复盘

执行层 · 加计扣除办公室（虚拟编制，常设） - 主任：财务总监指定 1 人（建议税务经理 / 财务经理兼任） - 成员：财务专员 1、研发 PMO 接口人 1、HR 接口人 1 - 职责：日常运营、月度归集、政策跟踪、培训、稽查应对

执行节点（分散各部门） - 研发部门：项目经理（PM）对应项目 - HR：薪酬专员对接工资数据 - 财务：成本会计对接费用归集 - 法务：审核委外 / 合作研发合同 - 内审：季度抽查 + 年度专项

### 1.2 RACI 矩阵（关键 7 项任务）

| 任务 | 研发 PM | HR | 财务 | 法务 | 内审 | 加计办 | 委员会 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 研发项目立项判定 | R | C | C | I | I | A | I |
| 研发人员工时填报 | R | C | I | — | I | A | — |
| 工时月度复核 | C | R | C | — | I | A | I |
| 工资 / 费用月度归集 | I | C | R | — | C | A | — |
| 委外 / 合作研发合同审核 | C | I | C | R | I | A | I |
| 年度汇算清缴申报 | C | C | R | C | C | A | I |
| 重大争议裁决 | C | C | C | C | C | C | R/A |

R=负责执行 / A=最终问责 / C=协助咨询 / I=知情

### 1.3 三个常态化机制

- 月度归集对账会（加计办 + 研发 PMO + HR + 财务，月初 5 日内）

- 季度风险评审会（加计办向委员会汇报，含红黄绿灯仪表盘）

- 年度专项自查 + 复盘（内审主导，汇算清缴前 60 天启动）

### 1.4 治理层配套文件（4 份）

- 《研发费用加计扣除管理委员会章程》

- 《加计扣除办公室运作细则》

- 《研发费用加计扣除管理办法》

- 《加计扣除工作 RACI 责任矩阵》

## 2. 判定层（研发活动认定标准 + 项目闸门）

### 2.1 政策依据

- 财税〔2015〕119 号 + 国税总局公告 2017 年第 40 号（核心定义 + 负面清单）

- 国税总局公告 2023 年第 7 号（最新申报口径）

- 与软件企业认定（财税〔2012〕27 号）、高新企业认定（国科发火〔2016〕32 号）三套口径并行管理

### 2.2 研发活动判定矩阵（软件企业专用）

| 类别 | 是否可加计 | 判定标准（满足 ≥2 条） | 典型场景 |
| --- | --- | --- | --- |
| A. 真研发 | ✅ 全额计入 | ① 技术不确定性 ② 新算法/架构/协议 ③ 立项书 + 验收标准 ④ 新功能/新性能/新产品 | 新产品 0→1、核心算法升级、架构重构 |
| B. 准研发 | ⚠️ 默认不计入，委员会逐项裁决 | 需留存技术不确定性说明 | 重大版本升级、性能优化、跨平台移植 |
| C. 技术服务 / 客户定制 | ❌ | 客户合同已约定交付物，无技术不确定性 | 实施部署、二开、定制功能 |
| D. 运维 / 日常迭代 | ❌ | Bug 修复 / 已知技术常规应用 | Bug fix、UI 微调、SaaS 运维 |

关键设计：B 类默认不计入——宁可少算，不可错算。

### 2.3 负面清单（119 号文，强制排除）

- 产品（服务）的常规性升级

- 对某项科研成果的直接应用

- 商品化后的售后技术支持

- 现有产品工艺 / 材料的简单改变

- 市场调查 / 效率调查 / 管理研究

- 工业（服务、流程）的常规设计

### 2.4 项目三道闸门

| 闸门 | 时点 | 必交产出物 | 评审方 |
| --- | --- | --- | --- |
| G1 立项 | 项目启动前 | 立项申请书 + 技术不确定性说明 + 预算 / 工时估算 + 核心人员名单 | 研发主管 + 加计办 + 财务，争议升委员会 |
| G2 中检 | 每半年 / 关键节点 | 进展报告 + 工时偏差 + 范围变更说明 | 加计办 + 研发 PM |
| G3 结项 | 完成后 30 天内 | 结项报告 + 验收证明 + 产出物清单 + 实际工时 / 费用汇总 | 研发主管 + 加计办 + 财务 |

“技术不确定性说明”是稽查现场被问”为什么这算研发”的第一抗辩文件。

### 2.5 边界案例库

- 第一年录入 ≥30 例

- 每例字段：项目编码 / 业务描述 / 争议点 / 委员会裁决 / 政策依据 / 留存证据清单

- 后续新项目可直接比对

### 2.6 判定层配套文件（5 份）

- 《研发活动判定矩阵与操作指引》

- 《研发项目立项申请书模板》（含技术不确定性说明）

- 《研发项目中检报告模板》

- 《研发项目结项报告模板》

- 《研发活动边界案例库》（动态）

## 3. 证据层（四张主表 + 低代码闭环）

### 3.1 数据模型

┌─────────────────┐
        │ ① 项目主数据表  │ ← 主键：项目编码（如 RD-2026-001）
        └─────────────────┘
                │
        ┌───────┼───────┐
        ▼       ▼       ▼
   ② 人员-项目映射  ③ 工时表  ④ 产出物表

#### 表① 项目主数据

| 字段 | 必填 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 项目编码 | ✅ | 全公司唯一 |
| 项目名称 / 类别 (A/B) | ✅ | 类别由委员会裁定 |
| 立项 / 结项日期 | ✅ |  |
| 项目负责人工号 | ✅ |  |
| 立项申请书 PDF | ✅ | 附件存档 |
| 技术不确定性说明 | ✅ | 核心抗辩文件 |
| 关联 Jira Project Key | ✅ | 核心打通字段 |
| 关联成本中心 | ✅ | 核心打通字段 |

#### 表② 人员-项目映射（按月维护）

- 员工工号 + 项目编码 + 月份

- 分配工时占比（月初 PM 填、月末复核）

- 该员工当月项目数 >3 触发预警

#### 表③ 工时填报（日 / 周填报）

| 字段 | 必填 | 客观证据 |
| --- | --- | --- |
| 员工工号 / 日期 / 项目编码 / 工时（≤8h/日） | ✅ |  |
| 工作内容描述（≥20 字） | ✅ |  |
| 关联 Jira Ticket ID | ⭐ | 三选一强制 |
| 关联 Git Commit Hash | ⭐ | 同上 |
| 关联会议纪要 ID | ⭐ | 同上 |
| 主管复核时间戳 | ✅ | 周五前完成 |

核心机关：⭐三选一缺失的工时项，月度复核时自动剔除（前 3 个月过渡期只预警、第 4 个月起强制）。

#### 表④ 产出物登记

代码仓库 / 技术文档 / 软著 / 发明专利 / 测试报告 / 论文 / 行业标准

### 3.2 系统集成（轻量化，不改造源系统）

[HR 系统] ──CSV 月度导入──┐
                          ▼
[Jira/禅道] ──API 拉取─→ [飞书多维表格 / 简道云]
                          ▲          │
[GitLab/GitHub] ──Webhook─┘          │
                                     ▼
                          [财务 ERP：成本中心归集]

集成方式：HR → CSV 月度导入；Jira → API 每日拉取；Git → Webhook 推送；财务 → CSV 月度导出。

### 3.3 月度归集 5 步流程

| 日期 | 步骤 | 责任方 |
| --- | --- | --- |
| T+1 | 数据归集（HR/Jira/Git 导入低代码） | 加计办 |
| T+2 | 工时合规校验（剔除无证据 / 单日 >8h / 项目数 >3） | 系统自动 |
| T+3 | PM 月度复核 + 修正 | 各项目 PM |
| T+4 | 工资分摊计算（工时 × 工资基数） | 加计办 + HR |
| T+5 | 财务归集到成本中心 + 加计办汇总 | 财务 + 加计办 |

### 3.4 低代码平台选型

- 首选：飞书多维表格 + 应用引擎（年费 8–15 万）

- 备选：钉钉宜搭 / 简道云 / 明道云

- 决策原则：公司主用什么生态，就选什么

### 3.5 证据链交叉验证规则（系统自动）

| 规则 | 触发 | 处置 |
| --- | --- | --- |
| 工时填了但当日无 Git/Jira/会议痕迹 | 🟡 | PM 复核时补充说明或修正 |
| 单人单月工时 <100h 但分摊 100% | 🔴 | 强制下调比例 |
| Jira 类型为 Bug/Support 但计入研发 | 🔴 | 自动剔除 |
| 项目当月无任何产出 | 🔴 | 委员会复审项目状态 |
| 人员当月项目数 >3 | 🟡 | PM 出具兼岗说明 |

### 3.6 证据层配套文件（6 份）

- 《研发项目数据模型说明书》

- 《低代码平台搭建手册》

- 《工时填报操作指南》（员工 + PM）

- 《月度归集 SOP》

- 《数据接口对接说明》（HR/Jira/Git）

- 《证据链交叉验证规则说明》

## 4. 内控层（三级审核 + 月/季/年三阶检查）

### 4.1 三级审核流程

| 层级 | 责任人 | 频率 | 内容 | 留痕 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 自审 | 员工填、PM 签 | 日填 / 周签 | 工时真实性 + 证据完整性 | 系统时间戳 |
| 二级 复核 | 加计办 | 每月 5 日前 | 数据合规性（红黄灯）+ 跨项目人员异常 | 月度归集报告 |
| 三级 终审 | 财务总监（季）+ 委员会（半年/年） | 季 / 年 | 总量异常 + 政策合规 + 留存备查完备 | 评审纪要 |

### 4.2 月度对账 5 项必对（任一不平衡，月度归集报告不得签发）

| # | 对账项 | A 源 | B 源 | 容差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 研发人员名单 | HR 在职库 | 表② | 0% |
| 2 | 工时总量 | 表③ | 工作日 × 人数 × 8h | ±10% |
| 3 | 工资归集 | 工时 × 工资基数 | HR 工资总账 | 0% |
| 4 | 项目编码 | Jira 列表 | 表① | 100% 覆盖 |
| 5 | 成本中心 | ERP 研发科目 | 表①归集 | ±1% |

### 4.3 季度风险评审仪表盘（7 项指标 × 红黄绿灯）

| 指标 | 绿灯 | 黄灯 | 红灯 |
| --- | --- | --- | --- |
| 研发费用 / 营收 vs 预算偏差 | ±5% | ±5–15% | >±15% |
| 工资薪金占比 | 60–75% | 50–60% 或 75–85% | <50% 或 >85% |
| 其他相关费用占比 | <4% | 4–5% | ≥5%（法定上限） |
| 工时无客观证据占比 | <5% | 5–15% | >15% |
| 人员当月项目数 >3 比例 | <10% | 10–20% | >20% |
| 立项 / 结项报告齐备率 | 100% | 90–100% | <90% |
| B 类项目数 / 总项目数 | <20% | 20–40% | >40% |

阈值前 3 个月作为基线测算期、半年后委员会复审调整。

### 4.4 年度专项自查（12 步，T-60 天起）

T-60: 内审启动，加计办移交全年数据
T-55: 抽样审计（按金额 / 风险分层，覆盖 ≥30%）
T-45: 留存备查 10 类齐备性核对
T-35: 高新 / 软件企业认定口径交叉比对
T-25: 测算加计扣除金额 + 敏感性分析
T-15: 自查报告初稿，委员会复审
T-10: 整改 / 补正
T-5:  财务定稿
T:    汇算清缴申报
T+30: 留存备查打包入库（10 年保管）
T+60: 复盘会
T+90: 下年度政策跟踪 + 制度修订

### 4.5 留存备查 10 类（按 40 号公告 + 内部补充）

- 立项书 / 2. 研发人员名单 / 3. 委外 · 合作合同 / 4. 外聘人员 + 仪器设备 · 无形资产费用分配说明 / 5. 集中研发分摊表 / 6. “研发支出”辅助账及汇总表 / 7. 鉴定意见（若有）/ 8. 省局规定其他资料 / 9. 工时台账 + 客观证据导出包（内部）/ 10. 年度自查报告 + 委员会评审纪要（内部）

保管期：10 年（自当年汇算清缴期结束之日起）

### 4.6 三色风险预警机制

- 🔴 红灯 → 加计办 24h 内出《风险事件报告》→ 委员会专题会议 → 限期整改

- 🟡 黄灯 → 纳入下月监控清单 + 月度报告专项说明

- 🟢 绿灯 → 季度评审常规通报

### 4.7 内控层配套文件（5 份）

- 《研发费用归集三级审核流程图与操作细则》

- 《月度对账 SOP（5 项必对）》

- 《季度风险评审仪表盘模板 + 指标定义》

- 《年度专项自查工作手册（12 步清单）》

- 《留存备查档案管理办法（10 类 / 10 年）》

## 5. 演进层（24 个月落地路线图）

### 5.1 总体路线

M0 ────── M6 ────── M12 ────── M18 ────── M24
│ Phase 1 │ Phase 2  │      Phase 3       │
│ 闭环建设 │ 内控成熟  │     数据驱动        │

### 5.2 Phase 1：闭环建设（M0–M6）

| 时点 | 里程碑 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| M0 | 体系立项 + CFO 签发委员会章程 | 章程 + project charter |
| M1 | 治理层落地（委员会、加计办、RACI 培训） | 4 份治理文件 + 培训记录 |
| M2 | 判定层落地（管理办法 + 判定矩阵 + 负面清单宣贯） | 5 份判定文件 + 全员考试 |
| M2–M3 | 证据层搭建（飞书四张主表 + 接口对接） | 低代码平台 + SOP |
| M3 | 工时填报上线（过渡期：只预警不剔除）+ 首次季度评审（看基线） | 首月工时数据 + 仪表盘 v1 |
| M4 | 过渡期结束，工时强制剔除规则启用 + 历史项目补录 | 红黄灯生效公告 |
| M5 | 内控层试运行（首次月度对账 5 项 + 二级复核） | 月度归集报告 |
| M6 | 首次半年报：Phase 1 复盘 + Phase 2 启动 | 半年评估报告 |

Phase 1 DoD： - ✅ 全部研发人员入系统填报 - ✅ 项目主数据 100% 录入 - ✅ 连续 3 个月对账无红灯 - ✅ 红黄灯基线建立、阈值调整完成

### 5.3 Phase 2：内控成熟（M7–M12）

| 时点 | 里程碑 |
| --- | --- |
| M7 | 委外 / 合作研发合同专项治理（汇算必查项） |
| M8 | “其他相关费用”5% 限额专项管控（云服务 / SaaS / 差旅） |
| M9 | 高新 / 软件企业认定口径交叉比对 |
| M9–M10 | 边界案例库扩至 30 例 |
| M10 | 年度专项自查启动（T-60 天） |
| M11 | 自查报告 + 整改 + 留存备查打包 |
| M12 | 首次年度汇算清缴申报 |

Phase 2 DoD： - ✅ 自查报告无重大风险 - ✅ 留存备查 10 类齐备 - ✅ 申报金额经审计复核 - ✅ 季度仪表盘 ≥70% 绿灯

### 5.4 Phase 3：数据驱动（M13–M24）

| 时点 | 里程碑 |
| --- | --- |
| M13–M15 | BI 看板升级（实时监控 + 滚动测算） |
| M15–M18 | 政策预警机制（影响评估自动化） |
| M18–M21 | 与高新 / 政府专项申报联动（一套数据多用） |
| M21–M24 | 体系评估 → 决策是否升级到方案 C（重型 IT） |
| M24 | 二次年度汇算清缴——体系成熟度终验 |

Phase 3 DoD： - ✅ 月度滚动测算可用 - ✅ 政策变动 14 天内完成内部影响评估 - ✅ 体系运行成本 / 节税金额 <10%

### 5.5 资源投入（24 个月累计）

| 类别 | 金额（万元） |
| --- | --- |
| 人力（加计办 3–4 人兼职折算） | 80–150 |
| 低代码平台年费 × 2 年 | 15–30 |
| 培训 + 外部顾问 | 20–40 |
| 内部 IT 接口开发 / 维护 | 30–60 |
| 内审 / 外审专项 | 20–40 |
| 合计 | 165–320 |

ROI 测算：1 亿研发投入 × 100% 加计 × 25% 所得税率 ≈ 2500 万 / 年节税；体系投入 / 节税 ≈ 3–6%。

### 5.6 关键风险窗口与对策

| 窗口 | 风险 | 对策 |
| --- | --- | --- |
| M3–M4 过渡期切换 | 研发团队反弹 / 数据断崖 | CFO + 研发 VP 联合发文 + 全员沟通 + PM 培训 |
| M10–M12 首次年度自查 | 暴露历史问题、影响首次申报 | M7 提前启动专项治理 |
| 政策变动 | 总局公告调整 / 地方差异 | 加计办常态化跟踪 + 与主管局沟通 |
| 核心人员流动 | 加计办负责人离职 | 文档化 + 双备份 + 委员会备案 |

### 5.7 演进层配套文件（3 份）

- 《24 个月落地路线图》

- 《Phase 1/2/3 阶段评估标准与 DoD 清单》

- 《关键风险窗口应对预案》

## 6. KPI 层（合规 / 效率 / 风险三类 12 项）

### 6.1 合规类（4 项，最高权重）

| KPI | 计算 | 目标 | 频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 立项书齐备率 | 有立项书项目 / 总研发项目 | 100% | 月 |
| A2 工时客观证据覆盖率 | 关联 Jira/Git/会议工时 / 总工时 | ≥95% | 月 |
| A3 留存备查 10 类齐备率 | 已齐备 / 10 | 100%（年末） | 季 |
| A4 月度对账 5 项通过率 | 通过项 / 5 / 累计月 | 100% | 月 |

### 6.2 效率类（4 项）

| KPI | 计算 | 目标 | 频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| B1 月度归集闭环时长 | 月末 → 报告签发天数 | ≤5 工作日 | 月 |
| B2 工时填报及时率 | 周五前完成 / 研发总人数 | ≥90% | 周 |
| B3 PM 月度复核及时率 | T+3 前完成 PM / 总 PM | ≥95% | 月 |
| B4 边界争议裁决周期 | 提交 → 委员会裁决中位天数 | ≤14 天 | 季 |

### 6.3 风险类（4 项）

| KPI | 计算 | 目标 | 频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 红灯指标占比 | 季度仪表盘红灯 / 总指标 | <10% | 季 |
| C2 其他相关费用占比 | 其他费用 / 研发费用总额 | <4.5%（红线 5%） | 月 |
| C3 兼岗高风险人员占比 | 当月项目 >3 人数 / 研发总人数 | <15% | 月 |
| C4 委外合同瑕疵率 | 瑕疵数 / 委外合同总数 | 0% | 季 |

### 6.4 KPI 与考核挂钩

| 责任主体 | 主考 KPI | 挂钩 |
| --- | --- | --- |
| 加计办主任 | A1/A2/A3/B1 | 年终绩效 ±10% |
| 各研发 PM | A1（本项目）/B2/B3 | 项目奖金 ±5% |
| 财务总监 | A4/B1/C2 | 部门加分项 |
| HR 总监 | A2（数据完整性） | 部门加分项 |
| 内审负责人 | A3/C1 | 年度报告加分项 |

### 6.5 KPI 层配套文件（2 份）

- 《KPI 定义与计算手册》

- 《KPI 看板模板（飞书多维表格仪表盘）》

## 7. 预案层（应急处置）

### 7.1 四类高频应急场景

| 场景 | 触发信号 | 紧急程度 |
| --- | --- | --- |
| S1 税务稽查 / 风险约谈 | 收到《税务事项通知书》或电话约谈 | 🔴🔴🔴 |
| S2 历史年度追溯调整 | 自查 / 内审发现历史申报瑕疵 | 🟠🟠 |
| S3 政策变动 / 口径调整 | 总局新公告 / 地方口径变化 | 🟡 |
| S4 核心人员流动 | 加计办负责人 / 关键 PM 离职 | 🟡 |

### 7.2 S1 · 税务稽查应对预案

黄金 24 小时清单

T+0:    收到通知 → 1h 内上报 CFO + 委员会
T+2h:   成立专项应对小组（加计办 + 财务 + 法务 + 外部税务师）
T+4h:   评估稽查范围 / 涉及年度 / 重点项目
T+8h:   调取留存备查档案（项目库 + 月度归集报告 + 自查报告）
T+24h:  出具《应对策略备忘》报委员会

三道防线 1. 留存备查 10 类齐备 = 70% 胜算 2. 项目立项书 + 技术不确定性说明（B 类核心抗辩） 3. 边界案例库 + 委员会裁决记录（证明体系性）

关键纪律 - ❌ 不得现场临时编造 / 补签文件 - ❌ 不得未经加计办 + 法务同意单独答复 - ✅ 所有书面回复必经委员会 + 法务复核 - ✅ 涉及金额 >500 万 / 罚款风险时强制外聘税务师事务所

### 7.3 S2 · 历史年度追溯预案

发现 → 加计办 5 日内出《风险事项报告》
     → 委员会评估三条处置路径：
        ① 主动更正申报（金额小、瑕疵明确）
        ② 等待税务机关检查（金额不大、瑕疵模糊）
        ③ 聘请外部税务师 + 法务出具专业意见（金额大、定性争议）
     → 同步排查类似瑕疵的扩散面
     → 整改纳入下季仪表盘红灯项跟踪

### 7.4 S3 · 政策变动响应

| 步骤 | 时限 | 责任人 |
| --- | --- | --- |
| 政策监测 | 实时 | 加计办（订阅总局 / 12366） |
| 影响评估 | 14 天 | 加计办 + 外部顾问 |
| 内部宣贯 | 30 天 | 加计办 |
| 体系适配修订 | 60 天 | 委员会审议 |

### 7.5 S4 · BCP（业务连续性）

- 加计办主任：双备份机制 + 90 天交接期 + 委员会备案

- 关键 PM 离职：立项书 / 中检 / 工时台账归档为前置条件

- HR / 财务接口人：操作手册化、SOP 化，副岗 1 周内接手

### 7.6 体系自我更新

年度复盘（T+60 天）
  ├── KPI 达标分析
  ├── 红黄灯趋势分析
  ├── 边界案例库扩充
  ├── 政策跟踪汇总
  └── 制度文件版本升级（v1.x → v2.x）

### 7.7 预案层配套文件（4 份）

- 《税务稽查应对预案与黄金 24 小时操作手册》

- 《历史年度追溯处置指引》

- 《政策变动响应 SOP》

- 《关键岗位 BCP 方案》

## 8. 总体产出物清单（29 份）

| 层 | 文件数 | 文件名 |
| --- | --- | --- |
| 治理层 | 4 | 委员会章程 / 加计办运作细则 / 管理办法 / RACI 矩阵 |
| 判定层 | 5 | 判定矩阵指引 / 立项书模板 / 中检模板 / 结项模板 / 边界案例库 |
| 证据层 | 6 | 数据模型说明 / 低代码搭建手册 / 工时填报指南 / 月度归集 SOP / 接口对接说明 / 交叉验证规则 |
| 内控层 | 5 | 三级审核细则 / 月度对账 SOP / 季度评审仪表盘 / 年度自查手册 / 留存备查管理办法 |
| 演进层 | 3 | 24 个月路线图 / DoD 清单 / 风险窗口预案 |
| KPI 层 | 2 | KPI 计算手册 / 看板模板 |
| 预案层 | 4 | 稽查应对手册 / 历史追溯指引 / 政策响应 SOP / BCP 方案 |
| 合计 | 29 |  |

## 9. 关键决策记录（贯穿设计过程）

| # | 决策点 | 选择 |
| --- | --- | --- |
| D1 | 体系定位 | 方案 B：治理 + 轻量数据中台 |
| D2 | B 类准研发处置 | 默认不计入、委员会逐项裁决（保守口径） |
| D3 | 工时证据强制 | 前 3 个月过渡期、第 4 个月起强制 |
| D4 | 低代码平台 | 飞书多维表格 + 应用引擎（首选） |
| D5 | 系统集成 | 轻接入（CSV + API + Webhook，不改造源系统） |
| D6 | 仪表盘阈值 | 先按默认值跑、半年后委员会复审调整 |
| D7 | 总体节奏 | 24 个月（6+6+12），不压缩 |
| D8 | 委外专项 | M7 启动，前置于年度自查 |
| D9 | 预算上限 | 165–320 万 / 24 个月 |

## 10. 后续工作（spec 之后）

- 本 spec 经用户复核后，调用 superpowers:writing-plans skill 生成正式实施计划，按 7 层 × Phase 1–3 拆解为可执行任务

- 第一份起草的子文件优先级建议：①《研发费用加计扣除管理办法》②《研发活动判定矩阵指引》③《工时填报操作指南》——这三份直接影响 M1–M3 的全员落地

- M3 节点前需联合 IT 完成飞书多维表格的最小可行版本（MVP）

文档结束。共 7 层架构 / 29 份配套产出物 / 24 个月落地路线 / 12 项 KPI。

ewpage

# 第二部分 Phase 1 实施计划（plan）

# 研发费用加计扣除风险管理体系 — Phase 1（M0–M6）实施计划

For agentic workers / 项目经理: 本计划为合规 / 组织建设类项目，每步 2–5 分钟内可启动、有明确产出物与责任人。任务以 checkbox (- [ ]) 跟踪。Phase 2（M7–M12）与 Phase 3（M13–M24）将在 Phase 1 收官后单独立 plan。

Goal: 在 6 个月内（M0–M6）跑通研发费用加计扣除风险管理体系的”治理 + 判定 + 证据 + 内控”四层闭环，输出 20 份核心制度 / 表单 / SOP，飞书多维表格四张主表 MVP 上线，工时填报全员铺开，连续 3 个月月度归集 5 项对账无红灯。

Architecture: 治理层（委员会 + 加计办）先立 → 判定层（管理办法 + 判定矩阵 + 三道闸门）落 → 证据层（飞书多维表格四表 + 客观证据强制规则）跑 → 内控层（三级审核 + 月度对账）成。

Tech Stack: 飞书多维表格 + 应用引擎（首选）/ Jira / Git / 公司 HR 系统 / 财务 ERP；输出物以 Word / Excel / PDF 制度文件 + 飞书表格为主。

Spec 引用: docs/superpowers/specs/2026-05-14-rd-deduction-risk-system-design.md

## 文件 / 产出物结构（Phase 1 共 20 份）

| 类别 | 文件路径（建议在 confluence/sharepoint/飞书云空间） | 责任人 |
| --- | --- | --- |
| 治理 4 份 | 01-治理/01-1-委员会章程.docx / 01-2-加计办运作细则.docx / 01-3-管理办法.docx / 01-4-RACI 矩阵.xlsx | 加计办筹备组 + 法务 |
| 判定 5 份 | 02-判定/02-1-判定矩阵指引.docx / 02-2-立项申请书模板.docx / 02-3-中检报告模板.docx / 02-4-结项报告模板.docx / 02-5-边界案例库.xlsx | 加计办 + 研发 PMO |
| 证据 5 份（Phase 1 先做 5/6，第 6 份”接口对接说明”延至 M3） | 03-证据/03-1-数据模型说明书.docx / 03-2-低代码搭建手册.docx / 03-3-工时填报指南-员工版.docx / 03-4-工时填报指南-PM 版.docx / 03-5-月度归集 SOP.docx | 加计办 + IT |
| 内控 3 份（Phase 1 先做 3/5，自查手册与档案管理办法延至 Phase 2） | 04-内控/04-1-三级审核细则.docx / 04-2-月度对账 SOP.docx / 04-3-季度评审仪表盘模板.xlsx | 加计办 + 财务 + 内审 |
| 飞书表 3 个 | 飞书多维表格：项目主数据 / 人员-项目映射 / 工时填报 | 加计办 + IT |

## Phase 1 任务总览

M0:    立项 + 委员会授权
M1:    治理层 4 份制度发布 + 全员培训
M2:    判定层 5 份制度发布 + 全员考试 + 飞书表搭建启动
M3:    工时填报上线（过渡期）+ 首次季度评审（试运行）+ 历史项目补录
M4:    过渡期结束、强制规则生效 + Jira/Git 客观证据接入
M5:    内控试运行（首次月度对账 + 二级复核）
M6:    Phase 1 复盘 + Phase 2 启动

## Task 1: M0 — 项目立项与委员会授权

Files / 产出物: - 新建：00-立项/00-1-体系搭建项目章程.docx - 新建：00-立项/00-2-CFO 授权函.pdf

- Step 1.1（CFO + 加计办筹备组主任） 起草《研发费用加计扣除风险管理体系搭建项目章程》，明确：目标、范围（仅 ②③⑧ 三大风险）、24 个月路线、Phase 1 DoD、预算（M0–M6 占总预算 ≈40%，即 70–130 万）、汇报路径

- Step 1.2 章程在管理层会议过会，CFO 签发授权函

- Step 1.3 加计办筹备组成立（财务部牵头，3–4 人虚拟编制）：主任 1 人、财务专员 1 人、研发 PMO 接口人 1 人、HR 接口人 1 人——发文公告

- Step 1.4 全员公告：发邮件 + 内网通告，宣告”加计扣除风险管理体系搭建工作”启动

Step 1.5 验收标准: 章程已签发、加计办主任已任命、公告已发布

## Task 2: M1 — 治理层 4 份制度发布

### Task 2A: 起草《管理委员会章程》

Files: 01-治理/01-1-委员会章程.docx

- Step 2A.1 加计办主任起草章程初稿，参考 spec §1.1，必含：委员会构成（CFO 组长 + 研发 VP + HR 总监 + 内审 + 法务）/ 会议频率（季度 + 临时）/ 决策机制（多数通过、CFO 一票否决）/ 议事范围（policy 审定、争议裁决、年度复盘）/ 委员会秘书（加计办主任兼任）

- Step 2A.2 法务部 + CFO 复核

- Step 2A.3 提交首次委员会审议通过，正式发布

- Step 2A.4 在飞书云空间 / sharepoint 归档至 01-治理/01-1-委员会章程 v1.0.docx

### Task 2B: 起草《加计办运作细则》

Files: 01-治理/01-2-加计办运作细则.docx

- Step 2B.1 起草细则：加计办职责（spec §1.1 执行层段落）/ 月度工作清单（spec §3.3 五步流程）/ 季度工作清单 / 年度工作清单 / 与各业务部门的对接窗口

- Step 2B.2 法务 + 内审复核

- Step 2B.3 委员会审议通过 + 发布

### Task 2C: 起草《研发费用加计扣除管理办法》（顶层制度）

Files: 01-治理/01-3-管理办法.docx

- Step 2C.1 起草制度，章节须含：①政策依据（财税〔2015〕119 号 + 国税总局公告 2017 年第 40 号 + 2023 年第 7 号）②适用范围 ③组织架构 ④研发活动认定（引判定矩阵）⑤费用归集口径（人员人工 / 直接投入 / 折旧 / 无形资产摊销 / 设计试验 / 其他相关费用 5% 限额）⑥项目管理（三道闸门）⑦工时管理 ⑧留存备查 10 类 / 10 年 ⑨违规问责

- Step 2C.2 法务 + 财务总监 + 外部税务顾问（建议聘）三方复核

- Step 2C.3 委员会审议通过 + CFO 签发，全员发布

### Task 2D: 制作《RACI 责任矩阵》

Files: 01-治理/01-4-RACI 矩阵.xlsx

- Step 2D.1 将 spec §1.2 七项任务的 RACI 矩阵录入 Excel，并扩展至 15–20 项常见任务（含工时填报、PM 复核、合同审核、留存备查归档、自查报告编制等）

- Step 2D.2 每项任务的 R/A 责任人具名到岗位

- Step 2D.3 委员会审议通过 + 全员发布

### Task 2E: 全员培训

- Step 2E.1 加计办制作《治理层制度宣贯》PPT，覆盖：为什么搭体系（合规背景）+ 4 份文件要点 + 各部门责任

- Step 2E.2 分场培训：管理层 1 场 / 研发部 2 场 / HR + 财务 1 场 / 法务 + 内审 1 场

- Step 2E.3 培训出勤 ≥95%（HR 配合点名）

Task 2 验收（M1 末）： 4 份治理文件正式发布、培训出勤 ≥95%、加计办挂牌运转

## Task 3: M2 — 判定层 5 份制度 + 全员考试 + 飞书搭建启动

### Task 3A: 起草《研发活动判定矩阵与操作指引》

Files: 02-判定/02-1-判定矩阵指引.docx

- Step 3A.1 录入 spec §2.2 判定矩阵（A/B/C/D 四类）+ §2.3 负面清单 6 条

- Step 3A.2 为每类补充 5–8 个软件企业典型场景 案例（含正反例）。例：

  - A 类示例：“基于 LLM 自研 RAG 框架并实现 query 重写算法（产出新算法 + 技术不确定性）” ✅

  - B 类示例：“核心数据库引擎从 MySQL 迁移到 TiDB 并完成分布式事务支持（性能优化 + 跨平台移植，需委员会裁定）” ⚠️

  - C 类示例：“客户 X 项目按合同交付的客制化报表模块” ❌

  - D 类示例：“登录页 UI 改版 + 5 个 P3 bug 修复” ❌

- Step 3A.3 委员会审议通过 + 发布

### Task 3B: 制作 G1/G2/G3 三套模板

Files: 02-判定/02-2-立项申请书模板.docx / 02-3-中检报告模板.docx / 02-4-结项报告模板.docx

- Step 3B.1 立项申请书模板必含字段：项目编码（命名规则：RD-YYYY-NNN）/ 项目名称 / 类别 (A/B) / 立项依据 / 技术不确定性说明（≥500 字） / 预算 / 工时估算 / 核心人员名单 / 预期产出 / 验收标准

- Step 3B.2 中检报告模板必含字段：进展情况 / 实际 vs 估算工时偏差 / 范围变更 / 风险与应对

- Step 3B.3 结项报告模板必含字段：完成情况 / 验收证明附件 / 产出物清单（代码 / 文档 / 软著 / 专利）/ 实际工时 / 实际费用

- Step 3B.4 三份模板委员会审议通过

### Task 3C: 启动《边界案例库》

Files: 02-判定/02-5-边界案例库.xlsx

- Step 3C.1 创建案例库 Excel 模板，列：案例编号 / 项目编码 / 业务描述 / 争议点 / 委员会裁决日期 / 裁决结论 (A/B/C/D) / 政策依据条款 / 留存证据清单 / 备注

- Step 3C.2 录入首批 5 例（从现有项目中挑选最具代表性的争议项）

- Step 3C.3 后续动态维护（M9 前达成 30 例目标）

### Task 3D: 全员考试

- Step 3D.1 加计办出 30 题题库（判定矩阵 15 题 + 负面清单 10 题 + 流程 5 题）

- Step 3D.2 通过飞书问卷在线测试，研发 / 财务 / HR 全员参与

- Step 3D.3 通过率 ≥80% 视为及格，<80% 当月补考

### Task 3E: 飞书多维表格搭建启动（并行）

Files: 飞书云空间「研发加计扣除管理」工作区

- Step 3E.1 加计办主任 + IT 接口人确定平台账号、权限模型（加计办为 admin / PM 为编辑 / 员工为只读+填报）

- Step 3E.2 在飞书多维表格创建 3 张表，字段严格对齐 spec §3.1：

  - 表①「项目主数据」：spec §3.1 表①全字段

  - 表②「人员-项目映射」：spec §3.1 表②全字段

  - 表③「工时填报」：spec §3.1 表③全字段（含⭐三选一证据字段）

- Step 3E.3 配置表间外键关联（项目编码、工号、月份为联结键）

- Step 3E.4 验证：随机录入 3 个测试项目 + 5 个员工 + 1 周工时数据，确认表间联动正常

Task 3 验收（M2 末）： 5 份判定层文件发布、考试通过率 ≥80%、飞书三表 MVP 可用

## Task 4: M3 — 工时填报上线（过渡期）+ 首次季度评审 + 历史项目补录

### Task 4A: 工时填报操作指南

Files: 03-证据/03-3-工时填报指南-员工版.docx / 03-4-工时填报指南-PM 版.docx

- Step 4A.1 员工版必含：何时填（日填）/ 怎么填（飞书移动端截图步骤）/ 工时描述要求（≥20 字）/ ⭐三选一证据规则（前 3 个月过渡期仅预警、第 4 个月起强制）/ 周五前主管签字

- Step 4A.2 PM 版必含：月初维护”人员-项目映射”/ 月末复核工时表（识别异常）/ 月度归集对账（与加计办对接）

- Step 4A.3 加计办面向研发部全员开宣贯会（按部门拆分 5 场，每场 50–100 人）

### Task 4B: 历史项目补录

- Step 4B.1 加计办联合研发 PMO 梳理”M0 时点正在执行的研发项目”清单（预计 30 项目+）

- Step 4B.2 每个项目的 PM 负责补充立项申请书（按 Task 3B 模板），技术不确定性说明可简写

- Step 4B.3 加计办审核 + 委员会批量审议 + 录入飞书表①

- Step 4B.4 deadline: M3 末——所有在行项目 100% 入库

### Task 4C: 工时填报全员开通

- Step 4C.1 HR 提供研发部门全员名单 + 工号 + 部门归属，加计办批量录入飞书工号主数据

- Step 4C.2 PM 在月初完成”人员-项目映射”首月录入

- Step 4C.3 M3 第 1 个工作日，员工开始填报工时（过渡期 = M3–M3 末）

- Step 4C.4 加计办每周抽查填报率，<80% 的部门发提醒

### Task 4D: 首次季度评审（试运行，看数据基线）

- Step 4D.1 加计办在 M3 末导出工时数据初稿，按 spec §4.3 七项指标计算当前值（仅作基线，不评红黄绿灯）

- Step 4D.2 编制《Q1 基线评审报告》提交委员会

- Step 4D.3 委员会会议讨论：① 阈值是否合理 ② 工时填报暴露的问题（兼岗 / 项目编码混乱等）③ Phase 1 是否按节奏推进

- Step 4D.4 会议纪要归档

Task 4 验收（M3 末）： 工时填报上线、研发全员入系统、历史项目 100% 补录、首次基线评审完成

## Task 5: M4 — 过渡期结束 + Jira/Git 接入 + 强制规则生效

### Task 5A: 起草《数据接口对接说明》

Files: 03-证据/03-6-数据接口对接说明.docx

- Step 5A.1 列出三类接口：① HR → 飞书：员工主数据 + 月度工资基数（CSV 月度导入，每月 1 日）② Jira → 飞书：每日拉取 ticket 列表（API + 飞书自动化）③ GitLab/GitHub → 飞书：Webhook 推送 commit（按作者 + 项目 tag）

- Step 5A.2 与 IT 部门确认接口可行性、安全性（数据脱敏 / 接入凭证管理）

- Step 5A.3 委员会审议通过

### Task 5B: HR 月度 CSV 导入

- Step 5B.1 HR 部门导出员工主数据 CSV（工号 / 姓名 / 部门 / 在职状态 / 月度工资基数），脱敏后传加计办

- Step 5B.2 加计办通过飞书多维表格导入功能批量更新

- Step 5B.3 每月 1 日由 HR 接口人执行，加计办验收

### Task 5C: Jira 接入

- Step 5C.1 IT 部门生成 Jira API token（只读权限），交加计办保管

- Step 5C.2 在飞书集成平台 / 自动化助手中配置：每日 02:00 拉取所有 Jira project 的 ticket 列表，字段含 issue key / summary / status / assignee / project key / 更新时间

- Step 5C.3 数据落入飞书表「Jira 镜像」，与表③工时表通过 Jira Ticket ID 字段关联

- Step 5C.4 测试：在 Jira 创建 1 条 test ticket，确认 24h 内出现在飞书

### Task 5D: Git Webhook 接入

- Step 5D.1 IT 配置 GitLab/GitHub Webhook：每次 commit 推送至飞书集成端点

- Step 5D.2 解析 commit author email → 匹配员工工号 → 落入飞书表「Git 镜像」（含 commit hash / message / author / project / 时间）

- Step 5D.3 测试 5 次随机 commit，验证落库率 100%

### Task 5E: 强制规则切换

- Step 5E.1 加计办 M4 第 1 个工作日发文：工时⭐三选一强制规则生效，无证据工时项月底自动剔除

- Step 5E.2 在飞书表③配置自动化校验：填报时即时检查是否关联 Jira/Git/会议纪要任意一项，未关联则黄灯标记

- Step 5E.3 月底由系统执行”无证据剔除”——剔除项不进入工资分摊计算

Task 5 验收（M4 末）： Jira/Git/HR 三接口稳定运行、强制规则生效、首月剔除率公示（用以观察影响面）

## Task 6: M5 — 内控试运行（首次月度对账 + 二级复核）

### Task 6A: 起草《三级审核细则》

Files: 04-内控/04-1-三级审核细则.docx

- Step 6A.1 按 spec §4.1 三级流程录入文档：一级（员工 / PM 日填周签）+ 二级（加计办月度复核）+ 三级（季度财务 + 半年度委员会）

- Step 6A.2 每级流程图 + 时间节点 + 留痕要求 + 例外处置（异常上报路径）

- Step 6A.3 委员会审议通过

### Task 6B: 起草《月度对账 SOP》

Files: 04-内控/04-2-月度对账 SOP.docx

- Step 6B.1 录入 spec §4.2 五项必对（人员名单 / 工时总量 / 工资归集 / 项目编码 / 成本中心）+ 容差 + 责任人

- Step 6B.2 配 5 张对账模板 Excel（每项必对各一张）+ 月度对账总表

- Step 6B.3 委员会审议通过

### Task 6C: 制作《季度评审仪表盘模板》

Files: 04-内控/04-3-季度评审仪表盘模板.xlsx

- Step 6C.1 在飞书多维表格中创建仪表盘视图，含 spec §4.3 七项指标卡 + 红黄绿灯条件格式

- Step 6C.2 阈值首次输入：用 M3–M4 基线数据 + spec 默认阈值（双轨展示）

- Step 6C.3 委员会复审后正式启用

### Task 6D: 首次月度对账实战

- Step 6D.1 M5 第 5 个工作日前，加计办按 SOP 完成首次月度对账（对账期为 M4 数据）

- Step 6D.2 5 项必对结果记录到对账模板，任一不平衡触发整改

- Step 6D.3 二级复核通过后签发首份《月度归集报告》提交财务总监

- Step 6D.4 复盘：本次对账发现的 top 3 问题 + 整改清单

Task 6 验收（M5 末）： 3 份内控文件发布、首次月度对账闭环、首份月度归集报告签发

## Task 7: M6 — Phase 1 复盘 + Phase 2 启动

### Task 7A: Phase 1 评估

- Step 7A.1 加计办按 spec §5.2 Phase 1 DoD 四项逐条评估：

  - 全部研发人员入系统？（HR 比对）

  - 项目主数据 100% 录入？（飞书表清点）

  - 连续 3 个月对账无红灯？（M3 基线 + M4 + M5 实战）

  - 红黄灯基线 + 阈值调整完成？（仪表盘记录）

- Step 7A.2 出具《Phase 1 评估报告》提交委员会

### Task 7B: 委员会半年报会议

- Step 7B.1 委员会专题会议（半天），议程：Phase 1 评估、Phase 2 启动审议、预算追加 / 调整、阈值复审

- Step 7B.2 决议归档

### Task 7C: 全员沟通

- Step 7C.1 CFO 发邮件全员通报：Phase 1 完成、节税试算预估、感谢配合

- Step 7C.2 加计办主任公布 Phase 2 启动节奏（M7 委外专项 / M8 其他费用 5% / M10 自查启动）

### Task 7D: 启动 Phase 2 plan 撰写

- Step 7D.1 调用 superpowers:writing-plans skill 生成《Phase 2（M7–M12）实施计划》

- Step 7D.2 重点任务前置：① 委外 / 合作研发合同专项治理 ② 其他相关费用 5% 限额管控 ③ 高新 / 软件企业认定口径交叉比对 ④ 年度自查启动

Task 7 验收（M6 末）： Phase 1 DoD 全部达成、半年报会议决议归档、Phase 2 plan 已立项

## Phase 2 / Phase 3 任务大纲（占位 — 后续单独立 plan）

### Phase 2（M7–M12）大纲

- M7：委外 / 合作研发合同专项治理（产出物：合同审核 SOP + 重新审核全部存量合同）

- M8：其他相关费用 5% 限额专项管控（产出物：5% 限额监控表 + 云服务 / SaaS / 差旅清单化规则）

- M9：高新 / 软件企业认定口径交叉比对（产出物：三套口径差异表 + 一套数据多用对照表）

- M9–M10：边界案例库扩至 30 例（持续维护）

- M10：年度专项自查启动（T-60 天，内审主导）

- M11：自查报告 + 整改 + 留存备查打包入库（10 年保管）

- M12：首次年度汇算清缴申报

### Phase 3（M13–M24）大纲

- M13–M15：BI 看板升级 / 加计扣除滚动测算

- M15–M18：政策预警机制 / 影响评估自动化

- M18–M21：与高新 / 政府专项申报联动

- M21–M24：体系评估 + 是否升级方案 C 决策

- M24：二次年度汇算清缴

## 关键依赖与风险

| 依赖 | 风险 | 缓解 |
| --- | --- | --- |
| CFO 签发授权 | 失败则全盘瘫痪 | M0 必须由 CFO 亲自推动，加计办筹备组提前沟通 |
| 研发团队配合工时填报 | M3–M4 反弹风险最高 | 过渡期 + 全员沟通 + PM 培训 + CFO 联合发文 |
| 飞书 / 钉钉等平台采购预算 | M2 前必须落地 | M0 预算审批含此项 |
| IT 部门接口开发资源 | M4 接入延迟会影响强制规则切换 | M2 与 IT 部门排期对齐 |

## 验收清单（Phase 1 总验收，M6 末）

- 4 份治理 + 5 份判定 + 5 份证据 + 3 份内控 = 17 份制度 / 模板 / SOP 全部发布（剩余 12 份在 Phase 2/3 发布）

- 飞书多维表格三张主表上线、Jira/Git/HR 三接口稳定

- 研发部 100% 员工入系统填报工时

- 过渡期结束后第一个月剔除率 <20%（说明研发团队已基本适应客观证据规则）

- 连续 3 个月月度对账 5 项必对全部通过（含 M4 / M5 / M6 三次）

- 项目主数据 100% 录入（含历史项目补录）

- 边界案例库 ≥5 例（M9 前累积到 30 例）

- 季度评审仪表盘红黄灯阈值经委员会复审调整

- 全员考试通过率 ≥80%

- 培训出勤率 ≥95%

## 资源 / 预算（Phase 1，M0–M6，占总预算 ≈40%）

| 类别 | 金额（万元） |
| --- | --- |
| 人力（加计办 3–4 人 6 个月折算） | 30–50 |
| 飞书多维表格 + 应用引擎首年订阅 | 8–15 |
| 外部税务顾问咨询（管理办法复核 + 培训） | 10–20 |
| IT 接口开发（HR/Jira/Git） | 15–30 |
| 培训物料 / 全员考试平台 | 5–10 |
| Phase 1 合计 | 68–125 |

## Self-Review 通过项

- ✅ Spec 7 层架构在 Phase 1 中映射到 Tasks 1–7（治理→Task 2、判定→Task 3、证据→Tasks 3E/4/5、内控→Task 6、演进→Task 7）

- ✅ 三大风险点 ②③⑧ 全部覆盖：⑧→Task 2 治理层；②→Task 3A 判定矩阵 + Task 3B 立项闸门；③→Task 4 工时填报 + Task 5 客观证据接入

- ✅ 无 TBD / TODO 占位符

- ✅ 文件名 / 字段名 / 时点（M0–M6 + Task 1–7）在前后任务中一致

- ✅ 每个 Task 都有可验收的产出物与责任人

Plan 完成。Phase 1 共 7 大 Task / 约 60 个执行步骤 / 17 份产出物。

ewpage

# 第三部分 Phase 2 实施计划（plan）

# 研发费用加计扣除风险管理体系 — Phase 2（M7–M12）实施计划

For 项目实施团队：本计划是 Phase 1 收官后的下一阶段，6 个月内完成从”体系跑通”到”经得起年度汇算清缴”。任务以 checkbox (- [ ]) 跟踪。Phase 3（M13–M24）将在 Phase 2 收官后另立 plan。

Goal: 在 6 个月内（M7–M12）完成委外 / 合作研发治理、“其他相关费用”5% 限额管控、与高新认定口径并行比对、年度专项自查、首次年度汇算清缴申报，体系经得起税务稽查 + 年报审计 + IPO 披露三重检验。

Architecture: 在 Phase 1 已稳定运行的”治理 + 判定 + 证据 + 内控”四层基础上，叠加 Phase 2 三个关键模块：① 委外 / 合作合同治理 ② “其他相关费用”管控 ③ 年度自查与汇算清缴。

Tech Stack: 飞书多维表格（既有）+ ERP 财务系统（既有）+ 外部税务师事务所辅导（新增）。

前置文件: - spec: docs/superpowers/specs/2026-05-14-rd-deduction-risk-system-design.md - Phase 1 plan: docs/superpowers/plans/2026-05-14-rd-deduction-risk-system-phase1.md - Phase 1 评估报告: docs/superpowers/deliverables/M6/01-Phase1评估报告.md

## 文件 / 产出物结构（Phase 2 共 14 份）

| 类别 | 文件 | 责任人 |
| --- | --- | --- |
| M7 委外治理（3 份） | 合同审核 SOP / 委外合同模板 / 知识产权归属说明书 | 法务 + 加计办 |
| M8 5% 限额管控（2 份） | 其他相关费用监控管理办法 / 月度监控表 | 财务 + 加计办 |
| M9 口径并行（2 份） | 三套口径对照表（加计扣除 / 高新 / 软件企业）/ 数据复用规则 | 加计办 |
| M9–M10 案例库 | 边界案例库扩充至 30 例（已有 8 例，新增 22 例） | 委员会 + 加计办 |
| M10 年度自查（2 份） | 年度专项自查工作手册 / 自查抽样方案 | 内审 + 加计办 |
| M11 留存备查（2 份） | 留存备查档案管理办法 / 10 类档案清单与索引 | 加计办 + 法务 |
| M12 汇算清缴（3 份） | 汇算清缴申报口径备忘 / 申报附件清单 / 委员会评审决议 | 财务总监 + 委员会 |

## Phase 2 总览

M7（2026-12 末–2027-01）：委外 / 合作研发合同专项治理
M8（2027-01–02）：       "其他相关费用"5% 限额专项管控
M9（2027-02）：           高新 / 软件企业认定口径并行 + 案例库扩充
M10（2027-03）：          年度专项自查启动（T-60 天）
M11（2027-04）：          自查整改 + 留存备查打包
M12（2027-05）：          首次年度汇算清缴申报

## Task 7：M7 委外 / 合作研发合同专项治理

⭐ Phase 2 前置必查项。Phase 1 评估报告指出已发现 5 份历史合同条款不全。

### Task 7A：起草《委外 / 合作研发合同审核 SOP》

- Step 7A.1 法务 + 加计办联合起草 SOP，覆盖：① 合同关键条款（研发内容、交付物、知识产权、费用结算、争议解决）② 加计办会签流程 ③ 合同到期管理 ④ 委外占比上限（建议委外金额 ≤ 全部研发费用 30%）

- Step 7A.2 法务总监 + 加计办主任 + 财务总监三方复核

- Step 7A.3 委员会审议通过 + 发布

### Task 7B：起草《委外 / 合作研发合同模板》

- Step 7B.1 编写 3 套模板：① 委托境内开发 ② 委托境外开发 ③ 合作研发

- Step 7B.2 关键条款固定：研发内容明确 + 交付物 SLA + 知识产权归属（默认我方）+ 费用结算 + 必要时科技局登记

- Step 7B.3 法务部对外发布，禁用旧版模板

### Task 7C：起草《知识产权归属说明书》

- Step 7C.1 明确：自主研发 / 委托研发 / 合作研发的知识产权归属规则

- Step 7C.2 与法务部专利律师事务所沟通模板表述

- Step 7C.3 委员会备案

### Task 7D：历史合同治理（关键）

- Step 7D.1 法务 + 加计办联合梳理近 3 个年度全部委外 / 合作研发合同清单（预计 30–50 份）

- Step 7D.2 每份合同逐条核查：① 合同到期但未关闭的标”清理” ② 条款不全的标”补充协议” ③ 加计扣除已经申报但合同瑕疵明显的标”风险事项”

- Step 7D.3 高风险事项提交委员会专题会议

- Step 7D.4 启动补救：补签补充协议 / 主动更正申报（若需要）/ 制定预防机制

- Step 7D.5 Deadline: M7 末，所有合同完成治理

### Task 7E：科技局登记复核

- Step 7E.1 梳理近 3 年所有委托研发合同的科技局登记状态

- Step 7E.2 未登记的合同：评估补登可行性

- Step 7E.3 已登记但内容与合同不符的：评估是否需要更正

M7 DoD： - ✅ 3 份制度发布 - ✅ 历史合同 100% 梳理完 - ✅ 高风险事项处置方案获委员会批准

## Task 8：M8 “其他相关费用”5% 限额专项管控

⚠️ Phase 1 基线已 4.2%，距 5% 红线仅 0.8%。

### Task 8A：起草《其他相关费用监控管理办法》

- Step 8A.1 财务部 + 加计办联合起草，覆盖：① “其他相关费用”6 类（差旅 / 会议 / 检测 / 资料 / 咨询 / 知识产权申请）定义 ② 月度监控机制 ③ 触发预警 / 红线时的处置 ④ 与一般营业费用的边界

- Step 8A.2 重点细化：云服务器 / SaaS 订阅费的归集（软件企业最易超限项）

- Step 8A.3 委员会审议通过

### Task 8B：制作《月度监控表》Excel 模板

- Step 8B.1 模板字段：① 各项目 6 类费用明细 ② 月度合计 ③ 累计占研发费用比例 ④ 预警颜色 ⑤ 处置建议

- Step 8B.2 加入财务月度归集流程

- Step 8B.3 飞书自动化：超过预警线 3.5% 自动告警

### Task 8C：历史数据回溯与优化

- Step 8C.1 复盘近 12 个月”其他相关费用”明细，识别可调整归集方式的部分

- Step 8C.2 例：部分”差旅”费用可拆分为”研发用 + 非研发用”，仅研发用部分归集

- Step 8C.3 制定优化建议，必要时申报口径调整

M8 DoD： - ✅ 2 份制度发布 - ✅ 月度监控机制运行 - ✅ 占比稳定控制在 4.5% 以下

## Task 9：M9 高新 / 软件企业认定口径并行 + 案例库扩充

### Task 9A：起草《三套口径对照表》

- Step 9A.1 详细对照”加计扣除”vs”高新认定”vs”软件企业认定”三套口径的研发费用定义

- Step 9A.2 明确各口径下：① 研发人员认定 ② 研发活动认定 ③ 6 大类费用归集差异 ④ 限额规定

- Step 9A.3 出具《差异说明》，标注公司在三套申报中的具体处理方式

### Task 9B：起草《数据复用规则》

- Step 9B.1 飞书表数据如何同时支持三套申报（一套数据多用）

- Step 9B.2 各申报材料导出口径

- Step 9B.3 横向比对预警：发现某项目在三套申报中分类不一致时自动告警

### Task 9C：边界案例库扩充至 30 例

- Step 9C.1 加计办主任审视过去 6 个月所有 B 类委员会裁决（约 4 例）+ A 类争议较大案例 + C/D 类典型否决

- Step 9C.2 委员会专题会议（M9 中）批量审议案例库新录入项

- Step 9C.3 扩充至 ≥30 例

M9 DoD： - ✅ 2 份制度文件 + 案例库扩充 - ✅ 三套口径无打架冲突

## Task 10：M10 年度专项自查启动（⭐ 汇算清缴前 60 天）

### Task 10A：启动会

- Step 10A.1 T-60 天（2027-03-01）：内审部主导启动会，加计办移交全年数据

- Step 10A.2 明确自查范围、抽样比例（≥30% 项目）、时间表

### Task 10B：起草《年度专项自查工作手册》

- Step 10B.1 12 步清单（详见 spec §4.4）：T-60 → T+90 全流程

- Step 10B.2 配套抽样方案（按金额 / 风险分层）

- Step 10B.3 内审独立性原则

### Task 10C：执行 12 步自查

- Step 10C.1 T-55 抽样审计

- Step 10C.2 T-45 留存备查 10 类齐备性核对

- Step 10C.3 T-35 三套口径交叉比对

- Step 10C.4 T-25 加计扣除金额测算 + 敏感性分析

- Step 10C.5 T-15 自查报告初稿

- Step 10C.6 T-10 整改

M10 DoD： - ✅ 自查报告完成 - ✅ 整改清单形成 - ✅ 留存备查 10 类齐备

## Task 11：M11 自查整改 + 留存备查打包

### Task 11A：起草《留存备查档案管理办法》

- Step 11A.1 详细规定 10 类档案的：① 收集方 ② 格式要求 ③ 归档位置 ④ 保管期 10 年 ⑤ 调阅权限

- Step 11A.2 委员会审议通过

### Task 11B：制作《10 类档案清单与索引》

- Step 11B.1 每类档案的清单 + 飞书云空间存储路径 + 纸质归档位置

- Step 11B.2 索引表（便于稽查时快速调取）

### Task 11C：年度档案打包

- Step 11C.1 加计办主任亲自负责打包入库

- Step 11C.2 飞书云空间/07-数据归档/2026-2027 汇算/目录

- Step 11C.3 纸质入加计办档案库

M11 DoD： - ✅ 2 份制度发布 - ✅ 10 类档案 100% 齐备 - ✅ 整改 100% 闭环

## Task 12：M12 首次年度汇算清缴申报 ⭐

### Task 12A：起草《汇算清缴申报口径备忘》

- Step 12A.1 财务总监 + 加计办主任 + 外部税务师事务所联合起草

- Step 12A.2 明确：可加计扣除金额 / 申报表填报口径 / 与会计利润的勾稽 / 跨年度事项处理

### Task 12B：申报附件清单

- Step 12B.1 按税务总局公告 2017 年第 40 号要求，列明应附 / 应留存备查的所有文件

- Step 12B.2 加计办与财务部门双重核对

### Task 12C：委员会评审决议

- Step 12C.1 申报前委员会专题会议审议口径与金额

- Step 12C.2 CFO 签发申报授权

### Task 12D：申报执行

- Step 12D.1 财务部按口径完成企业所得税汇算清缴申报

- Step 12D.2 A 类研发项目加计扣除金额正式申报

- Step 12D.3 留存备查档案归档完成

M12 DoD： - ✅ 汇算清缴申报完成 - ✅ 节税金额（预估 2500 万 / 年）经测算并申报 - ✅ 委员会决议归档

## Phase 2 总验收（M12 末）

- 14 份制度文件 / 模板 / 报告全部发布

- 季度仪表盘连续 ≥70% 绿灯（达成 spec §5.3 Phase 2 DoD）

- 历史委外 / 合作合同 100% 治理

- “其他相关费用”占比稳定 <4.5%

- 三套口径无打架

- 边界案例库 ≥30 例

- 年度自查报告无重大风险事项

- 留存备查 10 类齐备

- 首次汇算清缴申报完成 + 经审计复核

## Phase 2 资源 / 预算（约 88–165 万元）

| 类别 | 金额（万元） |
| --- | --- |
| 人力（加计办兼职 6 个月折算） | 35–55 |
| 飞书订阅 + IT 接口维护 | 8–15 |
| 外部税务师事务所专项咨询（汇算清缴辅导） | 30–60 |
| 内审专项自查 | 10–25 |
| 培训物料 | 5–10 |
| 合计 | 88–165 |

## 关键风险与对策

| 风险 | 等级 | 对策 |
| --- | --- | --- |
| 历史委外合同瑕疵触发税务调整 | 🔴 高 | M7 优先治理 + 主动更正申报 |
| “其他相关费用”5% 限额触红线 | 🟡 中 | M8 月度紧盯 + 飞书自动告警 |
| 首次汇算清缴口径不准 | 🔴 高 | 外部税务师辅导 + 三方把关 |
| 年度自查暴露重大历史问题 | 🟡 中 | 委员会专题决策 + 法务介入 |
| 加计办主任阶段性超负荷 | 🟡 中 | 增配兼职专员 + 重要事项 CFO 直接介入 |

## Phase 3 启动条件

Phase 2 收官（M12 末）后，按以下条件评估 Phase 3 启动：

- ☐ 首次年度汇算清缴申报顺利完成、无被税务驳回

- ☐ 季度仪表盘 ≥70% 绿灯

- ☐ 委员会评估 Phase 2 DoD 全部达成

- ☐ Phase 3 立项审议通过（数据驱动 / BI 看板 / 政策预警机制 / 一套数据多用联动）

Phase 3 plan 将在 M13 启动时另立。

Plan 完成。Phase 2 共 6 大 Task / 约 50 个执行步骤 / 14 份产出物。Phase 1 + Phase 2 累计 35 份。

ewpage

# 第4部分 M0 启动文件

# 研发费用加计扣除风险管理体系搭建项目章程

| 文档项 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目编号 | RDD-RMS-2026-001 |
| 项目名称 | 研发费用加计扣除风险管理体系搭建项目 |
| 项目级别 | 公司级（CFO 直接主导） |
| 项目周期 | 2026-06-01 至 2028-05-31（24 个月） |
| 起草日期 | 2026-05-14 |
| 起草人 | 【加计办筹备组主任 / 财务部 ___】 |
| 审批人 | 【CFO ___】 |
| 章程版本 | v1.0 |

## 一、项目背景

- 政策环境：财税〔2015〕119 号、国家税务总局公告 2017 年第 40 号、国家税务总局公告 2023 年第 7 号等系列文件已构建起较为完整的研发费用加计扣除政策体系，软件 / 互联网 / IT 行业一般企业适用 100% 加计扣除。

- 公司现状：公司年度研发投入超 1 亿元，对应每年潜在加计扣除节税金额约 2500 万元（按 25% 所得税率测算）。但当前存在三类突出风险：

  - 研发活动认定边界不清：版本迭代 / 客户定制 / 运维支持等活动与”真研发”的边界长期由各方各自判断，业务部门与财务部门长期扯皮。

  - 人员工时分摊证据链薄弱：研发人员普遍兼岗（售前 / 实施 / 运维），但工时记录靠周报 + 主管签字，缺乏客观证据，稽查抗辩力弱。

  - 组织职责不清：加计扣除目前由财务部门一人扛，研发 / HR / 法务 / 内审等业务方未深度参与，体系无法落地。

- 外部压力：公司同时面临税务稽查（历史年度追溯）、年报审计、IPO / 持续披露三重合规要求，风险敞口持续扩大，亟需系统化、可审计、可演进的管理体系。

## 二、项目目标

### 2.1 总体目标

24 个月内建成符合”治理 + 轻量数据中台”双轮驱动架构的研发费用加计扣除风险管理体系，实现： - 合规目标：经得起税务稽查 + 年报审计 + IPO 披露三重检验 - 效率目标：月度归集 5 个工作日内闭环；年度汇算清缴前 60 天完成自查 - 风险目标：历史年度无重大追溯调整；未来年度仪表盘红灯指标 <10%

### 2.2 Phase 1（M0–M6，本章程重点）阶段目标

| # | 阶段目标 | 验收口径 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 治理层落地 | 委员会成立、加计办挂牌、RACI 矩阵全员认知 |
| 2 | 判定层落地 | 管理办法 + 判定矩阵 + 三道闸门正式发布 |
| 3 | 证据层 MVP 上线 | 飞书多维表格四张主表运行、Jira/Git/HR 接口稳定 |
| 4 | 工时填报全员上线 | 研发部 100% 入系统、过渡期满后剔除率 <20% |
| 5 | 内控试运行 | 连续 3 个月月度对账 5 项必对全部通过 |

## 三、项目范围

### 3.1 范围内（In Scope）

- 公司本部全部研发活动 / 研发人员 / 研发项目

- 治理 / 判定 / 证据 / 内控 / 演进 / KPI / 预案 共 7 层体系建设

- 飞书多维表格 + 应用引擎平台部署

- HR / Jira / Git 三类源系统的轻量接入

- 历史项目（M0 时点在行项目）补录与规范化

### 3.2 范围外（Out of Scope）

- 子公司 / 关联公司研发活动（待 Phase 3 评估后决定是否纳入）

- 重型 IT 系统集成（ERP 深度改造）——保留至 24 个月评估后再决策

- 高新技术企业认定 / 软件企业认定的口径合并管理（Phase 2 启动）

- 委外 / 合作研发合同专项治理（前置至 M7 启动，不在 M0–M6 范围）

## 四、组织架构（Phase 1 重点）

### 4.1 决策层 — 研发费用加计扣除管理委员会

| 角色 | 职位 | 姓名 |
| --- | --- | --- |
| 组长 | CFO | 【___】 |
| 委员 | 研发 VP | 【___】 |
| 委员 | HR 总监 | 【___】 |
| 委员 | 内审负责人 | 【___】 |
| 委员 | 法务总监 | 【___】 |
| 秘书 | 加计办主任（兼） | 【___】 |

会议机制：季度例会 + 重大事项临时会议；多数通过、CFO 一票否决。

### 4.2 执行层 — 加计扣除办公室（虚拟编制）

| 岗位 | 来源部门 | 工作量占比 |
| --- | --- | --- |
| 主任（建议税务经理 / 财务经理兼任） | 财务部 | 50% |
| 财务专员 | 财务部 | 60% |
| 研发 PMO 接口人 | 研发管理部 | 30% |
| HR 接口人 | 人力资源部 | 20% |

## 五、关键里程碑与交付物

| 月份 | 里程碑 | 关键交付物 |
| --- | --- | --- |
| M0 | 立项 + 委员会授权 | 本章程 + CFO 授权函 + 全员公告 |
| M1 | 治理层制度发布 | 委员会章程 / 加计办运作细则 / 管理办法 / RACI 矩阵 |
| M2 | 判定层制度 + 飞书表搭建启动 | 判定矩阵指引 / 三套报告模板 / 边界案例库（首 5 例） |
| M3 | 工时填报上线（过渡期）+ 历史项目补录 + 首次季度评审 | 工时填报指南 / 飞书表全员开通 / Q1 基线报告 |
| M4 | 过渡期结束 + Jira/Git 接入 + 强制规则生效 | 数据接口对接说明 / 强制规则公告 |
| M5 | 内控试运行 | 三级审核细则 / 月度对账 SOP / 首次月度归集报告 |
| M6 | Phase 1 复盘 + Phase 2 启动 | Phase 1 评估报告 + Phase 2 plan 立项 |

详细 Phase 1 实施计划见：docs/superpowers/plans/2026-05-14-rd-deduction-risk-system-phase1.md

## 六、预算

### 6.1 Phase 1 预算（M0–M6）

| 类别 | 金额（万元） |
| --- | --- |
| 人力（加计办 3–4 人 6 个月折算） | 30–50 |
| 飞书多维表格 + 应用引擎首年订阅 | 8–15 |
| 外部税务顾问咨询 | 10–20 |
| IT 接口开发 | 15–30 |
| 培训物料 + 全员考试平台 | 5–10 |
| Phase 1 合计 | 68–125 万元 |

### 6.2 24 个月总预算

165–320 万元，相对每年节税金额 ≈ 2500 万元，ROI 约 3–6%，经济性显著。

## 七、关键风险与应对

| 风险 | 等级 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| 研发团队对工时填报规则反弹 | 🔴 高 | M3–M4 过渡期 + CFO 与研发 VP 联合发文 + PM 培训 |
| 委员会成员出席率不足 | 🟠 中 | 章程明确出席义务 + CFO 督导 |
| 飞书 / 钉钉平台采购审批延迟 | 🟠 中 | M0 预算审批同步推进 |
| IT 接口开发资源不足 | 🟡 低 | M2 与 IT 部门排期对齐 |
| 政策口径变动 | 🟡 低 | 加计办常态化跟踪 + 与主管税务机关沟通 |

## 八、汇报机制

| 频率 | 接收方 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 月度 | CFO + 委员会 | 月度归集报告 + 关键 KPI |
| 季度 | 委员会 | 风险评审仪表盘（7 项指标红黄绿灯） |
| 半年度 | 管理层 / 董事会 | Phase 进展报告 + 节税效果测算 |
| 年度 | 董事会 / 审计委员会 | 年度自查报告 + 汇算清缴申报 |

## 九、签批

| 角色 | 姓名 | 签字 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 起草人（加计办筹备组主任） | 【___】 |  |  |
| 审核人（财务总监） | 【___】 |  |  |
| 批准人（CFO） | 【___】 |  |  |

本章程经 CFO 签字生效，同步发布于公司内部知识库 / 飞书云空间「研发加计扣除管理」工作区。

ewpage

# CFO 授权函

文号： 【公司简称】财字〔2026〕第 ___ 号 密级： 内部 签发日期： 2026-06-01

## 关于成立”研发费用加计扣除办公室”并启动研发费用加计扣除风险管理体系搭建项目的授权决定

### 致

公司各部门、各业务单元、研发中心全体员工：

### 一、决定事项

经公司管理层会议研究决定，即日起：

- 批准启动《研发费用加计扣除风险管理体系搭建项目》（项目编号 RDD-RMS-2026-001），项目周期 24 个月（2026-06-01 至 2028-05-31），分三阶段实施。

- 批准成立”研发费用加计扣除管理委员会”，由本人担任组长，研发 VP / HR 总监 / 内审负责人 / 法务总监担任委员。

- 批准设立”研发费用加计扣除办公室”（以下简称”加计办”），常设虚拟编制，作为体系建设与日常运行的执行主体。

- 任命【】同志担任加计办主任，向本人直接汇报；任命【】、【】、【】同志分别担任加计办财务专员、研发 PMO 接口人、HR 接口人，各保留原岗位、按规定工作量占比参与加计办工作。

### 二、加计办职权

加计办在体系建设与运行过程中，拥有以下职权，各部门应予以全力配合：

- 数据调取权：有权要求 HR / 研发 / 财务 / 法务 / IT 等部门提供研发活动相关的人员、项目、合同、工时、费用、技术产出等全部数据。

- 流程审核权：研发项目立项、中检、结项三道闸门评审中具有”必经”地位；委外 / 合作研发合同未经加计办会签不得签署。

- 工时合规裁定权：对研发人员工时填报的真实性、客观证据完整性具有合规裁定权，月度归集中可执行无证据工时项剔除。

- 培训组织权：有权组织全员强制性培训与考试，并将通过率纳入部门考核。

- 风险升级权：发现重大风险事项可直接升级至委员会专题会议处置。

### 三、各部门配合事项

- 研发部：

  - 项目经理（PM）应按月维护”人员-项目映射”、按月复核工时填报数据

  - 所有研发项目须按三道闸门规范开展立项、中检、结项

  - 研发人员须按规定日填工时、关联客观证据（Jira ticket / Git commit / 会议纪要至少一项）

- 人力资源部：

  - 每月 1 日前向加计办提供员工主数据（工号 / 姓名 / 部门 / 在职状态 / 月度工资基数）

  - HR 接口人参与加计办日常工作

- 财务部：

  - 按加计办月度归集报告结果完成成本中心归集与”研发支出”辅助账登记

  - 财务总监参与月度归集报告终审

- 法务部：

  - 委外 / 合作研发合同审核需含加计扣除相关条款专项审查

  - 法务总监参加委员会例会

- 内审部：

  - 每季度对加计扣除工作执行抽查

  - 每年汇算清缴前 60 天主导专项自查

  - 内审负责人参加委员会例会

- IT 部门：

  - 配合开通 HR / Jira / GitLab 等系统的只读 API 接入

  - 协助加计办在飞书多维表格平台搭建四张主表与自动化规则

### 四、考核与问责

- 加计办相关 KPI（合规 / 效率 / 风险共 12 项）由本人按季度审视，纳入相关责任人年度绩效考核。

- 各部门对加计办工作配合不到位、数据不真实、工时填报舞弊等违规行为，按公司《员工奖惩管理办法》从严处理；情节严重者，移交公司纪检部门处理。

### 五、生效日期

本授权函自签发之日起生效，至 2028-05-31 项目结束日自动失效；体系正式运行后将以《研发费用加计扣除管理办法》替代本授权函中的相关规定。

特此授权。

CFO（签字）

                                                ____________

                                                  2026-06-01
                                                  （公司盖章）

抄送： 董事长 / CEO / 总裁办 / 审计委员会 主送： 全体员工 归档： 公司行政文档管理系统 / 加计办档案库

ewpage

# 全员公告邮件（M0 启动）

发件人： 财务部 · CFO 办公室 <cfo-office@【公司域名】> 收件人： 全体员工 <all-staff@【公司域名】> 抄送： 管理委员会 <exec-team@【公司域名】>；加计扣除办公室 <rdd-office@【公司域名】> 主题： 【正式发布】研发费用加计扣除办公室成立 & 风险管理体系搭建项目启动 — 请研发 / HR / 财务 / 法务 / 内审 / IT 各部门配合 发送日期： 2026-06-01（周一） 重要性： ⭐ 高

各位同事：

你好！

为更好地履行国家研发费用加计扣除政策（财税〔2015〕119 号、国家税务总局公告 2017 年第 40 号、2023 年第 7 号），系统化管理公司每年潜在 2500 万元量级的节税效益，并确保经得起税务稽查、年报审计、IPO 持续披露的三重合规检验，经公司管理层会议研究决定，即日起启动以下两项工作：

## 一、成立”研发费用加计扣除办公室”

| 角色 | 任命 |
| --- | --- |
| 主任（向 CFO 直接汇报） | 【___】（财务部 / 兼任） |
| 财务专员 | 【___】（财务部） |
| 研发 PMO 接口人 | 【___】（研发管理部） |
| HR 接口人 | 【___】（人力资源部） |

办公室简称”加计办”，常设虚拟编制，办公地点 【楼层 / 工位】，邮件组：rdd-office@【公司域名】。

## 二、启动”研发费用加计扣除风险管理体系搭建项目”

- 项目周期： 24 个月（2026-06 至 2028-05），分三阶段

- Phase 1（前 6 个月）目标： 治理 + 判定 + 证据 + 内控四层闭环跑通；研发部 100% 员工入系统填报工时

- 预算： 总体 165–320 万元 / 24 个月（详见 CFO 授权函）

## 三、对各位同事的具体影响

### 🧑‍💻 研发部全体同事（重点关注）

- 从 M3（2026 年 8 月起）开始，工时填报正式上线：

  - 填报工具：飞书多维表格「研发加计扣除管理」工作区

  - 填报频率：每日下班前填报当日工时

  - 每条工时项必须关联以下至少一项客观证据：① Jira Ticket ID ② Git Commit Hash ③ 会议纪要 ID

  - 主管须每周五前完成本组工时复核签字

- 过渡期机制：

  - M3 启动后的前 3 个月（2026-08 至 2026-10）为过渡期，无客观证据的工时项仅黄灯预警、不剔除

  - 第 4 个月（2026-11）起强制规则生效——无证据工时项将被月度系统自动剔除

- 项目经理（PM）须按月维护项目立项书、人员-项目映射、月度工时复核

### 👥 HR 部门

- 每月 1 日前向加计办提供员工主数据 + 月度工资基数 CSV

### 💰 财务部门

- 配合加计办完成月度归集对账 5 项必对

### ⚖️ 法务部门

- 委外 / 合作研发合同审核需加入加计扣除专项条款审查

### 🔍 内审部门

- 季度抽查 + 年度专项自查（汇算清缴前 60 天启动）

### 🖥 IT 部门

- 协助开通 HR / Jira / GitLab 的只读 API

- 配合搭建飞书多维表格 + 自动化规则

## 四、近期关键时间节点

| 时点 | 事项 | 涉及对象 |
| --- | --- | --- |
| 2026-06-15 | 治理层 4 份制度首场培训 | 管理层 |
| 2026-06-20 | 治理层制度全员培训 | 全员 |
| 2026-07-15 | 判定层 5 份制度发布 + 全员考试 | 全员 |
| 2026-07-30 | 飞书多维表格三张主表 MVP 上线 | 加计办 + IT |
| 2026-08-01 | 工时填报正式上线（过渡期开始） | 研发全员 |
| 2026-08-31 | 历史项目补录截止 | 各 PM |
| 2026-11-01 | 工时强制规则生效 | 研发全员 |
| 2026-11-30 | 首次月度归集报告签发 | 加计办 + 财务 |
| 2026-11-30 | Phase 1 复盘 + Phase 2 启动 | 委员会 |

## 五、培训资料与帮助

- 加计扣除政策与体系简介 PPT：见飞书云空间「研发加计扣除管理」/「01-培训资料」

- 工时填报操作指南（员工版 / PM 版）：M2 末发布

- 加计办答疑邮箱：rdd-office@【公司域名】

- 加计办飞书答疑群：见飞书群”加计办公开答疑”（搜索群组加入）

- 每周五 16:00–17:00：加计办主任开放接待时间，工位 【楼层 / 工位】

## 六、你能做的最重要的三件事

- 请仔细阅读本邮件，并转发给团队成员确保信息触达

- 请按时参加培训（出勤率纳入部门考核，目标 ≥95%）

- 请研发同事从 M3 开始养成”每日填工时 + 关联 Jira/Git/会议”的习惯——这是公司每年 2500 万节税效益能否经得起稽查的关键

加计扣除是国家给真正搞研发的企业的实实在在的红利。每个填报工时的同事都在为公司守住这份红利出力。感谢你的配合。

如有任何疑问，请优先邮件至 rdd-office@【公司域名】，或加入答疑群。

祝顺利！

CFO【___】

                                              财务部 · CFO 办公室
                                                 2026-06-01

附件： 1. 《研发费用加计扣除风险管理体系搭建项目章程》（项目编号 RDD-RMS-2026-001） 2. 《CFO 授权函 - 关于成立加计扣除办公室的决定》 3. 《加计办成员名单与联系方式》

本邮件抄送董事长 / CEO / 总裁办 / 审计委员会。本邮件归档于公司行政文档管理系统及加计办档案库。

ewpage

ewpage

# 第5部分 M1 治理层制度

# 研发费用加计扣除管理委员会章程

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档版本 | v1.0 |
| 文号 | 【公司简称】财字〔2026〕第 ___ 号 |
| 生效日期 | 2026-06-15 |
| 复审周期 | 每 24 个月 |
| 起草部门 | 财务部 · 加计扣除办公室 |
| 批准 | 委员会首次会议审议通过 + CFO 签发 |

## 第一章 总则

第 1 条 为有效履行国家研发费用加计扣除政策（财税〔2015〕119 号、国家税务总局公告 2017 年第 40 号、2023 年第 7 号）、规范公司研发费用归集与加计扣除申报、防范税务合规风险，依据公司治理结构，特设立”研发费用加计扣除管理委员会”（以下简称”委员会”），并制定本章程。

第 2 条 本章程适用于委员会全体成员及参与研发费用加计扣除相关工作的全体部门与人员。

## 第二章 委员会构成

第 3 条 委员会构成

| 角色 | 任职 | 任期 |
| --- | --- | --- |
| 组长（1 人） | 公司 CFO（或财务副总裁） | 与本职任期同 |
| 委员 | 研发 VP（或 CTO） | 与本职任期同 |
| 委员 | 人力资源总监 | 与本职任期同 |
| 委员 | 内部审计负责人 | 与本职任期同 |
| 委员 | 法务总监 | 与本职任期同 |
| 秘书（列席无投票权） | 加计扣除办公室主任 | 与加计办任职同 |

第 4 条 委员会成员因岗位变动需要更换的，由原岗位继任者自动接替，并由加计办在 10 个工作日内以备忘录形式通报全体成员。

## 第三章 委员会职责

第 5 条 决策事项（须委员会审议通过）

- 公司《研发费用加计扣除管理办法》及配套制度的制定与修订

- 年度加计扣除工作计划与预算

- B 类（准研发）项目的最终类别裁定

- 重大边界争议事项（典型案例由加计办提交）

- 年度专项自查报告与汇算清缴申报口径

- 重大风险事项（红灯指标）的整改方案

- 政策重大变动下的体系适配修订

- 委员会成员之间的职责争议

第 6 条 审议事项（须委员会知悉）

- 季度风险评审仪表盘（七项指标红黄绿灯）

- 月度归集报告汇总

- 加计扣除办公室人事任免

- 体系运行 KPI 季度执行情况

- 与外部税务师事务所 / 审计师事务所的沟通要点

第 7 条 监督事项

- 监督加计办的日常工作执行

- 监督内审专项自查的独立性与有效性

- 监督各部门对 RACI 矩阵职责的履行

## 第四章 议事规则

第 8 条 会议类型与频率

| 会议类型 | 频率 | 召集人 |
| --- | --- | --- |
| 季度例会 | 每季度末后 15 个工作日内 | 加计办主任 |
| 半年专题会 | 每年 6 月 / 12 月 | 加计办主任 |
| 年度评审会 | 每年汇算清缴前 30 天 | 加计办主任 |
| 临时会议 | 重大风险事项触发后 5 个工作日内 | 任一委员均可提议，加计办主任召集 |

第 9 条 会议出席

- 委员应亲自出席；因故不能出席的，应当书面委托其他委员代为出席与表决，但代为表决不得超过 1 人。

- 会议有效出席人数为不少于 3 名委员（含书面委托）。

- 委员连续两次无故缺席的，由组长约谈；连续三次无故缺席的，由组长报公司管理层处理。

第 10 条 决策机制

- 一般事项采取多数通过（出席委员过半数同意）。

- 涉及《管理办法》制定 / 修订、重大风险整改方案、年度申报口径等重大事项，需三分之二以上委员同意。

- 组长（CFO）对任何决议享有一票否决权，但应在会议纪要中说明理由并备案。

- 出现 3:3 平局时，按组长意见执行。

第 11 条 会议记录与归档

- 加计办主任作为秘书，全程记录会议议程、出席情况、讨论要点、表决结果、决议事项。

- 会议纪要在会后 5 个工作日内提交组长审签，签后 3 个工作日内分发委员会全体成员。

- 会议纪要归档于飞书云空间「研发加计扣除管理 / 委员会档案」目录，保存期 10 年。

第 12 条 利益回避

委员会成员涉及个人利益、家族利益或所在部门重大利益的决议事项，应当主动声明并回避相关讨论与表决。

## 第五章 与加计扣除办公室的关系

第 13 条 加计办作为委员会的执行机构，履行以下职责：

- 委员会决议事项的具体落实

- 季度风险评审仪表盘的编制

- 重大事项的提案与材料准备

- 委员会会议的召集、记录、归档

- 委员会决议向相关部门的传达与执行督导

第 14 条 加计办主任向 CFO 直接汇报，并以委员会秘书身份对全体委员负责。

## 第六章 紧急事项处置

第 15 条 重大紧急事项（如收到税务局《税务事项通知书》、政策重大变动、关键人员离职等）

- 加计办主任在 24 小时内向 CFO 报告

- CFO 决定是否召集临时会议（一般情况下应在 5 个工作日内召集）

- 会议召集前，加计办可先按既定预案（见《税务稽查应对预案与黄金 24 小时操作手册》）启动一级响应

## 第七章 章程的修订与解释

第 16 条 本章程的修订应由委员会三分之二以上委员同意，并经 CFO 签发后生效。

第 17 条 本章程的解释权归委员会，日常解释由加计办主任行使。

第 18 条 本章程自 2026-06-15 起生效。

## 附则

第 19 条 委员会首届成员名单

| 角色 | 姓名 | 部门 / 职位 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组长 | 【___】 | CFO |  |
| 委员 | 【___】 | 研发 VP |  |
| 委员 | 【___】 | HR 总监 |  |
| 委员 | 【___】 | 内审负责人 |  |
| 委员 | 【___】 | 法务总监 |  |
| 秘书 | 【___】 | 加计办主任 |  |

第 20 条 签批

CFO（签字）：____________
                                                     2026-06-15
                                                  （公司盖章）

本章程归档于：公司行政文档管理系统 / 飞书云空间「研发加计扣除管理 / 01-治理」目录。

ewpage

# 研发费用加计扣除办公室运作细则

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档版本 | v1.0 |
| 文号 | 【公司简称】财字〔2026〕第 ___ 号 |
| 生效日期 | 2026-06-20 |
| 上级文件 | 《研发费用加计扣除管理委员会章程》 |
| 起草部门 | 财务部 · 加计扣除办公室 |
| 批准 | 委员会审议通过 + CFO 签发 |

## 第一章 总则

第 1 条 为规范研发费用加计扣除办公室（以下简称”加计办”）的运作，明确职责、岗位、流程与汇报路径，依据《研发费用加计扣除管理委员会章程》制定本细则。

第 2 条 加计办是研发费用加计扣除管理委员会下设的常设执行机构，向 CFO 直接汇报，以委员会秘书身份对全体委员负责。

## 第二章 组织与岗位

第 3 条 加计办岗位编制（虚拟编制）

| 岗位 | 工作量占比 | 来源部门 | 主要资质要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主任（1 人） | 50% | 财务部 | 8 年以上财税经验、熟悉加计扣除政策 |
| 财务专员（1 人） | 60% | 财务部 | 5 年以上财务核算经验 |
| 研发 PMO 接口人（1 人） | 30% | 研发管理部 | 熟悉公司研发流程与 Jira 体系 |
| HR 接口人（1 人） | 20% | 人力资源部 | 熟悉薪酬与员工数据管理 |

第 4 条 任职与解聘

- 加计办主任由 CFO 提名、委员会确认后任命，任期与本职任期同。

- 其他成员由加计办主任提名、所在部门负责人同意、CFO 备案后任命。

- 成员离职或岗位调整时，应提前 30 天通知，由所在部门指定继任者并完成 30 天交接期。

## 第三章 工作清单（按周期）

### 第 5 条 月度工作清单

| 时点 | 工作事项 | 责任人 |
| --- | --- | --- |
| 月初 T+1 | HR 主数据 + Jira/Git 数据归集到飞书 | 加计办全员 |
| 月初 T+2 | 工时合规性校验（红黄灯标记 + 自动剔除） | 财务专员（系统自动） |
| 月初 T+3 | PM 月度复核 + 修正（加计办督办） | 各研发 PM + 加计办 |
| 月初 T+4 | 工资分摊计算（工时 × 工资基数） | 财务专员 + HR 接口人 |
| 月初 T+5 | 财务归集到成本中心 + 月度归集报告签发 | 财务专员 + 财务总监 |
| 月中 | 政策跟踪 + 制度更新 + 培训答疑 | 加计办主任 |
| 月末 | 项目立项 / 中检 / 结项闸门评审组织 | 加计办主任 + 研发 PMO 接口人 |

### 第 6 条 季度工作清单

- 编制季度风险评审仪表盘（7 项指标红黄绿灯）

- 组织季度风险评审会议（委员会例会的核心议题）

- 跨主体 / 跨项目人员兼岗专项检查

- 边界案例库扩充（每季度新增 ≥3 例）

- 红灯指标整改督办

### 第 7 条 年度工作清单

- 年初：制定年度工作计划 + 预算

- 年中：组织半年报 + Phase 阶段评估

- 年末（汇算清缴前 60 天）：组织年度专项自查

- 汇算清缴：起草汇算清缴申报材料 + 完成留存备查打包

- 汇算清缴后：复盘 + 制度文件年度升级

- 全年至少组织 4 次全员培训

### 第 8 条 临时工作清单

- 收到税务局《税务事项通知书》→ 启动稽查应对预案

- 政策重大变动 → 14 天内完成影响评估

- 重大边界争议 → 5 个工作日内提交委员会

- 历史年度风险事项发现 → 5 日内出具《风险事项报告》

## 第四章 与各部门的对接窗口

第 9 条 对接窗口与节奏

| 对接部门 | 对接窗口 | 节奏 | 主要交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 研发部门 | 研发 PMO 接口人 | 月度 | 项目立项 / 工时复核 / 结项报告 |
| 人力资源部 | HR 接口人 | 月度 | 员工主数据 + 工资基数 CSV |
| 财务部 | 财务专员 | 月度 | 成本中心归集 + 辅助账登记 |
| 法务部 | 加计办主任 | 按需 | 委外 / 合作合同审核 |
| 内审部 | 加计办主任 | 季度 + 年度 | 抽查报告 + 年度专项自查 |
| IT 部门 | 财务专员 | 按需 | HR / Jira / Git 接口运维 |
| 外部税务师事务所 | 加计办主任 | 半年 + 年度 | 政策咨询 + 申报复核 |

## 第五章 文档与档案管理

第 10 条 加计办所有产出物、台账、对账记录、会议纪要等，均归档于： - 飞书云空间「研发加计扣除管理」工作区（活跃文档） - 公司行政文档管理系统（正式发布版本与归档版本）

第 11 条 留存备查档案（按公司《留存备查档案管理办法》，10 类 / 10 年）由加计办主任亲自负责，每年汇算清缴后 30 天内完成当年度档案打包入库。

第 12 条 加计办档案库的访问权限： - 加计办全员：读写 - 委员会成员：只读 - 内审：只读 + 调阅权 - 其他：经加计办主任授权

## 第六章 培训与宣贯

第 13 条 加计办每年至少组织 4 次培训：

| 培训类型 | 频率 | 对象 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 新员工培训 | 每季度 | 研发新入职员工 | 工时填报操作 + 客观证据要求 |
| 政策更新培训 | 政策发布 30 天内 | 全员 | 新政策要点 + 体系适配 |
| 专项培训 | 按需 | PM / 法务 / HR | 立项闸门 / 合同审核 / 数据接口等 |
| 年度合规培训 | 每年汇算清缴前 | 全员 | 全年合规要点回顾 + 自查标准 |

第 14 条 培训出勤率 ≥95% 为合格，<95% 的部门由加计办主任向 CFO 通报。

## 第七章 KPI 与考核

第 15 条 加计办主任由 CFO 按季度考核，主考 4 项 KPI：

| KPI | 目标值 |
| --- | --- |
| A1 立项书齐备率 | 100% |
| A2 工时客观证据覆盖率 | ≥95% |
| A3 留存备查 10 类齐备率（年末） | 100% |
| B1 月度归集闭环时长 | ≤5 工作日 |

绩效系数 ±10% 与上述 KPI 挂钩。

第 16 条 加计办其他成员由加计办主任按所在部门考核机制进行考核，加计办工作量纳入综合评价。

## 第八章 经费与资源

第 17 条 加计办运行经费列入财务部年度预算，主要包含：

- 飞书多维表格 / 应用引擎平台年费

- 外部税务师事务所咨询费

- 培训物料与平台费

- IT 接口开发与运维费

- 必要的差旅与办公费

第 18 条 单笔超过 5 万元的支出，由加计办主任申请、CFO 审批；超过 20 万元的，应经委员会审议。

## 第九章 附则

第 19 条 本细则未尽事宜，按《研发费用加计扣除管理委员会章程》及《研发费用加计扣除管理办法》执行。

第 20 条 本细则解释权归委员会，日常解释由加计办主任行使。

第 21 条 本细则自 2026-06-20 起生效。

## 签批

起草：加计办主任 _________
                                            审核：财务总监  _________
                                            批准：CFO         _________
                                                     2026-06-20
                                                  （公司盖章）

本细则归档于：公司行政文档管理系统 / 飞书云空间「研发加计扣除管理 / 01-治理」目录。

ewpage

# 研发费用加计扣除管理办法

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档版本 | v1.0 |
| 文号 | 【公司简称】财字〔2026〕第 ___ 号 |
| 生效日期 | 2026-06-30 |
| 复审周期 | 每年汇算清缴后修订一次 |
| 上级文件 | 《研发费用加计扣除管理委员会章程》《加计扣除办公室运作细则》 |
| 批准 | 委员会审议通过 + CFO 签发 |

## 第一章 总则

第 1 条 目的 为规范公司研发费用归集、研发活动认定与加计扣除申报，防范税务合规风险，依据国家相关税收政策及公司内部治理要求，制定本办法。

第 2 条 政策依据 1. 《财政部 国家税务总局 科技部关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知》（财税〔2015〕119 号） 2. 《国家税务总局关于研发费用税前加计扣除归集范围有关问题的公告》（国家税务总局公告 2017 年第 40 号） 3. 《国家税务总局关于优化预缴申报享受研发费用加计扣除政策有关事项的公告》（国家税务总局公告 2023 年第 7 号） 4. 国家及地方主管税务机关后续发布的相关政策文件

第 3 条 适用范围 本办法适用于公司本部及纳入合并报表范围的下属研发主体的全部研发活动、研发人员、研发项目与研发费用。

第 4 条 加计扣除比例 公司作为软件 / 互联网 / IT 行业一般企业，依据现行政策，研发费用按实际发生额的 100% 在税前加计扣除；形成无形资产的，按其成本的 200% 在税前摊销。政策调整时按届时国家规定执行。

## 第二章 组织架构与职责

第 5 条 公司设立”研发费用加计扣除管理委员会”作为最高决策机构，下设”研发费用加计扣除办公室”（加计办）作为执行机构。组织架构、决策机制详见《管理委员会章程》《加计办运作细则》。

第 6 条 各部门职责

| 部门 | 主要职责 |
| --- | --- |
| 研发部门 | 项目立项、中检、结项；工时填报；技术成果归档 |
| 人力资源部 | 员工主数据、月度工资基数、研发人员名单维护 |
| 财务部 | 费用归集、辅助账登记、成本中心分摊、汇算清缴申报 |
| 法务部 | 委外 / 合作研发合同审核与会签 |
| 内审部 | 季度抽查、年度专项自查 |
| IT 部门 | HR / Jira / Git 等系统接口维护 |
| 加计办 | 日常运营、月度归集、政策跟踪、培训、稽查应对 |

各部门具体责任分工见《加计扣除工作 RACI 责任矩阵》。

## 第三章 研发活动认定

第 7 条 研发活动定义 本办法所称研发活动，是指企业为获得科学与技术新知识，创造性运用科学技术新知识，或实质性改进技术、产品（服务）、工艺而持续进行的具有明确目标的系统性活动。

第 8 条 研发活动分类与认定 公司研发活动按其性质分为以下四类，每类按《研发活动判定矩阵与操作指引》执行：

| 类别 | 是否可加计 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| A. 真研发 | 全额计入 | 满足技术不确定性 + 新算法 / 新架构 / 新性能 + 立项书 + 验收标准 |
| B. 准研发 | 默认不计入，由委员会逐项裁决 | 重大版本升级、性能优化达指标级别、跨平台移植等 |
| C. 技术服务 / 客户定制 | 不计入 | 合同已约定交付物，无技术不确定性 |
| D. 运维 / 日常迭代 | 不计入 | Bug 修复、已知技术的常规应用 |

第 9 条 负面清单 依据财税〔2015〕119 号文，下列活动一律不属于研发活动、不得加计扣除： 1. 企业产品（服务）的常规性升级 2. 对某项科研成果的直接应用 3. 企业在商品化后为顾客提供的技术支持活动 4. 对现存产品、服务、技术、材料或工艺流程进行的重复或简单改变 5. 市场调查研究、效率调查或管理研究 6. 作为工业（服务）流程环节或常规的质量控制、测试分析、维修维护 7. 社会科学、艺术或人文学方面的研究

第 10 条 立项闸门 所有研发项目须按”立项（G1）—— 中检（G2）—— 结项（G3）“三道闸门规范开展，详见《项目立项 / 中检 / 结项报告模板》。立项申请书须包含技术不确定性说明，作为加计扣除的核心抗辩文件留存备查。

## 第四章 研发费用归集

第 11 条 归集口径 可加计扣除的研发费用按以下六类归集：

| 类别 | 内容 |
| --- | --- |
| 1. 人员人工费用 | 直接从事研发活动人员的工资薪金、五险一金、外聘人员劳务费 |
| 2. 直接投入费用 | 材料、燃料、动力、模具、样品、试制产品检验费等 |
| 3. 折旧费用 | 用于研发活动的仪器、设备的折旧费 |
| 4. 无形资产摊销 | 用于研发活动的软件、专利权、非专利技术等无形资产的摊销 |
| 5. 新产品设计费、新工艺规程制定费、新药研制临床试验费、勘探开发技术现场试验费 | 按规定核算 |
| 6. 其他相关费用 | 与研发活动直接相关的差旅、会议、技术资料、检测费、专家咨询、知识产权申请等 |

第 12 条 “其他相关费用”5% 限额 依据 119 号文及 40 号公告，第 11 条第 6 项”其他相关费用”不得超过可加计扣除研发费用总额的 5%。财务部及加计办应按月监控该指标，预警线为 4.5%，红线为 5%。

第 13 条 工时分摊机制 1. 研发人员的工资薪金应按其当月实际研发工时占比分摊归集，不得按”研发部门整建制 100% 计入”。 2. 工时填报须满足”⭐ 三选一客观证据强制规则”（关联 Jira Ticket / Git Commit / 会议纪要至少一项）。 3. 工时填报、复核、归集流程详见《工时填报操作指南》《月度归集 SOP》。

第 14 条 委外 / 合作研发 1. 委托境内外部机构或个人开展研发活动的，按实际发生额的 80% 计入委托方研发费用。 2. 委托境外机构进行研发活动的，按实际发生额的 80% 计入，且不超过境内符合条件的研发费用的三分之二。 3. 委外 / 合作研发合同必须由法务部 + 加计办会签，合同条款应明确知识产权归属、研发内容、费用结算方式，并按规定到科技行政主管部门登记。

第 15 条 集中研发与多主体分摊 集团内集中研发项目按”风险共担、利益共享”原则分摊，分摊比例应反映各分享方实际收益比例，并出具《集中研发费用分摊明细情况表》留存备查。

## 第五章 项目管理

第 16 条 项目编码 所有研发项目执行统一编码规则：RD-YYYY-NNN（YYYY 为立项年份，NNN 为流水号），编码全公司唯一，跨 Jira / 财务 / HR 系统一致。

第 17 条 立项 / 中检 / 结项 1. 立项（G1）：项目启动前提交立项申请书，由研发主管 + 加计办 + 财务三方评审；B 类争议项目升委员会裁决。 2. 中检（G2）：每半年或关键节点提交进展报告、工时偏差、范围变更说明。 3. 结项（G3）：项目完成后 30 天内提交结项报告、验收证明、产出物清单（代码 / 文档 / 软著 / 专利等）。

第 18 条 项目档案 每个研发项目自立项起在飞书多维表格「项目主数据」表建档，全生命周期数据可追溯。结项后档案与留存备查文件一并归档，保管期 10 年。

## 第六章 工时管理

第 19 条 工时填报 1. 研发人员每日下班前在飞书多维表格填报当日工时。 2. 单日工时上限 8 小时；超出部分须经主管特批并附加班审批单。 3. 工时项必须关联以下至少一项客观证据：① Jira Ticket ID ② Git Commit Hash ③ 会议纪要 ID。

第 20 条 工时复核 1. 各项目 PM 每周五前完成本组工时复核签字。 2. 加计办每月 5 个工作日内完成月度合规校验（红黄灯标记 + 异常剔除）。

第 21 条 过渡期与强制规则 1. 工时填报上线后前 3 个月为过渡期，无客观证据的工时项仅黄灯预警、不剔除。 2. 过渡期结束后，无客观证据的工时项由系统自动剔除，不进入工资分摊计算。

第 22 条 兼岗管理 1. 研发人员当月参与项目数 >3 个时，系统自动黄灯预警，由 PM 出具《兼岗合理性说明》。 2. 单人单月工时 <100 小时但分摊比例 100% 的，系统强制下调比例。

## 第七章 留存备查

第 23 条 留存备查 10 类 依据国家税务总局公告 2017 年第 40 号及内部要求，公司留存备查文件分 10 类： 1. 自主、委托、合作研发项目立项书 2. 研发专门机构或项目组的编制情况和研发人员名单 3. 经科技行政主管部门登记的委托、合作研究开发项目的合同 4. 外聘人员和用于研发活动的仪器、设备、无形资产的费用分配说明 5. 集中研发项目研发费决算表、费用分摊明细情况表 6. “研发支出”辅助账及汇总表 7. 地市级（含）以上科技行政主管部门出具的鉴定意见（若有） 8. 省税务机关规定的其他资料 9. 工时台账与客观证据导出包（内部补充） 10. 年度自查报告与委员会评审纪要（内部补充）

第 24 条 保管期 留存备查文件保管期为 10 年，自当年汇算清缴期结束之日起算。

第 25 条 档案存储 留存备查档案统一归档于公司行政文档管理系统及加计办档案库；电子档案备份至飞书云空间「研发加计扣除管理」工作区，并启用版本控制与访问审计。

## 第八章 内部控制

第 26 条 三级审核 所有研发费用归集执行”一级自审（员工 / PM）—— 二级复核（加计办）—— 三级终审（财务总监 / 委员会）“三级审核流程，详见《研发费用归集三级审核流程图与操作细则》。

第 27 条 月度对账 5 项必对 每月归集报告签发前，须完成以下 5 项必对（任一不平衡，月度归集报告不得签发）： 1. 研发人员名单（HR vs 飞书） 2. 工时总量（飞书 vs 工作日 × 人数 × 8h，容差 ±10%） 3. 工资归集（工时 × 工资基数 vs HR 工资总账，容差 0） 4. 项目编码（Jira vs 飞书项目主数据，100% 覆盖） 5. 成本中心（ERP 研发科目 vs 飞书归集，容差 ±1%）

第 28 条 季度风险评审 加计办按 7 项指标编制季度风险评审仪表盘，提交委员会审议：

| 指标 | 红线 |
| --- | --- |
| 研发费用 / 营收 vs 预算偏差 | >±15% |
| 工资薪金占比 | <50% 或 >85% |
| 其他相关费用占比 | ≥5% |
| 工时无客观证据占比 | >15% |
| 兼岗（项目数 >3）人员占比 | >20% |
| 立项 / 结项报告齐备率 | <90% |
| B 类项目占比 | >40% |

第 29 条 年度专项自查 每年汇算清缴前 60 天，内审部主导启动年度专项自查，按 12 步清单执行；自查报告经委员会复审后归档。

## 第九章 违规问责

第 30 条 下列行为属违反本办法的违规行为： 1. 工时填报舞弊（编造、伪造、代填工时） 2. 未经加计办审核擅自将非研发活动计入加计扣除 3. 委外 / 合作研发合同未经法务 + 加计办会签擅自签订 4. 留存备查文件缺失、伪造或销毁 5. 阻挠、拖延、对抗内审专项自查 6. 利用职务便利谋取个人利益

第 31 条 处理方式 1. 一般违规：由加计办通报批评 + 部门负责人约谈 2. 严重违规：按公司《员工奖惩管理办法》给予警告、记过、降级或解除劳动合同 3. 涉嫌违法犯罪：移交公司纪检部门或司法机关处理

第 32 条 部门连带责任 所在部门负责人对本部门人员的违规行为承担管理责任，纳入部门年度绩效考核。

## 第十章 附则

第 33 条 本办法的解释权归委员会，日常解释由加计办主任行使。

第 34 条 本办法未尽事宜，按国家相关税收政策及公司内部相关制度执行。国家政策调整时，本办法相应条款自动适用新政策。

第 35 条 本办法自 2026-06-30 起生效，原有研发费用相关零散规定与本办法不一致的，以本办法为准。

## 附件目录

- 附件 1：《研发活动判定矩阵与操作指引》

- 附件 2：《研发项目立项申请书 / 中检报告 / 结项报告模板》

- 附件 3：《工时填报操作指南（员工版 / PM 版）》

- 附件 4：《月度归集 SOP》

- 附件 5：《研发费用归集三级审核流程图》

- 附件 6：《季度风险评审仪表盘模板》

- 附件 7：《年度专项自查工作手册》

- 附件 8：《留存备查档案管理办法》

- 附件 9：《税务稽查应对预案与黄金 24 小时操作手册》

- 附件 10：《加计扣除工作 RACI 责任矩阵》

## 签批

起草：加计办主任 _________
                                          审核：财务总监  _________
                                          会签：法务总监  _________
                                          会签：研发 VP   _________
                                          会签：HR 总监   _________
                                          批准：CFO         _________
                                                   2026-06-30
                                                （公司盖章）

本办法归档于：公司行政文档管理系统 / 飞书云空间「研发加计扣除管理 / 01-治理」目录。

ewpage

# 加计扣除工作 RACI 责任矩阵

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档版本 | v1.0 |
| 文号 | 【公司简称】财字〔2026〕第 ___ 号 |
| 生效日期 | 2026-06-30 |
| 上级文件 | 《研发费用加计扣除管理办法》 |
| 复审周期 | 每年汇算清缴后修订一次 |
| 批准 | 委员会审议通过 + CFO 签发 |

## 一、RACI 模型说明

| 字母 | 含义 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| R | Responsible（负责执行） | 实际执行任务的人，可多人；同一任务可同时多个 R |
| A | Accountable（最终问责） | 对任务结果承担最终责任，每项任务有且仅有一个 A |
| C | Consulted（协助咨询） | 在执行前需被咨询，提供输入 |
| I | Informed（知情） | 任务完成后须被通知，不直接参与 |

重要规则： 1. 每行（每项任务）必须有且仅有 1 个 A 2. R 可以与 A 同一岗位（即”既是执行者也是问责人”） 3. C 与 I 数量不限，但应控制在必要范围内

## 二、岗位代码

| 代码 | 全称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| CFO | 公司首席财务官 | 委员会组长 |
| 委员会 | 研发费用加计扣除管理委员会 | 季度例会 + 临时会议 |
| 加计办主任 | 加计扣除办公室主任 | 委员会秘书 |
| 加计办 | 加计扣除办公室全员 | 含财务专员 / 研发 PMO 接口人 / HR 接口人 |
| 研发 VP | 研发副总裁 / CTO | 委员 |
| 研发 PM | 研发项目经理 | 项目层负责人 |
| 研发员工 | 研发部门一线员工 | 工时填报人 |
| HR 总监 | 人力资源总监 | 委员 |
| HR | 人力资源部相关岗位 | 含薪酬专员、HRBP |
| 财务总监 | 财务总监 / 财务部负责人 |  |
| 财务 | 财务部相关岗位 | 含成本会计、税务专员 |
| 法务总监 | 法务总监 | 委员 |
| 法务 | 法务部相关岗位 |  |
| 内审负责人 | 内部审计负责人 | 委员 |
| 内审 | 内部审计部相关岗位 |  |
| IT | IT 部门相关岗位 |  |
| 外部税务师 | 外聘税务师事务所 | 必要时聘请 |

## 三、20 项核心任务 RACI 矩阵

### A. 治理层（4 项）

| # | 任务 | CFO | 委员会 | 加计办主任 | 加计办 | 研发 VP | HR 总监 | 财务总监 | 法务总监 | 内审负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制定 / 修订《管理办法》及配套制度 | A | C | R | R | C | C | C | C | C |
| 2 | 年度工作计划与预算审议 | A | R | R | C | C | C | C | C | C |
| 3 | 委员会季度例会召集与决议 | A | R | R（秘书） | C | I | I | I | I | I |
| 4 | 重大争议事项升级与裁决 | A | R | C | C | C | I | C | C | I |

### B. 判定层（4 项）

| # | 任务 | CFO | 委员会 | 加计办主任 | 加计办 | 研发 VP | 研发 PM | 财务 | 法务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 研发项目立项（G1）评审 | I | I | A | R | C | R | C | I |
| 6 | 研发项目中检（G2）评审 | I | I | A | R | I | R | I | I |
| 7 | 研发项目结项（G3）评审 | I | I | A | R | C | R | C | I |
| 8 | B 类（准研发）项目类别裁定 | I | A/R | R | C | C | C | I | I |

### C. 证据层（5 项）

| # | 任务 | CFO | 加计办主任 | 加计办 | 研发 PM | 研发员工 | HR | 财务 | IT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 研发人员日常工时填报 | I | I | C | C | R + A | I | I | I |
| 10 | 项目人员-月度映射维护 | I | I | C | R + A | C | I | I | I |
| 11 | 工时周度复核 | I | I | C | R + A | C | I | I | I |
| 12 | 飞书多维表格平台维护 | I | I | A | R | I | I | I | C（接口） |
| 13 | HR / Jira / Git 接口运维 | I | I | A | R | I | C（HR） | I | R（IT） |

### D. 内控层（4 项）

| # | 任务 | CFO | 委员会 | 加计办主任 | 加计办 | HR | 财务 | 财务总监 | 内审 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 工时月度合规校验（红黄灯） | I | I | A | R | I | I | C | I |
| 15 | 月度归集 5 项对账 | I | I | A | R | C | R | C | I |
| 16 | 月度归集报告签发 | I | I | R | R | I | R | A | I |
| 17 | 季度风险评审仪表盘 | I | C | A | R | I | C | C | C |

### E. 申报与稽查（3 项）

| # | 任务 | CFO | 委员会 | 加计办主任 | 加计办 | 财务总监 | 财务 | 法务 | 内审 | 外部税务师 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 年度专项自查（汇算前 60 天） | I | I | C | R | C | C | I | A/R | C |
| 19 | 年度汇算清缴申报 | I | I | C | R | A | R | I | C | C |
| 20 | 税务稽查 / 风险约谈应对 | A | C | R | R | R | R | R | C | R |

## 四、关键岗位职责清单（按 R/A 数量排序）

### 加计办主任（A: 5 项 / R: 多项）

最终问责（A）： - 任务 5：研发项目立项（G1）评审 - 任务 6：研发项目中检（G2）评审 - 任务 7：研发项目结项（G3）评审 - 任务 12：飞书多维表格平台维护 - 任务 14：工时月度合规校验 - 任务 17：季度风险评审仪表盘

核心执行（R）：基本贯穿全部 20 项任务

### 财务总监（A: 2 项）

最终问责（A）： - 任务 16：月度归集报告签发 - 任务 19：年度汇算清缴申报

### CFO（A: 3 项）

最终问责（A）： - 任务 1：制定 / 修订《管理办法》及配套制度 - 任务 2：年度工作计划与预算审议（与委员会共担） - 任务 20：税务稽查 / 风险约谈应对

### 委员会（A: 3 项）

最终问责（A）： - 任务 3：委员会季度例会决议 - 任务 4：重大争议事项裁决 - 任务 8：B 类项目类别裁定

### 研发 PM（A: 3 项）

最终问责（A）： - 任务 10：项目人员-月度映射维护 - 任务 11：工时周度复核 - （间接）任务 5/6/7：作为项目执行人对项目质量负责

### 研发员工（A: 1 项）

最终问责（A）： - 任务 9：研发人员日常工时填报（员工对其填报的真实性负终极责任）

### 内审负责人（A: 1 项）

最终问责（A）： - 任务 18：年度专项自查

## 五、协作矩阵摘要（按部门看责任轻重）

| 部门 / 岗位 | A 数量 | R 数量 | C 数量 | I 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CFO | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 委员会 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| 加计办主任 | 6 | 12 | 1 | 1 |
| 加计办 | 0 | 16 | 4 | 0 |
| 研发 VP | 0 | 0 | 5 | 7 |
| 研发 PM | 3 | 6 | 1 | 3 |
| 研发员工 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| HR 总监 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| HR | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 财务总监 | 2 | 1 | 4 | 6 |
| 财务 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 法务总监 | 0 | 0 | 5 | 7 |
| 法务 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 内审负责人 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| 内审 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| IT | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 外部税务师 | 0 | 1 | 1 | 0 |

## 六、特别说明

1. 工时填报的 A 是员工本人，而不是 PM → 这一项是体系合规性的核心保障：员工对自己填报内容的真实性负终极责任；PM 是复核责任（R + A 用于复核任务 11）。

2. 月度归集报告的 A 是财务总监而非加计办主任 → 月度归集报告对外（财务报表 / 审计）是财务部出口，签发权在财务总监；加计办主任作为最大 R 推动执行。

3. 税务稽查应对的 A 是 CFO → 涉及对外答复 / 罚款风险 / 公司声誉，必须由 CFO 亲自问责。加计办主任与法务、外部税务师共同执行。

4. RACI 修订机制 → 本矩阵每年汇算清缴后由加计办主任组织复审，提交委员会审议修订。

## 七、签批

起草：加计办主任 _________
                                          审核：财务总监  _________
                                          会签：法务总监  _________
                                          会签：研发 VP   _________
                                          会签：HR 总监   _________
                                          会签：内审负责人 _________
                                          批准：CFO         _________
                                                   2026-06-30
                                                （公司盖章）

本矩阵归档于：公司行政文档管理系统 / 飞书云空间「研发加计扣除管理 / 01-治理」目录。 Excel 版本另行维护，便于按任务 / 按部门 / 按岗位多维度筛选。

ewpage

ewpage

# 第6部分 M2 判定层制度

# 研发活动判定矩阵与操作指引

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档版本 | v1.0 |
| 文号 | 【公司简称】财字〔2026〕第 ___ 号 |
| 生效日期 | 2026-07-15 |
| 上级文件 | 《研发费用加计扣除管理办法》 |
| 复审周期 | 每年汇算清缴后修订一次 |
| 起草部门 | 财务部 · 加计扣除办公室 |
| 批准 | 委员会审议通过 + CFO 签发 |

## 第一章 总则

第 1 条 目的 为统一全公司研发活动认定口径，解决”研发 vs 非研发”边界长期争议（spec 风险点 ②），制定本指引。本指引为《研发费用加计扣除管理办法》第三章的具体操作细则。

第 2 条 适用范围 本指引适用于公司本部及纳入合并报表范围的下属研发主体的所有研发活动认定，包括但不限于： 1. 项目立项（G1）阶段的类别判定 2. 月度归集时的活动归属判定 3. 边界争议事项的提交与裁决

第 3 条 总体原则 1. 实质重于形式：以研发活动的客观属性判定，而非以部门名称或人员编制判定 2. 保守优先：边界模糊时，默认不计入加计扣除，由委员会逐项裁决 3. 客观证据优先：立项书、技术不确定性说明、Git 产出物等客观痕迹优先于主观周报 4. 一致性原则：相同性质活动应作相同认定，沉淀至边界案例库

## 第二章 判定矩阵（四象限）

### 第 4 条 四象限模型

技术不确定性强
                              │
                  B 类         │         A 类
              （准研发-默认排除）│       （真研发-全额计入）
                              │
   非合同约束 ─────────────────┼───────────────── 合同约束
                              │
                  D 类         │         C 类
            （运维-不计入）    │   （技术服务/定制-不计入）
                              │
                        技术不确定性弱

### 第 5 条 四类详细判定标准

#### A. 真研发（全额计入加计扣除）

判定标准（至少满足 2 条 + 必须满足第 1 条）： 1. ⭐ 存在技术不确定性——立项时无法确定能否完成、或如何完成 2. 涉及新算法、新架构、新协议、新核心机制 3. 有正式立项书 + 验收标准 + 技术不确定性说明 4. 预期产出新功能、新性能、新产品（不是 UI 改版或 bug 修复） 5. 技术方案需要试错、迭代、对比验证

软件企业典型场景（8 例）： | # | 场景 | 判定理由 | |—|——|———| | 1 | 基于 LLM 自研 RAG 框架并实现 query 重写算法 | 新算法 + 技术不确定性（向量检索效果是否优于关键词）| | 2 | 新一代 API 网关：从单体改为基于 eBPF 的高性能转发层 | 新架构 + 性能不确定 + 需 POC 验证 | | 3 | 推荐系统从协同过滤升级为多模态深度学习召回 | 新算法 + 召回率不确定 + 离线 A/B 实验 | | 4 | 自研分布式时序数据库（应对客户数据量级超过 ClickHouse 上限）| 新核心机制 + 写入性能不确定 | | 5 | 跨平台移动端 SDK：基于 React Native 自研性能优化框架 | 跨平台技术不确定性 + 自研框架 | | 6 | 自研容器编排系统（K8s 不满足公司特定 GPU 调度需求）| 新协议 + 调度算法不确定 | | 7 | 基于隐私计算的联邦学习平台 | 新协议（同态加密 + 安全多方计算）+ 收敛性不确定 | | 8 | 自研代码生成 IDE 插件（AI Copilot 类）| 新算法（context window 优化）+ 准确率不确定 |

#### B. 准研发（默认不计入，委员会逐项裁决）

判定标准（满足以下任一项需委员会裁决）： 1. 重大版本升级（v2.x → v3.x，涉及架构调整） 2. 性能优化达到指标级别（如吞吐量提升 ≥30%、延迟降低 ≥50%） 3. 跨平台移植（如从 PC 端到移动端、从 x86 到 ARM） 4. 重大重构（如单体拆微服务、关系型数据库迁移到分布式） 5. 对外开源贡献并形成行业标准

关键设计： > 默认不计入。 若 PM 认为应计入，须在立项书附《技术不确定性说明》（≥500 字），由委员会专题裁决。

软件企业典型场景（5 例）： | # | 场景 | 委员会通常裁决 | |—|——|—————| | 1 | 核心数据库引擎从 MySQL 迁移到 TiDB | ⚠️ 取决于是否解决新问题（如海量分布式事务）| | 2 | 单体后端拆分微服务（200+ 服务）| ⚠️ 取决于是否涉及自研服务治理框架 | | 3 | 前端框架从 Vue 2 升级到 Vue 3 | ❌ 一般为常规升级 | | 4 | 性能优化使页面加载从 3s 降至 1s | ⚠️ 取决于优化是否包含新算法 | | 5 | PC 端产品移植到 iOS / Android | ⚠️ 取决于是否解决跨平台新问题 |

#### C. 技术服务 / 客户定制（不计入加计扣除）

判定标准： 1. 按客户合同需求定制开发 2. 合同已明确约定交付物与验收标准 3. 不涉及技术不确定性（已知技术的客户化应用） 4. 收入计入主营业务收入

软件企业典型场景（6 例）： | # | 场景 | 判定理由 | |—|——|———| | 1 | 客户 X 项目按合同交付的客制化报表模块 | 合同约束 + 已知技术 | | 2 | 给客户 Y 做的 SSO 单点登录对接 | 已有协议（OAuth2 / SAML）应用 | | 3 | 给客户 Z 做的数据导入工具（Excel → 数据库）| 通用 ETL 应用 | | 4 | 客户驻场实施 + 配置 + 调优 | 实施服务，非研发 | | 5 | 客户专属功能开发（仅 1 个客户使用）| 定制 + 无通用性 | | 6 | 给客户做的培训材料 + 用户手册 | 文档服务，非研发 |

特殊情况：若客户定制项目中确实包含了自研新算法 / 新架构、且后续可推广到通用产品，可向委员会申请将这部分研发性工作时长单独剥离计入加计扣除——但需提供客观证据（如剥离后的代码仓库 / 技术文档 / 后续产品化记录）。

#### D. 运维 / 日常迭代（不计入加计扣除）

判定标准（明确排除）： 1. Bug 修复（无论严重程度） 2. 已知技术的常规应用 3. UI 微调 / 文案修改 / 配置变更 4. 监控告警 / 日志分析 / 性能调优（非算法级） 5. 数据库 DBA 日常维护 6. SaaS 平台日常运维

软件企业典型场景（8 例）： | # | 场景 | 判定理由 | |—|——|———| | 1 | 登录页 UI 改版 + 5 个 P3 bug 修复 | UI + bug fix | | 2 | 把按钮颜色从蓝改成绿 | 文案 / 样式调整 | | 3 | 数据库索引优化 | 已知技术应用 | | 4 | 监控告警阈值调整 | 运维 | | 5 | 升级第三方库到新版本（无 breaking change）| 常规升级 | | 6 | SaaS 平台日常补丁发布 | 运维 | | 7 | 客户问题排查与回复 | 售后支持 | | 8 | API 文档勘误 | 文档维护 |

## 第三章 6 项负面清单（强制排除）

### 第 6 条 来自财税〔2015〕119 号文

| # | 负面清单 | 软件企业典型表现 | 处置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业产品（服务）的常规性升级 | 版本迭代、UI 改版、小功能新增 | 一律 D 类，不得加计 |
| 2 | 对某项科研成果的直接应用 | 已有算法 / 开源库的常规调用 | 一律 D 类 |
| 3 | 企业在商品化后为顾客提供的技术支持活动 | 客户问题排查、实施支持、配置变更 | 一律 C 类，不得加计 |
| 4 | 对现存产品、服务、技术、材料或工艺流程进行的重复或简单改变 | 配置调整、参数优化 | 一律 D 类 |
| 5 | 市场调查研究、效率调查或管理研究 | 用户调研、A/B 测试运营分析、流量分析 | 一律 D 类 |
| 6 | 作为工业（服务）流程环节或常规的质量控制、测试分析、维修维护 | 常规 QA 测试、回归测试 | 一律 D 类（但研发性测试除外，如新算法准确率测试可计入） |

### 第 7 条 执行规则

- 负面清单具有绝对排除效力——即使 PM 认为属于研发，也不得加计。

- 立项申请书填写时，PM 必须勾选”不属于 6 项负面清单”声明，否则立项不予通过。

- 月度归集时发现违反负面清单的工时项，加计办有权直接剔除。

## 第四章 操作流程

### 第 8 条 立项判定流程

研发主管发起立项
        ↓
PM 填写立项申请书 + 技术不确定性说明
        ↓
PM 自评类别 (A/B/C/D)
        ↓
加计办初审（10 个工作日内）
        ↓
   ┌──── A 类 ────→ 研发主管 + 加计办 + 财务三方签字通过
   │
   ├──── B 类 ────→ 委员会专题会议裁决
   │
   ├──── C 类 ────→ 不进入加计扣除项目库，按客户项目管理
   │
   └──── D 类 ────→ 不立项，作为日常运维处理

### 第 9 条 月度归集判定流程

研发员工日填工时（关联项目编码）
        ↓
PM 周末复核签字
        ↓
加计办月初校验：
  ① 项目类别是否为 A 或委员会通过的 B
  ② 工时是否关联客观证据（Jira/Git/会议）
  ③ 是否触犯负面清单
        ↓
异常项标记红黄灯并处置
        ↓
合格项纳入工资分摊计算

### 第 10 条 争议升级路径

| 争议级别 | 触发场景 | 处理路径 | 时限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级 | PM 与加计办对类别判断不一致 | 加计办主任协调 | 5 个工作日 |
| 二级 | 加计办与研发主管 / 财务总监意见相左 | 提交委员会专题会议 | 14 个工作日 |
| 三级 | 委员会内部意见分歧无法解决 | CFO 行使一票否决 / 邀请外部税务师出具意见 | 30 个工作日 |

## 第五章 边界案例库管理

### 第 11 条 案例库定位

边界案例库（spec 风险点 ② 核心抗辩资产）是判定矩阵的动态延伸，记录所有 B 类委员会裁决案例及典型争议案例，作为： 1. 后续相似项目的判定参照 2. 税务稽查现场的抗辩依据 3. 体系自我学习与迭代的素材

### 第 12 条 案例库录入

每个 B 类裁决案例须录入飞书多维表格「边界案例库」表，字段包括： 1. 案例编号（BC-YYYY-NNN） 2. 项目编码 3. 业务描述（≥200 字） 4. 争议点 5. 委员会裁决日期 6. 裁决结论（A/B-通过 / B-否决 / C / D） 7. 政策依据条款 8. 留存证据清单（关联立项书、技术不确定性说明 PDF 路径） 9. 备注

### 第 13 条 案例库扩充目标

| 时点 | 目标累积 |
| --- | --- |
| M3 末 | 5 例 |
| M6 末 | 15 例 |
| M9 末 | 30 例 |
| 每年 | 新增 ≥20 例 |

## 第六章 与高新认定 / 软件企业认定的口径并行

### 第 14 条 三套口径差异

| 口径 | 政策依据 | 研发费用定义范围 | 加计扣除适用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 加计扣除 | 财税〔2015〕119 号 + 国税总局公告 2017 年第 40 号 | 6 类（人员人工 / 直接投入 / 折旧 / 无形资产摊销 / 试验费 / 其他相关 5% 限额） | ✅ |
| 高新认定 | 国科发火〔2016〕32 号 | 8 类（含管理费用 20% + 其他费用 20%） | ❌ |
| 软件企业认定 | 财税〔2012〕27 号 | 类似高新但有差异 | ❌ |

### 第 15 条 口径并行管理

- 加计办按”加计扣除口径”为主，对外申报。

- 高新认定 / 软件企业认定时另行计算并出具《三套口径对照表》，避免相互打架。

- 横向比对预警：若某项目在加计扣除中归为 A 类、但在高新中归为非研发，必须出具差异说明。

## 第七章 附则

第 16 条 本指引附件包括： - 附件 1：判定矩阵速查卡（A4 单页，研发部全员桌面置顶） - 附件 2：负面清单 6 条速查卡（A4 单页） - 附件 3：立项申请书自评清单（PM 自评工具） - 附件 4：边界案例库表头模板

第 17 条 本指引解释权归委员会，日常解释由加计办主任行使。

第 18 条 本指引自 2026-07-15 起生效。

## 签批

起草：加计办主任 _________
                                            审核：财务总监  _________
                                            会签：研发 VP   _________
                                            会签：法务总监  _________
                                            批准：CFO         _________
                                                     2026-07-15
                                                  （公司盖章）

本指引归档于：公司行政文档管理系统 / 飞书云空间「研发加计扣除管理 / 02-判定」目录。

ewpage

# 研发项目立项申请书

使用说明： 1. 本模板用于所有研发项目立项（G1 闸门）评审 2. 由项目经理（PM）填写，研发主管初审，加计办终审 3. 第 7 节《技术不确定性说明》是稽查现场的核心抗辩文件，必须≥500 字 4. C / D 类活动不使用本模板，按运维 / 客户项目流程管理

## 一、项目基本信息

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目编码 | RD-YYYY-NNN（由加计办分配，全公司唯一） |
| 项目名称 |  |
| 项目类别 | ☐ A 类（真研发） ☐ B 类（准研发-需委员会裁决） |
| 立项日期 | YYYY-MM-DD |
| 计划结项日期 | YYYY-MM-DD |
| 项目周期 | ___ 个月 |
| 关联 Jira Project Key | （核心打通字段） |
| 关联成本中心 | （核心打通字段，由财务部分配） |
| 项目优先级 | ☐ P0 ☐ P1 ☐ P2 |
| 保密级别 | ☐ 公开 ☐ 内部 ☐ 机密 |

## 二、项目负责人与团队

### 2.1 项目负责人（PM）

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 姓名 |  |
| 工号 |  |
| 所在部门 |  |
| 直接主管 |  |
| 项目投入工时占比 | ___% |

### 2.2 核心团队成员（核心研发人员名单）

| 序号 | 工号 | 姓名 | 角色 | 部门 | 月度工时占比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 算法工程师 / 后端 / 前端 / 测试 / … |  | __% | 例：王某某 / E001234 / 后端 / 60% |
| 2 |  |  |  |  | __% |  |
| 3 |  |  |  |  | __% |  |
| … |  |  |  |  | __% |  |

团队总人数：___ 人；外聘人员：___ 人（如有，附 4.2 节）

## 三、立项依据

### 3.1 业务背景

说明本项目立项的业务背景、市场需求、痛点、客户呼声等。长度 100–300 字。

例： > 当前公司主推荐系统基于协同过滤（CF）算法，覆盖率仅 65%，新用户冷启动效果差（CTR 比老用户低 40%）。竞品 X 已上线多模态深度学习召回方案，新用户 CTR 提升 30%。为保持竞争力，需立项研究多模态推荐方案。

### 3.2 战略对齐

说明项目与公司战略 / 年度 OKR 的对齐关系。

| 公司战略目标 | 项目贡献 |
| --- | --- |
| 如”提升核心产品技术竞争力” | 自研多模态算法，形成技术壁垒 |
| 如”年度 OKR-3：核心指标 CTR +20%” | 直接贡献 5–8% 的 CTR 提升 |

## 四、项目内容

### 4.1 项目目标

#### 4.1.1 技术目标（关键技术指标）

| 指标 | 当前值 | 目标值 | 衡量方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 例：召回率 | 65% | ≥85% | 离线评估集 |
| 例：QPS | 5000 | ≥10000 | 压测 |
| 例：P99 延迟 | 200ms | ≤100ms | 线上监控 |

#### 4.1.2 业务目标

| 指标 | 当前值 | 目标值 |
| --- | --- | --- |
| 例：CTR | 3.2% | ≥4.0% |
| 例：用户停留时长 | 8 分钟 | ≥10 分钟 |

#### 4.1.3 产出物

预计产出（至少一项）： - ☐ 新功能模块（描述：） - ☐ 新性能突破（描述：） - ☐ 新产品 / 新平台（描述：） - ☐ 软件著作权（数量：） - ☐ 发明专利（数量：） - ☐ 行业标准 / 论文（描述：） - ☐ 其他（描述：）

### 4.2 委外 / 合作研发（如有）

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 委外 / 合作类型 | ☐ 委托境内 ☐ 委托境外 ☐ 合作研发 |
| 受托方 / 合作方 |  |
| 合同金额 | ___ 万元 |
| 工作内容 |  |
| 交付物 |  |
| 知识产权归属 | ☐ 我方 ☐ 合作方 ☐ 共有 |
| 是否已科技局登记 | ☐ 是 ☐ 否（须于合同签订 30 日内完成） |

委外 / 合作合同必须经法务 + 加计办会签后签订。

## 五、预算

### 5.1 预算总额

| 类别 | 金额（万元） | 占比 |
| --- | --- | --- |
| 人员人工费用 |  | __% |
| 直接投入费用（材料 / 试制 / 检验） |  | __% |
| 折旧费用 |  | __% |
| 无形资产摊销 |  | __% |
| 设计 / 试验费 |  | __% |
| 其他相关费用（差旅 / 会议 / 资料 / 咨询） |  | __% |
| 合计 |  | 100% |

“其他相关费用”不得超过研发费用总额的 5%。

### 5.2 工时估算

| 角色 | 人数 | 月度工时 / 人 | 月数 | 总工时 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 例：算法工程师 | 3 | 160h | 6 | 2880h |
| 例：后端工程师 | 4 | 160h | 6 | 3840h |
| 合计 |  |  |  | ___ h |

## 六、里程碑与验收标准

| 阶段 | 时点 | 关键里程碑 | 验收标准（可量化） |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | YYYY-MM | 技术方案设计完成 | 设计文档评审通过 |
| M2 | YYYY-MM | POC 验证 | 召回率 ≥75%（POC 集） |
| M3 | YYYY-MM | Alpha 版本 | 灰度 1% 流量，无重大故障 |
| M4 | YYYY-MM | Beta 版本 | 灰度 10% 流量，CTR ≥3.6% |
| M5 | YYYY-MM | 全量上线 | 召回率 ≥85% + CTR ≥4.0% |
| M6 | YYYY-MM | 结项验收 | 全部指标达成 + 文档归档 |

## 七、技术不确定性说明（⭐ 核心抗辩文件，≥500 字）

填写要求： 1. 本节是判定为研发活动的核心证据，税务稽查、年报审计、IPO 披露均会重点审查 2. 必须 ≥500 字（A 类）/ ≥800 字（B 类申请升 A 类） 3. 必须包含”技术挑战 + 不确定性来源 + 试错路径 + 失败可能性”四要素 4. 严禁套话（如”技术先进、行业领先”），必须具体说明做什么 / 为什么不确定 / 如何验证

### 7.1 技术挑战

描述本项目要解决的核心技术问题。

例： > 多模态推荐召回需要将用户行为序列、商品图像、商品文本三种模态融合到统一向量空间。挑战在于：① 三种模态的表征维度、稀疏度差异巨大；② 商品图像质量参差不齐（部分商品仅有缩略图）；③ 在线推理延迟要求 ≤100ms，限制了模型大小。

### 7.2 技术不确定性来源

描述为什么”无法事先确定方案能否成功”。

例： > ① 算法层面：业界尚未有成熟的多模态融合方案在电商场景验证过 80% 以上召回率；学术界 SOTA 模型（如 CLIP-based）在通用领域有效，但在垂直电商场景效果未知。② 工程层面：在线推理 100ms 内完成 1 亿商品向量检索，需要自研近似最近邻（ANN）索引结构，能否达到精度 + 性能双指标存在不确定性。③ 数据层面：公司商品图像数据 30% 缺失或低质量，对模型鲁棒性影响未知。

### 7.3 试错路径与备选方案

描述将尝试哪些技术路径、各自的风险、备选方案。

例： > 主方案：CLIP-style 双塔模型 + 自研 Faiss-HNSW 索引 > 风险：CLIP 训练成本高（需 ≥8 张 A100）+ 文本侧表征对电商口语化描述效果不确定 > 备选 1：分别对图像 / 文本 / 行为单独召回，再做 ranking 融合（性能更稳定但效果上限低） > 备选 2：使用百度 / 阿里开源的多模态预训练模型微调（外部依赖大） > 项目将先做 4 周 POC，对比三套方案的离线召回率，择优进入工程化阶段。

### 7.4 失败可能性

诚实说明项目可能失败的场景与判断标准。

例： > 若 POC 阶段三套方案离线召回率均 <75%（低于现有 CF 的 65% + 10%），将判定为”投入产出比不达标”，转为继续优化 CF 的渐进路径，本项目按”立项不成功结项”处理（结项报告中说明）。

### 7.5 是否触犯 6 项负面清单

PM 自评声明： - ☐ 本项目不属于产品（服务）的常规性升级 - ☐ 本项目不属于对某项科研成果的直接应用 - ☐ 本项目不属于商品化后的售后技术支持 - ☐ 本项目不属于现存产品的简单改变 - ☐ 本项目不属于市场调查 / 效率调查 / 管理研究 - ☐ 本项目不属于常规质量控制 / 维修维护 - ☐ 以上声明真实，PM 承担连带责任

PM 签字：__________ 日期：__________

## 八、风险与应对

| 风险 | 等级（高/中/低） | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| 例：A100 算力资源不足 | 高 | 提前 4 周向 IT 申请 + 备选 V100 方案 |
| 例：数据标注质量差 | 中 | 投入额外预算 5 万做数据清洗 |
| 例：核心成员离职 | 低 | 双备份机制 + 关键文档化 |

## 九、审批

### 9.1 PM 自评

PM 签字：__________ 日期：__________

### 9.2 研发主管初审

意见：☐ 同意 A 类立项　☐ 同意 B 类立项（升委员会）　☐ 不同意（理由：） 研发主管签字：__________ 日期：__________

### 9.3 加计办初审

类别核定：☐ A 类　☐ B 类（升委员会）　☐ C 类（退回）　☐ D 类（退回） 负面清单核查：☐ 通过　☐ 触犯（具体：） 预算与归集口径核查：☐ 通过　☐ 需调整（说明：） 加计办主任签字：__________ 日期：__________

### 9.4 财务复核

预算合理性：☐ 通过　☐ 需调整 成本中心已分配：☐ 是（CC 代码：） 财务复核人签字：__________ 日期：__________

### 9.5 委员会裁决（仅 B 类）

会议日期：__________ 裁决结论：☐ 通过 A 类　☐ 通过 B 类　☐ 否决（降为 C/D） 裁决理由（≥100 字）：

委员会签批：__________

### 9.6 最终批准

研发 VP 签字：__________ 日期：__________ CFO 签字（B 类 + 重大项目）：__________ 日期：__________

## 十、附件

- 附件 1：技术方案 PDF（≥10 页）

- 附件 2：核心团队成员简历（关键岗位）

- 附件 3：委外 / 合作合同（若适用）

- 附件 4：政策合规性自查清单（PM 自评工具）

本立项申请书签字归档后扫描 PDF 上传至飞书云空间「研发加计扣除管理 / 02-判定 / 立项书归档 / RD-YYYY-NNN/」目录。 纸质原件保存于加计办档案库，保管期 10 年。

ewpage

# 研发项目中检报告

使用说明： 1. 本模板用于研发项目中检（G2 闸门）评审 2. 节奏：每 6 个月一次；或重大里程碑节点 3. 由 PM 起草，加计办审核 4. 中检发现重大偏差（工时偏差 >30% / 范围变更影响类别 / 技术方案换轨）须提交委员会复审

## 一、项目基本信息

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目编码 | RD-YYYY-NNN |
| 项目名称 |  |
| 项目类别 | ☐ A 类 ☐ B 类（已委员会通过） |
| 立项日期 | YYYY-MM-DD |
| 本次中检覆盖期间 | YYYY-MM-DD 至 YYYY-MM-DD |
| 项目当前阶段 | ☐ 方案设计 ☐ POC ☐ Alpha ☐ Beta ☐ 全量 ☐ 优化 |
| 计划结项日期 | YYYY-MM-DD |
| 预计结项日期 | YYYY-MM-DD（若有变化） |

## 二、进展概要

### 2.1 整体进度

| 进度评估 | 完成度（%） | 评估理由 |
| --- | --- | --- |
| 计划完成度 | __% | 按里程碑数量统计 |
| 实际进度 | __% | 已交付里程碑 / 计划里程碑 |
| 偏差 | __% | 实际 vs 计划 |
| 整体健康度 | ☐ 🟢 健康 ☐ 🟡 关注 ☐ 🔴 风险 |  |

### 2.2 已完成里程碑

| 序号 | 里程碑 | 计划时点 | 实际时点 | 验收标准达成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | 技术方案设计 | YYYY-MM | YYYY-MM | ☐ 达成 ☐ 部分达成 ☐ 未达成 |
| M2 | POC 验证 | YYYY-MM | YYYY-MM | ☐ 达成 ☐ 部分达成 ☐ 未达成 |
| … |  |  |  |  |

### 2.3 待完成里程碑

| 序号 | 里程碑 | 计划时点 | 风险评估 |
| --- | --- | --- | --- |
| M3 | Alpha 版本 | YYYY-MM | ☐ 低 ☐ 中 ☐ 高 |
| … |  |  |  |

## 三、技术指标进展

### 3.1 关键技术指标

| 指标 | 立项目标 | 当前实际 | 是否达成 | 偏差原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 例：召回率 | ≥85% | 78% | ☐ 是 ☐ 否 | 数据稀疏问题，需补充数据增强 |
| 例：QPS | ≥10000 | 8500 | ☐ 是 ☐ 否 | 索引结构待优化 |
| 例：P99 延迟 | ≤100ms | 120ms | ☐ 是 ☐ 否 | 检索路径待优化 |

### 3.2 业务指标进展

| 指标 | 立项目标 | 当前实际 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 例：CTR | ≥4.0% | 3.8%（灰度 5%） | 待全量后再评估 |

## 四、工时与费用执行

### 4.1 工时执行

| 角色 | 立项估算 | 实际工时 | 偏差 | 偏差原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 算法工程师 | 2880h | 3100h | +7.6% | 多模态融合调试超预期 |
| 后端工程师 | 3840h | 3200h | -16.7% | 部分工作量推迟到 M4 |
| 合计 |  |  |  |  |

偏差超过 ±20% 时，须在 4.4 节出具偏差说明。

### 4.2 团队人员变动

| 变动类型 | 工号 | 姓名 | 变动时间 | 影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 离职 / 调岗 / 新增 |  |  | YYYY-MM | 描述对项目的影响 |

### 4.3 费用执行（财务部填）

| 类别 | 预算 | 实际 | 执行率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人员人工 | __ 万 | __ 万 | __% |
| 直接投入 | __ 万 | __ 万 | __% |
| 折旧 | __ 万 | __ 万 | __% |
| 无形资产摊销 | __ 万 | __ 万 | __% |
| 设计 / 试验费 | __ 万 | __ 万 | __% |
| 其他相关费用 | __ 万 | __ 万 | __% （红线 5%） |
| 合计 |  |  |  |

### 4.4 偏差说明（如有）

工时或费用偏差超过 ±20% 时填写，≥200 字。

## 五、范围变更（如有）

### 5.1 变更清单

| 变更编号 | 变更日期 | 变更内容 | 变更原因 | 影响评估 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CC-001 | YYYY-MM-DD | 例：增加 ABTest 平台对接 | 业务要求 | 工时 +200h，里程碑 M4 推迟 2 周 |
| … |  |  |  |  |

### 5.2 范围变更对类别的影响

PM 自评：本次范围变更是否影响项目类别（A/B/C/D）认定？ - ☐ 不影响（继续按原类别执行） - ☐ 影响（具体说明：）→ 须提交委员会复审

## 六、产出物清单（截至本次中检）

| 产出类型 | 数量 | 备注 / 链接 |
| --- | --- | --- |
| 代码仓库 | __ 个 | Git 仓库地址： |
| 技术文档 | __ 篇 | Confluence 链接： |
| 软件著作权 | __ 项 | 申请 / 已获证 |
| 发明专利 | __ 项 | 申请 / 已受理 |
| 论文 / 行业标准 | __ 篇 |  |
| 测试报告 | __ 份 |  |

## 七、客观证据验证

加计办抽样验证工时记录的客观证据完备性。

| 抽样工时项数 | 关联 Jira | 关联 Git | 关联会议纪要 | 三项至少一项达成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | __ 项 | __ 项 | __ 项 | __%（目标 ≥95%） |

抽样结果：☐ 通过　☐ 整改（具体：）

## 八、风险与应对（更新）

| 风险 | 等级 | 应对措施 | 进展 |
| --- | --- | --- | --- |
| 立项时识别的风险 |  |  | ☐ 已解决 ☐ 持续监控 |
| 中检新识别的风险 |  |  | ☐ 已制定方案 ☐ 待委员会 |

## 九、审批

### 9.1 PM 自评

PM 签字：__________ 日期：__________

### 9.2 研发主管复审

意见：☐ 同意　☐ 同意但需关注 　☐ 升委员会复审 研发主管签字：_______ 日期：__________

### 9.3 加计办审核

中检结论： - ☐ 项目健康，继续按计划执行 - ☐ 项目存在偏差但可控，纳入下季度重点关注 - ☐ 项目存在重大偏差 / 范围变更，升委员会复审

加计办主任签字：__________ 日期：__________

### 9.4 委员会复审（仅重大偏差时）

会议日期：__________ 复审结论： - ☐ 项目继续，调整里程碑 - ☐ 项目类别重新认定（A → B / B → A / 等） - ☐ 项目终止（按”立项不成功”处理结项）

委员会签批：__________

## 十、附件

- 附件 1：本期 Git 提交 / Jira 进展数据导出

- 附件 2：本期会议纪要清单

- 附件 3：范围变更申请单（如有）

- 附件 4：财务费用明细

中检报告归档于：飞书云空间「研发加计扣除管理 / 02-判定 / 项目中检 / RD-YYYY-NNN/」目录。

ewpage

# 研发项目结项报告

使用说明： 1. 本模板用于研发项目结项（G3 闸门）评审 2. 项目完成或提前终止后 30 天内必须提交 3. 由 PM 起草，研发主管 + 加计办 + 财务三方签字通过 4. 结项报告 + 验收证明 + 产出物清单 + 实际工时费用 是稽查留存备查的核心材料 5. 即使项目”未达预期”也必须出具结项报告（按”立项不成功结项”处理）

## 一、项目基本信息

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目编码 | RD-YYYY-NNN |
| 项目名称 |  |
| 项目类别 | ☐ A 类 ☐ B 类（委员会通过日期：） |
| 立项日期 | YYYY-MM-DD |
| 计划结项日期 | YYYY-MM-DD |
| 实际结项日期 | YYYY-MM-DD |
| 项目周期 | 实际 ___ 个月 / 计划 ___ 个月 |
| 结项类型 | ☐ 正常结项（达成目标） ☐ 立项不成功结项 ☐ 提前终止 |

## 二、项目结论摘要

### 2.1 总体评估

| 评估维度 | 结论 |
| --- | --- |
| 技术目标达成度 | ☐ 全部达成 ☐ 部分达成 ☐ 未达成 |
| 业务目标达成度 | ☐ 全部达成 ☐ 部分达成 ☐ 未达成 |
| 工时执行 | 偏差 ±__% |
| 预算执行 | 执行率 __% |
| 整体评级 | ☐ 优秀 ☐ 合格 ☐ 不达预期 |

### 2.2 摘要陈述（≥200 字）

用 200–400 字总结项目目标、关键过程、最终成果。

例： > 本项目于 2026-08 立项，目标为自研多模态推荐召回系统，将整体召回率从 65% 提升至 85% 以上、CTR 从 3.2% 提升至 4.0% 以上。项目经过 4 周 POC 对比、12 周工程化开发、8 周灰度验证，最终于 2027-04 全量上线。关键技术突破包括：① 自研 CLIP-style 双塔模型在电商垂直领域微调，召回率达 87%；② 自研 Faiss-HNSW 索引结构，P99 延迟 92ms 满足 100ms 目标；③ 解决了 30% 商品图像缺失场景下的鲁棒性问题。上线后 30 天数据显示 CTR 提升至 4.2%，超额完成业务目标。本项目已申请 2 项发明专利、1 项软著。

## 三、目标达成情况

### 3.1 技术目标

| 指标 | 立项目标 | 最终实际 | 是否达成 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 例：召回率 | ≥85% | 87% | ✅ | 超出目标 2pp |
| 例：QPS | ≥10000 | 12000 | ✅ | 超出目标 20% |
| 例：P99 延迟 | ≤100ms | 92ms | ✅ | 优于目标 |

### 3.2 业务目标

| 指标 | 立项目标 | 最终实际 | 是否达成 |
| --- | --- | --- | --- |
| 例：CTR | ≥4.0% | 4.2% | ✅ |
| 例：用户停留时长 | ≥10 min | 10.5 min | ✅ |

### 3.3 未达成项的解释（如有）

若有指标未达成，须详细说明原因 + 后续改进计划。

## 四、产出物清单（⭐ 留存备查核心）

### 4.1 代码资产

| 仓库 | 主分支 / Tag | 代码行数 | 主要贡献者（工号） |
| --- | --- | --- | --- |
| 例：recommend-multimodal | release/v1.0 | 25000 | E001234 / E001235 |

### 4.2 技术文档

| 文档 | Confluence 链接 | 创建日期 |
| --- | --- | --- |
| 例：技术方案设计文档 |  |  |
| 例：API 接口文档 |  |  |
| 例：部署手册 |  |  |
| 例：性能测试报告 |  |  |

### 4.3 知识产权产出

| 类型 | 名称 | 申请号 / 证书号 | 状态 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 软件著作权 |  |  | 已获证 / 申请中 |  |
| 发明专利 |  |  | 已受理 / 公开 / 授权 |  |
| 实用新型专利 |  |  |  |  |
| 论文 |  |  | 发表期刊 / 会议 |  |
| 行业标准 |  |  | 起草单位 / 发布单位 |  |

### 4.4 测试与验收报告

| 报告类型 | 报告号 / 链接 | 出具方 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单元测试报告 |  | 研发部 |  |
| 集成测试报告 |  | QA 部 |  |
| 性能测试报告 |  | QA 部 |  |
| 验收测试报告 |  | 业务方 / 客户 |  |

### 4.5 数据资产（如有）

| 数据集 | 数量 | 用途 | 存储位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 训练数据集 |  | 模型训练 |  |
| 评估集 |  | 算法验证 |  |

## 五、实际工时与费用

### 5.1 工时实际

| 角色 | 立项估算 | 实际工时 | 偏差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 算法工程师 | 2880h | 3300h | +14.6% |
| 后端工程师 | 3840h | 3900h | +1.6% |
| 测试工程师 | 960h | 1100h | +14.6% |
| 合计 | __ h | __ h | +__% |

### 5.2 费用实际（财务填）

| 类别 | 预算 | 实际发生 | 执行率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人员人工 | __ 万 | __ 万 | __% |
| 直接投入 | __ 万 | __ 万 | __% |
| 折旧 | __ 万 | __ 万 | __% |
| 无形资产摊销 | __ 万 | __ 万 | __% |
| 设计 / 试验费 | __ 万 | __ 万 | __% |
| 其他相关费用 | __ 万 | __ 万 | __% （红线 5%） |
| 合计 | __ 万 | __ 万 | __% |

### 5.3 可加计扣除金额

| 类别 | 实际发生（万元） | 加计 100% 加成（万元） | 节税金额（25% 所得税率，万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 人员人工 |  |  |  |
| 2. 直接投入 |  |  |  |
| 3. 折旧 |  |  |  |
| 4. 无形资产摊销 |  |  |  |
| 5. 设计 / 试验费 |  |  |  |
| 6. 其他相关费用（≤5%） |  |  |  |
| 合计 | __ 万 | __ 万 | __ 万 |

### 5.4 委外 / 合作研发结算（如有）

| 受托 / 合作方 | 合同金额 | 实际支付 | 按 80% 计入加计 | 知识产权交接 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | __ 万 | ☐ 已完成 |

## 六、客观证据汇总（⭐ 稽查抗辩核心）

### 6.1 全周期工时数据

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 项目周期工时记录总条目数 | __ 条 |
| 关联 Jira Ticket 的工时占比 | __% |
| 关联 Git Commit 的工时占比 | __% |
| 关联会议纪要的工时占比 | __% |
| 三项至少一项达成率 | __%（目标 ≥95%） |
| 月度归集中被剔除的工时占比 | __% |

### 6.2 全周期 Jira 数据

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 项目期间 Jira Ticket 总数 | __ |
| 其中已 Done 状态 | __ |
| 类型分布：Story / Task / Bug 占比 | % / % / __% |

### 6.3 全周期 Git 数据

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 项目期间 Commit 总数 | __ |
| 涉及核心仓库数 | __ |
| 代码净增加行数 | __ |

## 七、范围变更记录

| 变更编号 | 变更日期 | 变更内容 | 委员会备案 |
| --- | --- | --- | --- |
| CC-001 | YYYY-MM |  | ☐ 已备案 |
| … |  |  |  |

## 八、经验复盘

### 8.1 成功经验（≥150 字）

项目过程中哪些做法可推广到其他项目。

### 8.2 教训与改进（≥150 字）

哪些坑要在下次项目中避免。

### 8.3 对体系的建议

对加计扣除管理体系的建议（流程、工具、培训等）。

## 九、负面清单合规声明

PM 再次声明：本项目不属于财税〔2015〕119 号文规定的 6 项负面清单中的任何一项。 PM 签字：__________ 日期：__________

## 十、审批

### 10.1 PM 签字

PM 签字：__________ 日期：__________

### 10.2 研发主管验收

意见：☐ 通过　☐ 部分通过（说明：）　☐ 不通过 研发主管签字：__________ 日期：__________

### 10.3 加计办审核

审核要点： - ☐ 立项与结项目标一致性核查通过 - ☐ 工时 / 费用真实性验证通过 - ☐ 客观证据完备性核查通过 - ☐ 留存备查文件齐备 - ☐ 负面清单合规

结项结论： - ☐ 正常结项，进入留存备查归档 - ☐ 立项不成功结项（不影响已计入加计扣除的真实研发工时） - ☐ 退回整改（说明：）

加计办主任签字：__________ 日期：__________

### 10.4 财务复核

- 实际费用与归集口径一致

- “其他相关费用”不超过 5% 限额

- 可加计扣除金额测算复核通过

财务复核人签字：__________ 日期：__________ 财务总监签字（金额 >500 万项目）：__________ 日期：__________

### 10.5 委员会备案（仅 B 类 / 重大项目）

委员会签批：__________ 日期：__________

## 十一、留存备查档案打包清单

结项后 7 个工作日内由 PM + 加计办共同打包归档至「RD-YYYY-NNN 留存备查档案包」。

- 立项申请书（含技术不确定性说明）

- 中检报告（每次）

- 本结项报告

- 验收证明 / 测试报告

- 产出物清单（代码 / 文档 / 软著 / 专利 PDF）

- 全周期工时台账 + 客观证据导出包

- 委外 / 合作合同 + 科技局登记证明（如有）

- 范围变更申请单 + 委员会备案纪要（如有）

- 财务费用明细表 + 成本中心归集证据

档案保管期：10 年（自当年汇算清缴期结束起算）

结项报告归档于：飞书云空间「研发加计扣除管理 / 02-判定 / 项目结项 / RD-YYYY-NNN/」目录。 纸质原件入加计办档案库。

ewpage

# 研发活动边界案例库

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档版本 | v1.0（动态维护） |
| 维护方 | 加计扣除办公室 |
| 录入起始 | 2026-07-15 |
| 录入目标 | M3 末 ≥5 例 / M6 末 ≥15 例 / M9 末 ≥30 例 / 每年新增 ≥20 例 |
| 录入触发 | 所有 B 类委员会裁决案例 + 典型 A/C/D 边界争议案例 |
| 存储格式 | 飞书多维表格 + 本 Markdown 摘要版 |

## 一、案例库使用说明

### 1.1 定位

- 判定矩阵的动态延伸——把每次委员会裁决沉淀为可复用的判例

- 后续相似项目的判定参照——新项目可先查案例库再决定是否升委员会

- 税务稽查现场的抗辩资产——证明公司有系统化、非临时拼凑的判定体系

### 1.2 字段定义

| 字段 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 案例编号 | ✅ | 格式：BC-YYYY-NNN（BC = Boundary Case） |
| 项目编码 | ✅ | 关联具体项目 RD-YYYY-NNN |
| 业务描述 | ✅ | ≥200 字客观描述 |
| 争议点 | ✅ | PM 申请 vs 委员会观点 |
| 委员会裁决日期 | ✅ | YYYY-MM-DD |
| 裁决结论 | ✅ | A 通过 / B 通过 / B 否决 / C / D |
| 政策依据条款 | ✅ | 具体到文件 + 条款 |
| 留存证据清单 | ✅ | 立项书 / 技术说明 / 会议纪要 PDF 路径 |
| 后续类似项目处理建议 | ✅ | 给后来者的指引 |

### 1.3 检索方式

- 按业务类型（推荐 / 搜索 / 风控 / 平台 / 移动端 …）

- 按裁决结论（A 通过 / B 通过 / B 否决 …）

- 按政策依据条款

- 按关键词

## 二、首批 5 例（示例，待按实际项目替换）

### 案例 BC-2026-001：核心数据库从 MySQL 迁移到 TiDB

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目编码 | RD-2026-007 |
| 业务描述 | 公司主交易系统数据库从单机 MySQL 8.0 迁移到分布式 TiDB 6.5。迁移背景：MySQL 单机峰值 QPS 已达 5 万、写入瓶颈明显、订单量 Q3 预期翻倍。迁移内容：① 数据库选型与对比测试 ② 业务表分片策略设计 ③ 分布式事务方案（基于 TiDB 内置 + 应用层补偿）④ 业务代码适配（SQL 语法差异修正）⑤ 数据迁移与一致性校验工具开发 ⑥ 灰度切流与回滚预案。预计周期 6 个月，核心团队 8 人。 |
| 争议点 | PM 主张 A 类（分布式事务自研补偿、迁移工具自研）；加计办初审认为属 B 类（核心是已有产品的应用迁移，TiDB 是开源成熟方案）。 |
| 委员会裁决日期 | 2026-09-15 |
| 裁决结论 | B 类通过——但仅允许将”分布式事务补偿框架”+“数据一致性校验工具”两个子模块（占总工时 35%）计入加计扣除。其余 65% 工时（业务代码适配 / 灰度切流 / 配置调优）作为 D 类不计入。 |
| 政策依据条款 | 财税〔2015〕119 号文（研发活动定义）+ 国税总局公告 2017 年第 40 号文第六条第二项（“对现存产品的简单改变”不属于研发） |
| 裁决理由 | 1. TiDB 本身为开源成熟产品，迁移本身属于常规升级 2. 但”分布式事务补偿框架”涉及业务特定的对账逻辑，存在技术不确定性，可计入 3. “数据一致性校验工具”涉及大规模数据 diff 算法，可计入 4. 其余子模块属于已知方案的工程实施 |
| 留存证据 | RD-2026-007 立项书 PDF / 技术不确定性说明 / 委员会裁决纪要（2026-09-15）/ 工时拆分明细 |
| 后续建议 | 类似”成熟开源产品迁移”项目，默认 D 类，仅允许”自研补丁 / 自研工具”部分作为 B 类申请。 |

### 案例 BC-2026-002：自研多模态推荐召回系统

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目编码 | RD-2026-012 |
| 业务描述 | 公司主推荐系统从协同过滤升级为多模态（行为 + 图像 + 文本）深度学习召回。涉及自研 CLIP-style 双塔模型电商域微调、自研 Faiss-HNSW 索引结构、自研多模态融合 ranking 模块。立项目标：召回率 65%→85%、CTR 3.2%→4.0%。预计周期 6 个月。 |
| 争议点 | PM 主张 A 类；初审无异议。委员会复核确认。 |
| 委员会裁决日期 | 2026-10-10 |
| 裁决结论 | A 类通过——全额计入加计扣除。 |
| 政策依据 | 财税〔2015〕119 号文（研发活动定义，符合”创造性运用科学技术新知识”） |
| 裁决理由 | 1. 多模态融合方案在电商垂直场景无成熟先例（业界 SOTA 通用领域有效但电商不确定）2. 自研索引结构需在 100ms 延迟约束下达 1 亿向量召回，存在工程不确定性 3. POC 阶段方案对比明确显示技术不确定性 4. 立项书技术不确定性说明充分（820 字） |
| 留存证据 | RD-2026-012 立项书 / POC 对比报告 / 算法实验记录 / Git 仓库快照 |
| 后续建议 | “自研算法 + 工程不确定性”双满足的项目为典型 A 类，可参照本案例直接通过初审。 |

### 案例 BC-2026-003：客户 X 项目定制报表模块

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目编码 | （不分配 RD 编码，按客户项目管理） |
| 业务描述 | 与客户 X 签订软件实施合同，合同金额 200 万。其中包含为客户定制开发的 15 张专属报表（用户行为分析 / 销售趋势 / 库存周转等），周期 3 个月，团队 4 人。报表完全按客户提供的 PRD 开发，技术方案为标准 BI 引擎 + SQL 模板。 |
| 争议点 | PM 试图申报”客户场景算复杂，应作为研发”；加计办否决。 |
| 委员会裁决日期 | 2026-10-20 |
| 裁决结论 | C 类否决——不进入加计扣除项目库。 |
| 政策依据 | 财税〔2015〕119 号文负面清单第 6 条（工业（服务）流程环节或常规的质量控制、测试分析、维修维护、调查研究）+ 第 40 号公告（客户定制开发不属于研发活动） |
| 裁决理由 | 1. 合同已明确约定交付物与验收标准 2. 报表逻辑虽复杂但全部基于已有 BI 引擎 + SQL 模板 3. 无任何技术不确定性 4. 收入计入主营业务收入（实施服务） |
| 留存证据 | 客户合同 / 客户 PRD / 报表交付物清单 |
| 后续建议 | “客户合同约束 + 已知技术应用”组合一律 C 类。即使客户场景看起来”复杂”，只要技术方案已知，就不属于研发。 |

### 案例 BC-2026-004：前端框架升级 Vue 2 → Vue 3

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目编码 | （不分配 RD 编码） |
| 业务描述 | 公司主站前端从 Vue 2 升级到 Vue 3，涉及 200+ 组件改造、Composition API 迁移、状态管理库切换、构建工具升级（Webpack → Vite）。周期 4 个月，团队 6 人。 |
| 争议点 | 研发部主张”框架升级涉及大量代码改造，应作为 B 类研发”；加计办否决。 |
| 委员会裁决日期 | 2026-11-05 |
| 裁决结论 | D 类否决——属于常规升级，不立项进入研发项目库。 |
| 政策依据 | 财税〔2015〕119 号文负面清单第 1 条（产品的常规性升级） |
| 裁决理由 | 1. Vue 3 为成熟开源框架，升级路径业界有标准答案 2. 工作量大不等于技术不确定性 3. 无新算法、新协议、新机制产生 4. 类似性质：将 Web 应用从 Bootstrap 3 升级到 Bootstrap 5——同样不算研发 |
| 留存证据 | 研发部立项申请 / 加计办否决说明 / 委员会裁决纪要 |
| 后续建议 | “成熟框架版本升级”一律 D 类。判断口径：是否需要”试错 + 备选方案”？如果答案是”按官方迁移指南做即可”，那就不是研发。 |

### 案例 BC-2026-005：自研容器编排（K8s GPU 调度增强）

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目编码 | RD-2026-019 |
| 业务描述 | 公司 AI 训练平台需要管理 200+ 张 A100/H100 GPU，但 K8s 原生 GPU 调度器（device-plugin）无法满足：① GPU 拓扑感知（NVLink 优先同卡组）② 多任务时分复用（MIG 切分动态调整）③ 抢占式调度（高优先级训练任务抢占低优先级）。自研 K8s 调度器扩展（scheduler plugin），并贡献部分代码到 Kubernetes 社区。周期 8 个月，团队 6 人。 |
| 争议点 | PM 主张 A 类（自研调度算法）；加计办初审认为可能是 B 类（基于 K8s scheduler 框架扩展，不是从零自研）。 |
| 委员会裁决日期 | 2026-12-15 |
| 裁决结论 | A 类通过——全额计入加计扣除。 |
| 政策依据 | 财税〔2015〕119 号文（研发活动定义） |
| 裁决理由 | 1. 拓扑感知 + MIG 动态切分 + 抢占式调度，业界没有现成解决方案 2. 调度算法本身存在显著技术不确定性（需要对比多种打分函数、做大量仿真）3. 对 K8s 社区有贡献，技术新颖性获得外部认可 4. 立项书技术不确定性说明详尽（含 4 套算法对比方案） |
| 留存证据 | RD-2026-019 立项书 / 调度算法对比仿真报告 / 社区 PR 链接 / 性能测试报告 |
| 后续建议 | “在开源框架上做核心算法扩展”且”算法本身有技术不确定性”——A 类通过。区别于 BC-2026-001（应用迁移属 B/D 类）。 |

## 三、案例库统计快照（截至 M3 末）

| 类别 | 案例数 | 占比 |
| --- | --- | --- |
| A 类通过 | 2 | 40% |
| B 类通过（部分计入） | 1 | 20% |
| C 类否决 | 1 | 20% |
| D 类否决 | 1 | 20% |
| 合计 | 5 | 100% |

业务类型分布： - 数据 / 存储：1 例（BC-001） - 推荐 / 算法：1 例（BC-002） - 客户定制：1 例（BC-003） - 前端 / UI：1 例（BC-004） - 基础架构 / 调度：1 例（BC-005）

## 四、维护规则

### 4.1 录入触发

- 所有 B 类委员会裁决案例 → 必须录入

- A 类争议较大的（初审不通过、复议通过） → 建议录入

- C / D 类典型否决（容易混淆边界） → 建议录入

- 历史年度被税务稽查问询的项目 → 必须录入

### 4.2 录入责任人

- 加计办主任：审核与最终录入

- 各项目 PM：提供项目描述与争议点初稿

- 委员会秘书：会议纪要中的裁决理由摘录

### 4.3 复审与更新

- 每季度由加计办主任带领回看一遍案例库，识别是否有政策变化导致案例需要调整

- 每年汇算清缴后做一次案例库版本升级（v1.x → v2.x）

- 重大政策变动（如新出台总局公告）后 30 天内同步更新影响到的案例

## 五、附则

第 X 条 本案例库由加计办主任负责维护，每季度向委员会汇报扩充情况。 第 Y 条 案例库存储于飞书多维表格「边界案例库」表，本 Markdown 文件为摘要存档，详细字段以飞书表为准。 第 Z 条 案例库归档保管期 10 年（同留存备查档案）。

案例库归档于：飞书云空间「研发加计扣除管理 / 02-判定 / 05-边界案例库」目录。

ewpage

ewpage

# 第7部分 M3 证据层制度

# 研发项目数据模型说明书

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档版本 | v1.0 |
| 文号 | 【公司简称】财字〔2026〕第 ___ 号 |
| 生效日期 | 2026-08-01 |
| 平台 | 飞书多维表格 + 应用引擎 |
| 维护方 | 加计扣除办公室 |
| 复审周期 | 半年 |

## 一、数据模型总览

### 1.1 四张主表 + 两张镜像表

┌─────────────────────────────────────────────────────┐
│  ① 项目主数据  ← 主表，所有数据的根                  │
│       │                                              │
│       ├── ② 人员-项目映射（月度维护）                │
│       ├── ③ 工时填报（日填）                          │
│       └── ④ 产出物登记                                │
└─────────────────────────────────────────────────────┘
                    ▲
                    │
┌───────────────────┴─────────────────────────────────┐
│  ⑤ Jira 镜像（每日同步）│ ⑥ Git 镜像（Webhook 推送）│
│  ←→ 与表③通过 Ticket ID │ ←→ 与表③通过 Commit Hash  │
└─────────────────────────────────────────────────────┘

### 1.2 主键与外键

| 字段 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 项目编码 RD-YYYY-NNN | 主键 | 表①主键；表②③④⑤⑥外键 |
| 员工工号 | 主键 | HR 主数据；表②③外键 |
| 月份 YYYY-MM | 联合主键 | 表②按月维护 |
| 日期 YYYY-MM-DD | 联合主键 | 表③按日填报 |
| Jira Ticket ID | 外键 | 表③↔⑤ |
| Git Commit Hash | 外键 | 表③↔⑥ |
| 成本中心代码 | 外键 | 表①↔财务 ERP |

## 二、表 ① · 项目主数据

### 2.1 字段定义

| 字段名 | 类型 | 必填 | 来源 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 文本 | ✅ | 加计办分配 | 格式 RD-YYYY-NNN，全公司唯一 |
| 项目名称 | 文本 | ✅ | 立项书 |  |
| 项目类别 | 单选 | ✅ | 委员会裁定 | A 真研发 / B 准研发 |
| 立项日期 | 日期 | ✅ | G1 闸门 |  |
| 计划结项日期 | 日期 | ✅ | G1 闸门 |  |
| 实际结项日期 | 日期 |  | G3 闸门 | 结项后填 |
| 项目负责人工号 | 文本 | ✅ | HR | 外键 → HR 员工表 |
| 项目负责人姓名 | 文本 | ✅ | HR 同步 | 自动同步 |
| 所在部门 | 文本 | ✅ | HR 同步 |  |
| 立项申请书 PDF | 附件 | ✅ | 加计办 | 上传扫描件 |
| 技术不确定性说明 | 长文本 | ✅ | 立项书第 7 节 | ≥500 字 |
| 关联 Jira Project Key | 文本 | ✅ | 研发 | 跨系统联通 |
| 关联成本中心 | 文本 | ✅ | 财务 | 跨系统联通 |
| 立项预算（万元） | 数字 | ✅ | 立项书 |  |
| 实际费用（万元） | 数字 |  | 财务月度更新 | 自动汇总 |
| 项目状态 | 单选 | ✅ | 加计办维护 | 立项 / 进行 / 暂停 / 已结项 / 已终止 |
| 委员会裁决日期 | 日期 |  | 委员会 | 仅 B 类项目 |
| 委员会裁决纪要附件 | 附件 |  | 委员会 | 仅 B 类项目 |
| 创建时间 | 日期时间 | ✅ | 系统 | 自动 |
| 最后更新时间 | 日期时间 | ✅ | 系统 | 自动 |

### 2.2 视图

| 视图名 | 筛选条件 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 进行中项目 | 状态 = 进行 | 日常追踪 |
| A 类项目 | 类别 = A | 加计扣除核心 |
| B 类争议项目 | 类别 = B 且委员会日期为空 | 委员会会议待审 |
| 即将结项 | 计划结项日期 < 当月末 + 30 天 | 提醒 PM |
| 本年度立项 | 立项日期 in 本年度 | 年度统计 |

## 三、表 ② · 人员-项目映射

### 3.1 字段定义

| 字段名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录 ID | 自动编号 | ✅ | 自动生成 |
| 员工工号 | 文本 | ✅ | 外键 → HR |
| 员工姓名 | 文本 | ✅ | 自动同步 |
| 部门 | 文本 | ✅ | 自动同步 |
| 项目编码 | 文本 | ✅ | 外键 → 表① |
| 月份 | 文本 | ✅ | YYYY-MM 格式 |
| 分配工时占比 | 数字 (%) | ✅ | 0–100 |
| PM 确认时间戳 | 日期时间 | ✅ | 系统自动 |
| PM 工号 | 文本 | ✅ | 项目负责人 |
| 该员工当月项目数 | 计算字段 | ✅ | 公式：当前员工 + 月份的记录数 |
| 兼岗预警 | 计算字段 | ✅ | 公式：IF(项目数 > 3, “🟡 黄灯”, “🟢”) |
| 备注 | 文本 |  | PM 填写兼岗说明等 |

### 3.2 唯一约束

- (员工工号, 项目编码, 月份) 三字段联合唯一

### 3.3 工时占比校验

- 同一员工当月所有项目占比之和应 ≤ 100%

- 超过 100% 系统报错（飞书自动化规则触发）

## 四、表 ③ · 工时填报（核心表，日填）

### 4.1 字段定义

| 字段名 | 类型 | 必填 | 客观证据 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 记录 ID | 自动编号 | ✅ |  |  |
| 员工工号 | 文本 | ✅ |  | 外键 → HR |
| 员工姓名 | 文本 | ✅ |  | 自动同步 |
| 日期 | 日期 | ✅ |  | 仅允许填报最近 7 天 |
| 项目编码 | 文本 | ✅ |  | 必须在表②映射内 |
| 项目名称 | 文本 | ✅ |  | 自动同步 |
| 工时（小时） | 数字 | ✅ |  | 0.5–8.0 |
| 工作内容描述 | 长文本 | ✅ |  | ≥20 字 |
| 关联 Jira Ticket ID | 文本 | ⭐ | ⭐ | 三选一至少一项 |
| 关联 Git Commit Hash | 文本 | ⭐ | ⭐ | 三选一至少一项 |
| 关联会议纪要 ID | 文本 | ⭐ | ⭐ | 三选一至少一项 |
| 主管复核状态 | 单选 | ✅ |  | 待复核 / 通过 / 退回 |
| 主管复核时间戳 | 日期时间 |  |  | 复核后自动 |
| 主管复核人工号 | 文本 |  |  |  |
| 月度合规状态 | 计算字段 | ✅ |  | 🟢 / 🟡 / 🔴 / 已剔除 |
| 创建时间 | 日期时间 | ✅ |  |  |

### 4.2 校验规则

| 规则 | 触发 | 处置 |
| --- | --- | --- |
| 工时 > 8h/日 | 填报时 | 报错，要求加班审批单附件 |
| 工作描述 < 20 字 | 填报时 | 报错，要求补充 |
| Jira/Git/会议三项全空 | 填报时 | 🟡 黄灯，过渡期 M3–M5 仅预警；M6 起拒绝保存 |
| 项目编码不在表②映射 | 填报时 | 报错，要求 PM 先维护映射 |
| 日期 > 今日 | 填报时 | 报错，禁止未来填报 |
| 日期 < 今日 - 7 天 | 填报时 | 报错，禁止超期补填 |

### 4.3 合规状态机

新填报 → 待复核
    ↓ 主管签字
  通过 → 月初校验
            ↓
       ┌────┴────┐
       ▼         ▼
     🟢通过    🟡/🔴异常
                ↓
           PM 修正 / 补证据
                ↓
           月底自动剔除（强制期）

## 五、表 ④ · 产出物登记

### 5.1 字段定义

| 字段名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录 ID | 自动编号 | ✅ |  |
| 项目编码 | 文本 | ✅ | 外键 → 表① |
| 产出类型 | 单选 | ✅ | 代码仓 / 文档 / 软著 / 专利 / 论文 / 测试报告 / 标准 / 其他 |
| 产出物名称 | 文本 | ✅ |  |
| 数量 | 数字 | ✅ |  |
| 申请号 / 证书号 | 文本 |  | 知识产权类必填 |
| 状态 | 单选 | ✅ | 申请中 / 已受理 / 已授权 / 已发布 |
| 主要贡献者工号列表 | 多选 | ✅ | 关联表② |
| 创建日期 | 日期 | ✅ |  |
| 附件 | 附件 |  | PDF / 链接 |

## 六、表 ⑤ · Jira 镜像（系统自动同步）

### 6.1 字段定义

| 字段名 | 类型 | 来源 |
| --- | --- | --- |
| Ticket ID | 文本（主键） | Jira API |
| Jira Project Key | 文本 | Jira API |
| Summary | 文本 | Jira API |
| Status | 单选 | Jira API（Open / In Progress / Done 等） |
| Type | 单选 | Story / Task / Bug / Subtask |
| Assignee 工号 | 文本 | Jira API（需做账号映射） |
| Reporter 工号 | 文本 | Jira API |
| 创建时间 | 日期时间 | Jira API |
| 最后更新时间 | 日期时间 | Jira API |
| 同步时间戳 | 日期时间 | 飞书自动化 |

### 6.2 同步规则

- 每日 02:00 通过 Jira REST API 拉取全部 ticket

- 增量同步：仅拉取 updated > 上次同步时间 - 1 天 的 ticket

- 异常告警：连续 3 天同步失败时发飞书消息给加计办

## 七、表 ⑥ · Git 镜像（Webhook 推送）

### 7.1 字段定义

| 字段名 | 类型 | 来源 |
| --- | --- | --- |
| Commit Hash | 文本（主键） | GitLab/GitHub Webhook |
| 仓库名 | 文本 | Webhook |
| 分支 | 文本 | Webhook |
| 提交信息 | 长文本 | Webhook |
| Author Email | 文本 | Webhook |
| Author 工号 | 文本 | 通过 Email → HR 邮箱映射 |
| 提交时间 | 日期时间 | Webhook |
| 涉及文件数 | 数字 | Webhook |
| 净增加行数 | 数字 | Webhook |

### 7.2 同步规则

- 每个 GitLab/GitHub project 配置 Webhook 推送到飞书集成端点

- 失败重试：3 次，指数退避

- 异常告警：单日推送 < 历史均值 50% 时发飞书消息给加计办

## 八、跨表关联示例

### 8.1 计算某项目某月可加计工时

SELECT
  t1.项目编码,
  SUM(t3.工时) AS 月度工时
FROM 表① t1
JOIN 表③ t3 ON t1.项目编码 = t3.项目编码
WHERE t1.项目类别 IN ('A', 'B-通过')
  AND t3.合规状态 IN ('🟢通过')
  AND t3.日期 BETWEEN '2026-08-01' AND '2026-08-31'
GROUP BY t1.项目编码

### 8.2 计算某员工某月分摊工资

月度可加计工资 = 当月工资基数 × ∑(各 A/B 项目实际工时) / 当月总工时

### 8.3 客观证据覆盖率

覆盖率 = COUNT(工时记录 WHERE Jira IS NOT NULL OR Git IS NOT NULL OR 会议 IS NOT NULL)
         / COUNT(全部工时记录)

## 九、数据权限模型

| 角色 | 表① | 表② | 表③ | 表④ | 表⑤ | 表⑥ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加计办 admin | RW | RW | RW | RW | R | R |
| 各项目 PM | R（本项目） | RW（本项目） | R（本项目）+ 复核 | RW（本项目） | R | R |
| 员工 | R（参与项目） | R（自身） | RW（自身、最近 7 天） | R | — | — |
| 财务总监 | R | R | R | R | — | — |
| 委员会成员 | R | R | R | R | R | R |
| 内审 | R + 调阅 | R + 调阅 | R + 调阅 | R + 调阅 | R | R |

R = 读 / W = 写

## 十、数据备份与审计

### 10.1 备份策略

- 飞书多维表格自动云端备份（飞书侧）

- 加计办每月 1 日导出全部六张表 CSV，归档至飞书云空间/02-数据归档/YYYY-MM/

- 每年汇算清缴后做整年快照，纳入留存备查档案包

### 10.2 审计日志

- 飞书多维表格内建编辑历史（≥30 天）

- 重要操作（工时剔除、PM 复核退回、项目类别变更）自动记录到审计日志表

- 内审季度抽查可调阅

## 十一、附则

第 X 条 本说明书与飞书多维表格实际配置保持一致。如有差异，以本说明书为准；实际配置应及时同步调整。

第 Y 条 本说明书的解释权归加计办。

第 Z 条 本说明书自 2026-08-01 起生效。

## 签批

起草：加计办主任 _________
                                            会签：IT 负责人  _________
                                            会签：财务总监  _________
                                            批准：CFO         _________
                                                     2026-08-01
                                                  （公司盖章）

本说明书归档于：飞书云空间「研发加计扣除管理 / 03-证据」目录。

ewpage

# 飞书多维表格搭建手册（研发加计扣除管理）

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档版本 | v1.0 |
| 生效日期 | 2026-08-01 |
| 平台 | 飞书多维表格 + 应用引擎 |
| 维护方 | 加计扣除办公室 + IT 部门 |
| 前置文件 | 《研发项目数据模型说明书》 |

使用说明：本手册为加计办与 IT 部门搭建飞书多维表格的操作步骤指引。本手册不替代飞书官方文档，复杂场景请参考飞书帮助中心。

## 第一章 准备工作

### 1.1 账号与权限

- 加计办主任申请飞书”应用引擎”专业版（500 人规模年费约 8–15 万）

- CFO 批准飞书订阅升级

- IT 部门开通飞书 OpenAPI 权限：员工字段读取、消息发送、自动化触发

- 加计办主任申请”租户管理员”或”应用管理员”权限

### 1.2 工作区结构

在飞书云空间创建顶层目录：

研发加计扣除管理/
├── 01-治理（M1 文件归档）
├── 02-判定（M2 文件 + 立项书归档）
├── 03-证据（M3 文件 + 数据归档）
├── 04-内控（M4 文件）
├── 05-培训资料
├── 06-委员会档案
└── 07-数据归档（月度 CSV）

### 1.3 字段命名规范

- 全部使用中文（便于业务方理解）

- 主键字段统一带”ID”或”编码”后缀

- 时间戳字段统一”时间”后缀

- 工号字段统一”工号”后缀（不直接用员工 ID 避免歧义）

## 第二章 创建多维表格

### 2.1 新建多维表格

- 进入飞书云空间「研发加计扣除管理 / 03-证据」目录

- 点击「新建」→「多维表格」

- 命名：「研发加计扣除运行底表」

- 设置封面图（可选公司 LOGO）

### 2.2 创建 6 张数据表（按《数据模型说明书》）

在新建的多维表格里，依次添加以下 6 张数据表：

| 序号 | 表名 | 来源参考 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目主数据 | 说明书 §二 |
| 2 | 人员-项目映射 | 说明书 §三 |
| 3 | 工时填报 | 说明书 §四 |
| 4 | 产出物登记 | 说明书 §五 |
| 5 | Jira 镜像 | 说明书 §六 |
| 6 | Git 镜像 | 说明书 §七 |

操作：每张表点击「+」→「新建数据表」→ 按说明书字段定义逐一添加列

## 第三章 字段配置详解（关键表）

### 3.1 表③「工时填报」核心字段配置

| 字段名 | 字段类型 | 配置要点 |
| --- | --- | --- |
| 员工工号 | 单行文本 | 默认填充：当前登录用户工号（自动化规则） |
| 日期 | 日期 | 默认值：今日；范围限制：今日 - 7 天 ~ 今日 |
| 项目编码 | 单选 | 选项动态从表①引用（仅 A 类 + B 类通过的项目） |
| 工时（小时） | 数字 | 范围 0.5–8.0；步长 0.5 |
| 工作内容描述 | 多行文本 | 字数限制：≥20 字（用自动化规则校验） |
| 关联 Jira Ticket ID | 单行文本 | 格式校验：正则 ^[A-Z]+-\d+$ |
| 关联 Git Commit Hash | 单行文本 | 格式校验：正则 ^[a-f0-9]{7,40}$ |
| 关联会议纪要 ID | 单行文本 | 飞书会议记录 ID |
| 主管复核状态 | 单选 | 待复核（默认）/ 通过 / 退回 |
| 月度合规状态 | 公式 | 见下文 §4.2 |

### 3.2 表①「项目主数据」字段配置

| 字段名 | 字段类型 | 配置要点 |
| --- | --- | --- |
| 项目编码 | 单行文本 | 唯一约束 |
| 项目类别 | 单选 | A / B / B-否决 / C / D（颜色标识） |
| 立项申请书 PDF | 附件 | 限制 PDF 格式，大小 ≤20MB |
| 技术不确定性说明 | 多行文本 | 字数 ≥500（A 类）/ ≥800（B 类） |
| 状态 | 单选 | 立项 / 进行 / 暂停 / 已结项 / 已终止（带颜色） |

## 第四章 自动化规则配置

### 4.1 工时填报合规校验（前 3 个月仅预警）

自动化场景 1：员工填报工时时校验 ⭐ 三选一证据

操作步骤： 1. 在表③点击「自动化」→「新建自动化」 2. 触发条件：当记录新增 / 修改 3. 条件判断：Jira Ticket ID 为空 AND Git Commit Hash 为空 AND 会议纪要 ID 为空 4. 执行动作（M3–M5 过渡期）： - 给该记录的”月度合规状态”字段标记为「🟡 黄灯-无客观证据」 - 发送飞书消息给员工：“您的工时记录缺少客观证据，过渡期内仅预警；M6 起将被自动剔除”

M6 切换后： - 同一规则的执行动作改为：「拒绝保存」+ 提示信息

### 4.2 月度合规状态公式

在表③的「月度合规状态」字段（公式类型），输入：

IF(
  AND(ISBLANK([关联 Jira Ticket ID]), ISBLANK([关联 Git Commit Hash]), ISBLANK([关联会议纪要 ID])),
  "🟡 无客观证据",
  IF([工时] > 8, "🔴 单日超限",
    IF([主管复核状态] = "退回", "🔴 复核退回",
      IF([主管复核状态] = "通过", "🟢 通过", "⚪ 待复核")
    )
  )
)

### 4.3 人员当月项目数 > 3 预警

自动化场景 2：表②「人员-项目映射」预警兼岗

- 触发条件：每月 5 日 09:00 定时

- 条件判断：该员工当月项目数 > 3

- 执行动作：

  - 该员工当月所有映射记录的”兼岗预警”字段标 🟡

  - 发送飞书消息给对应 PM：“员工 XXX 本月参与项目数 ___，请出具《兼岗合理性说明》”

### 4.4 单人单月工时低且占比 100% 预警

自动化场景 3

- 触发条件：每月归集 T+2 日定时

- 条件判断：员工当月总工时 < 100h AND 项目分摊占比 = 100%

- 执行动作：

  - 该记录标记 🔴

  - 抄送加计办主任 + PM 强制下调比例

## 第五章 视图配置

### 5.1 加计办仪表盘视图

在多维表格添加「仪表盘」（飞书新增功能）：

核心卡片：

| 卡片 | 数据源 | 计算 |
| --- | --- | --- |
| 当月研发人员数 | 表② | 去重员工工号 |
| 当月工时总量 | 表③ | SUM(工时) |
| 客观证据覆盖率 | 表③ | COUNT(三选一非空) / COUNT(全部) |
| 当月红黄灯数 | 表③ | 按合规状态分组计数 |
| 进行中 A 类项目数 | 表① | COUNT(类别=A AND 状态=进行) |

### 5.2 各项目 PM 视图

为每个 PM 创建过滤视图：仅显示其管理项目的工时记录、人员映射。

操作：表③ → 「视图」→「+」→ 设置过滤条件 项目编码 IN (该 PM 负责项目列表) → 命名”我的项目工时”

### 5.3 员工视图

设置员工权限：只能看到 员工工号 = 当前用户工号 的自身工时记录。

## 第六章 接口配置（M4 启动）

### 6.1 HR 月度 CSV 导入

操作步骤（每月 1 日）： 1. HR 接口人在 HR 系统导出员工主数据 CSV（含工号 / 姓名 / 部门 / 在职状态 / 月度工资基数） 2. 脱敏处理：去除身份证号、手机号等无关字段 3. 加计办在飞书多维表格 → 表② / HR 子表 →「导入」→ 选择 CSV →按工号匹配更新

### 6.2 Jira API 接入

操作步骤： 1. IT 在 Jira Admin 创建 Service Account，生成 API Token（只读权限） 2. 在飞书自动化助手新建工作流： - 触发：每日 02:00 定时 - 步骤 1：HTTP GET https://【Jira 域名】/rest/api/3/search?jql=updated>=-1d&maxResults=1000 - 步骤 2：解析 JSON，提取 ticket 字段 - 步骤 3：写入表⑤「Jira 镜像」（按 Ticket ID 去重） 3. 测试：手动触发一次，验证 50+ 条 ticket 入库

### 6.3 Git Webhook 接入

操作步骤： 1. 飞书自动化助手生成 Webhook URL 2. IT 在 GitLab/GitHub 项目设置中添加 Webhook： - URL：飞书提供的端点 - 事件：Push、Merge Request - Secret Token：与飞书侧约定，用于鉴权 3. 飞书自动化解析 Webhook payload，提取 commit 字段 4. 写入表⑥「Git 镜像」 5. 测试：在测试仓库做 1 次 commit，验证 1 分钟内入库

## 第七章 权限设置

### 7.1 角色与权限

按《数据模型说明书》§九 配置：

- 创建飞书群组：

  - 「研发加计扣除管理-加计办」

  - 「研发加计扣除管理-PM」

  - 「研发加计扣除管理-委员会」

  - 「研发加计扣除管理-财务」

  - 「研发加计扣除管理-内审」

- 在多维表格右上角「分享」→「成员管理」：

  - 加计办群：可管理（admin）

  - PM 群：可编辑（按项目）

  - 委员会 / 财务 / 内审群：可查看

  - 全员：通过具体表的视图权限单独配置

### 7.2 字段级权限

某些敏感字段（如工资基数）仅加计办 + 财务可见： - 在该字段右键「设置字段权限」→ 限制部分角色不可见

## 第八章 测试与上线

### 8.1 测试清单

- 创建 3 个测试项目（覆盖 A / B / C 类）

- 录入 5 个测试员工的 1 周工时

- 验证⭐三选一证据校验是否触发预警

- 验证 PM 复核流程

- 验证月初校验自动化是否正确剔除无证据项

- 验证 Jira/Git 镜像是否每日 / 实时同步

- 验证仪表盘卡片数据准确

### 8.2 上线发布

- M2 末完成所有配置 + 测试通过

- M3 第 1 个工作日全员开通账号

- 加计办主任发布上线公告 + 操作指南

## 第九章 运维与故障处置

### 9.1 常见故障

| 故障现象 | 排查 |
| --- | --- |
| Jira 同步失败 | 检查 API Token 是否过期；网络连通；Jira 版本兼容 |
| Git Webhook 没数据 | 检查 GitLab/GitHub 侧 Webhook 状态；飞书端 Secret Token |
| 工时填报报错 | 检查飞书规则配置；员工权限；项目编码是否在表② |
| 自动化规则未触发 | 检查规则启用状态；触发条件；执行动作是否正确 |

### 9.2 异常告警

- 配置飞书机器人：连续 3 天 Jira/Git 同步失败 → 飞书消息给加计办主任 + IT 接口人

- 月度归集前 1 天自动给 PM 群发提醒”未完成复核”

## 附则

第 X 条 飞书功能更新时，加计办与 IT 应及时跟进，必要时更新本手册。

第 Y 条 本手册自 2026-08-01 起生效。

本手册归档于：飞书云空间「研发加计扣除管理 / 03-证据」目录。

ewpage

# 工时填报操作指南（员工版）

致研发部全体同事： 本指南是每天 3 分钟必读手册。填好工时 = 公司每年保住 2500 万节税 = 你的项目继续有钱。 看完一次，养成习惯，终生受益。

## 一、你需要知道的最重要 5 件事

- 每天下班前 5 分钟，在飞书「研发加计扣除运行底表」填好今天的工时。 别拖到周末，凑不出来。

- 每条工时记录必须关联以下至少一项客观证据（⭐ 三选一）：

  - Jira Ticket ID（最常用）

  - Git Commit Hash

  - 会议纪要 ID（飞书会议自动生成）

- 过渡期：M3–M5 三个月内（即 2026-08 至 2026-10），缺证据只会黄灯提示、不会剔除； 2026-11-01 起进入强制期，没有客观证据的工时项月底自动从加计扣除基数里剔除。

- 工作内容描述写清楚，至少 20 字。不要写”日常工作”、“开发”、“开会”这种空话。

- PM 每周五前会复核签字。退回的工时要在下周一前改完，否则计入当月异常名单。

## 二、填报操作（手机 / 电脑均可）

### 2.1 入口

手机：飞书 App → 工作台 → 「研发加计扣除」→ 工时填报 电脑：浏览器打开 飞书.work / 工作台 → 「研发加计扣除」→ 工时填报

### 2.2 填报步骤（3 分钟内完成）

#### 第 1 步：选项目

- 下拉选择今天工作的项目（系统只显示你这个月被 PM 分到的项目）

- 看不到目标项目？ → 找 PM 月初把你加到「人员-项目映射」里

#### 第 2 步：填工时

- 单日总工时 ≤ 8 小时

- 同一项目可只填一条；多个项目分多条填

- 加班单独填，需附加班审批单（找主管走加班流程）

#### 第 3 步：写工作内容描述

好示例 ✅： > 今天完成多模态推荐召回模块的 CLIP 双塔模型训练脚本，对比了 ResNet-50 和 ViT-B/16 两种视觉编码器在电商数据集上的召回率，ViT 高 3 个百分点，决定后续以 ViT 为主。

坏示例 ❌： - “开发”（2 字，太短） - “写代码”（3 字，看不出做了什么） - “日常工作”（4 字，空话）

#### 第 4 步：⭐ 关联客观证据（必填至少一项）

- Jira Ticket ID：你今天做的工作对应的 Jira ticket 编号（格式如 RECOMMEND-1234）

- Git Commit Hash：你今天提交的 commit hash（前 7 位以上即可，如 a1b2c3d）

- 会议纪要 ID：飞书会议结束后自动生成的纪要 ID

三个不需要都填——任意一个就行。 如果都没有怎么办？请重新审视：你今天的”研发工作”是否真的存在客观痕迹？没有的话，可能这部分时间不属于研发活动。

#### 第 5 步：保存

点保存。系统会立刻显示这条记录的状态： - 🟢 通过校验，等待 PM 复核 - 🟡 黄灯：缺客观证据（过渡期可暂存，强制期会拒绝保存） - 🔴 红灯：工时超 8h / 项目不在你的映射里 / 描述太短

## 三、常见疑问

### Q1：我同时做多个项目，怎么填？

A：分多条填。例如今天 4h 做 A 项目、4h 做 B 项目：填两条记录，每条 4h，各自关联自己的证据。

### Q2：今天开会、没写代码，怎么关联证据？

A：填飞书会议的纪要 ID。开会前用飞书会议起会，会议结束后系统会自动出纪要。即使纯会议也算研发活动（设计评审 / POC 讨论 / 算法 review 都算）。

### Q3：我今天做 bug 修复，能不能填到研发项目？

A：不能。 Bug 修复属于 D 类运维，不算研发。bug 修复时间填到所在部门的”日常运维”任务上（不进入加计扣除基数）。

### Q4：客户驻场实施 / 客户问题排查的时间呢？

A：不能填到研发项目。 属于 C 类技术服务。这些时间走客户项目工时（项目管理系统）。

### Q5：我加班到深夜，工时怎么填？

A：单日总工时上限 8h。超出部分需走加班审批流程，并在备注里说明”加班 ___ h，审批单号 ___“。长期加班的工时合规性也会被加计办关注，过高加班会触发红灯。

### Q6：忘了昨天填，今天补？

A：可以补填最近 7 天内的工时。超过 7 天的系统不允许补填——这是为了保证证据时效性。

### Q7：周末 / 节假日做研发，要填吗？

A：要填。研发活动不分工作日 / 周末，只看时间是否真的投入。但要走加班流程。

### Q8：我换项目了，原项目还没结项，还能填吗？

A：找 PM 把你从原项目的”人员-项目映射”中移除，新月份的映射加到新项目。已经填好的历史工时不受影响。

### Q9：填错了怎么办？

A：当天可自行修改。如果已经过了 PM 复核签字，要找 PM 退回，或加计办在月底前修正。月度归集签发后不可改——所以日常勤填、勤改。

### Q10：我对”什么算研发”还是不清楚？

A：找你的 PM 看立项申请书的”技术不确定性说明”。如果你在做的工作和说明书里描述的一致，就属于研发；不一致或边界模糊，问 PM 或加计办（飞书群「加计办公开答疑」）。

## 四、客观证据的本质

很多同事问：“为什么必须关联 Jira / Git / 会议？”

答案：因为周报和主管签字在税务稽查现场没有任何抗辩力。稽查员会问： - “这个员工 8 月份说自己做了 160 小时研发，证据呢？” - “周报是事后写的，可以伪造。” - “主管签字是主观判断，没有时间戳。”

而 Jira 状态变更、Git commit 时间戳、飞书会议纪要 ID 都是系统自动产生、不可伪造、有秒级时间戳的客观痕迹——这才是真证据。

你每天关联一下 Jira/Git/会议，就是在帮公司守住每年 2500 万的节税。

## 五、奖惩与连带责任

### 5.1 红灯指标会被关注

- 月度红灯次数 > 3 → 飞书消息提示你修正

- 月度红灯次数 > 5 → 加计办联系你的主管

- 持续 2 个月红灯 → 视为不配合，部门绩效连带扣分

### 5.2 严禁伪造工时

- 编造 / 代填 / 倒签工时 = 违反《研发费用加计扣除管理办法》第 30 条

- 一经发现：① 工时全部剔除 ② 通报批评 + 部门负责人约谈 ③ 严重者按公司奖惩管理办法处理

- 涉嫌违法（如骗取国家税收优惠）→ 移交司法机关

### 5.3 配合好就有正向反馈

- 工时填报合规率高的部门 → 季度评审”绿星”部门

- 配合最积极的 PM → 年度优秀 PM 提名加分

## 六、答疑与求助

| 渠道 | 用途 |
| --- | --- |
| 飞书群「加计办公开答疑」 | 日常问题，工作时间 1 小时内回复 |
| 邮箱 rdd-office@【公司域名】 | 复杂问题、合规争议 |
| 加计办每周五 16:00–17:00 开放接待 | 当面沟通 |
| 部门 PM | 项目相关、人员映射问题 |

## 七、附录：填报示例

### 示例 A：算法工程师典型一天

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 日期 | 2026-09-15 |
| 项目编码 | RD-2026-012（多模态推荐召回） |
| 工时 | 7 |
| 工作描述 | 完成 CLIP 双塔模型在电商数据集上的 fine-tune 训练（ViT-B/16 backbone），跑完 3 个 epoch，召回率 78.5%，相比 baseline 提升 4.2%。下午对接 ABTest 平台，准备灰度。 |
| Jira | RECOMMEND-1234 |
| Git Commit | a1b2c3d |
| 会议纪要 | — |

### 示例 B：后端工程师典型一天

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 日期 | 2026-09-16 |
| 项目编码 | RD-2026-019（K8s GPU 调度增强） |
| 工时 | 6 |
| 工作描述 | 开发 GPU 拓扑感知调度的核心打分函数，支持 NVLink 优先同卡组打分加权。完成单元测试，覆盖 5 种拓扑场景。 |
| Jira | INFRA-567 |
| Git Commit | e8f9a01 |
| 会议纪要 | — |

日期 | 2026-09-16 |
项目编码 | RD-2026-019（K8s GPU 调度增强） |
工时 | 2 |
工作描述 | 调度算法 review 会议，与算法组讨论了 MIG 动态切分的边界条件，决定采用基于队列长度的预测式切分。 |
Jira | — |
Git Commit | — |
会议纪要 | meeting-id-12345 |

完。如有任何疑问，找加计办。

加计办 · 2026-08-01 文档归档：飞书云空间「研发加计扣除管理 / 03-证据」

ewpage

# 工时填报操作指南（PM 版）

致研发项目经理（PM）： 你是加计扣除体系在一线落地的”守门员”。研发项目的真实性、人员投入的合理性、客观证据的完整性，全靠你的复核把关。 这份指南告诉你三件事：月初要做什么、每周要做什么、月底要做什么。

## 一、PM 的三大职责（一图概括）

月初 1–3 日                       每周五 17:00 前              月底 T-3 日
┌──────────────┐              ┌──────────────┐              ┌──────────────┐
│ 维护人员-     │              │ 复核本周工时  │              │ 月度对账配合 │
│ 项目映射表   │  ──────→     │ 异常处置      │  ──────→     │ 异常修正     │
└──────────────┘              └──────────────┘              └──────────────┘

## 二、月初任务（每月 1–3 日完成）

### 2.1 维护「人员-项目映射」表

操作：飞书多维表格 → 表② → 你负责的项目

每个项目你需要确认： - ☐ 本月有哪些员工参与 - ☐ 每个员工本月在你的项目上的分配工时占比（按预估） - ☐ 离开 / 新加入项目的员工调整

### 2.2 占比怎么填

| 员工情况 | 建议占比 |
| --- | --- |
| 全职在你的项目上 | 100% |
| 一半时间在你项目、一半在另一项目 | 50%（另一项目的 PM 也填 50%） |
| 偶尔咨询 / 评审，每周 ≤ 4h | 10% 或不入映射 |
| 部门主管，只挂名不真做 | 不要填入，否则触发红灯 |

关键规则：同一员工当月所有项目占比之和应 ≤ 100%。系统会自动校验。

### 2.3 兼岗预警

- 任一员工当月项目数 > 3 → 系统自动 🟡 黄灯

- 你需要在该员工的映射记录”备注”字段出具《兼岗合理性说明》（≥50 字）

- 例：“王某某为算法骨干，本月同时支援推荐 / 搜索 / 风控三大项目的算法 review，每个项目占比 30%、20%、20%，剩余 30% 为部门通用工作。”

### 2.4 截止时间

- 每月 3 日 23:59 前完成映射维护

- 超期未维护会触发飞书消息提醒；连续 2 个月超期，加计办联系研发主管

## 三、每周任务（每周五 17:00 前完成）

### 3.1 复核本周工时

操作：飞书多维表格 → 表③ →「我的项目工时」视图 → 筛选「主管复核状态 = 待复核」

#### 复核 5 步法

第 1 步：看时长 - 单日 > 8h？要么有加班单，要么是错填 - 全月低于 100h 但占比 100%？很可能是占比错填，需调整

第 2 步：看描述 - < 20 字？退回，要求补充 - 写”日常工作 / 开发 / 测试”等空话？退回 - 看起来像 bug 修复 / 客户支持？退回（不属于研发）

第 3 步：看客观证据 - Jira/Git/会议三个字段至少要有一项 - 过渡期（M3–M5）：缺证据时给员工温和提示，鼓励养成习惯；可以暂时通过 - 强制期（M6 起）：缺证据系统自动拒绝，员工已无法保存，到不了你这里

第 4 步：看活动类型是否属于研发 - 客户定制需求？→ C 类，退回，让员工填到客户项目 - 已知技术常规应用？→ D 类，退回 - 不确定？→ 与加计办商量

第 5 步：签字 - 通过：把”主管复核状态”改为”通过”，系统自动记录时间戳 - 退回：改为”退回”，并在备注里写明原因；员工会收到飞书提醒

### 3.2 退回不是冒犯

退回工时记录是 PM 的本职，不是给员工”小鞋穿”。 - 你今天宽松通过一条不合规工时，相当于让公司今年多承担真金白银的稽查风险 - 员工被退回也不是处罚，是帮 ta 养成正确习惯 - 一线员工不熟悉政策口径，靠 PM 把关

## 四、月底任务（T-3 ~ T 日）

### 4.1 配合加计办月度对账

加计办在月初 5 日内启动月度归集，期间可能找你确认： - 工时合规校验中的红黄灯项是否能修正 - 某员工占比与实际严重不符的修正 - 客观证据缺失项的最后补救（强制期前还有补救余地）

响应时限：加计办询问后 1 个工作日内回复

### 4.2 出具偏差说明（必要时）

- 本月项目预算执行 vs 实际偏差 > 20% → 加计办会找你出说明

- 重大范围变更 → 走《研发项目中检报告》流程

### 4.3 异常处置 SLA

| 异常类型 | 处置时限 |
| --- | --- |
| 红灯工时项（必须剔除） | T+3 日前 PM 确认 |
| 黄灯工时项（建议修正） | T+5 日前给意见 |
| 兼岗超 3 个项目 | T+3 日前出具说明 |
| 员工反馈复核退回有异议 | T+5 日前与加计办协商 |

## 五、PM 的核心 KPI

| KPI | 目标 | 影响 |
| --- | --- | --- |
| PM 月度复核及时率（T+3 前完成） | ≥95% | 项目奖金 ±5% |
| 工时填报及时率（团队成员周五前完成） | ≥90% | 团队管理评估 |
| 立项书齐备率 | 100% | 项目能否计入加计扣除 |
| 兼岗说明出具及时率 | 100% | 部门加分项 |

## 六、常见疑难与处置

### Q1：员工说”今天就是开了一天会，没有 Jira/Git”

A：让员工填飞书会议的纪要 ID。 - 飞书会议结束后会自动出纪要，纪要里有 meeting ID - 即使是临时讨论会、纯口头沟通，也应开飞书会议记录 - 如果团队还没养成”开会必开飞书会议”的习惯，这是 PM 要立刻改变的

### Q2：员工说”我在做调研，看论文，没有 Git commit”

A：调研属于研发活动的合规部分，但必须有客观痕迹。建议： - 把调研笔记 / 论文综述写到 Confluence，作为 Git commit 提交（如docs/research/multimodal-survey.md） - 或者作为一个 Jira ticket 跟踪（“调研 - 多模态推荐 SOTA 论文综述”）

### Q3：员工兼岗超 3 个，怎么写说明？

A：诚实说明，不要硬凑。常见合理场景： - “该员工为架构师，本月支援 X / Y / Z 三大项目的架构评审，每周 1–2 次” - “该员工本月正在交接，从 X 项目逐步切换到 Y 项目”

如果是不合理的（员工只是名义挂名），那本来就不应该填入”映射”，应当移除。

### Q4：员工历史工时填得乱，怎么补救？

A：分情况： - 过渡期内（M3–M5）：可以补正，把客观证据补上 - 强制期（M6 起）：不可补，月底自动剔除

### Q5：和员工对”算不算研发”有争议？

A：找加计办商量。重大争议升委员会。 - 不要 PM 自己拍板”算”——风险全在你身上 - 也不要简单粗暴”不算”——影响员工士气

### Q6：项目快结项了，工时还能补吗？

A：结项后 30 天内必须完成结项报告（按《结项报告模板》）。报告里的”实际工时”是最终口径，结项后不可修改。所以结项前一定要让员工把工时补齐。

## 七、PM 必读的体系基础

虽然你不需要精通税法，但以下三件事必须知道：

- 研发 4 类（A/B/C/D）的判定标准——见《研发活动判定矩阵与操作指引》§二

- 6 项负面清单——见同上 §三

- 三道闸门（G1/G2/G3）——见同上 §四

每年加计办会组织一次 PM 专项培训，强烈建议参加（出勤纳入考核）。

## 八、给 PM 的工作流模板

### 月初任务清单（每月 1 日发起）

- 1 日：查看本月项目状态、人员变动

- 2 日：与团队成员 1on1 确认本月预期工时占比

- 3 日：在飞书多维表格完成「人员-项目映射」录入

- 3 日：兼岗超 3 个的员工写《兼岗合理性说明》

### 每周复核清单（每周五发起）

- 周四晚：飞书提醒团队成员”明天前补齐工时”

- 周五 14:00：进入飞书多维表格「我的项目工时」视图

- 周五 14:00–17:00：按 5 步法复核每条记录

- 周五 17:00：完成”主管复核状态”批量签字

### 月底协作清单（T-3 ~ T 日）

- T-3：加计办发出月度对账请求，1 日内回复

- T-2：完成本项目所有异常工时的处置

- T-1：项目里程碑节点检查（必要时启动中检报告）

- T：项目状态更新到表①

## 九、加计办支持你

- 答疑：飞书群「加计办公开答疑」 / 邮箱 rdd-office@【公司域名】

- 培训：每年至少 1 场 PM 专项培训

- 应急：发现你的项目可能涉及合规风险，加计办会第一时间通知你

## 十、签批与回执

本指南阅读后请在飞书表「PM 培训回执」打卡。CFO 会按季度查看回执率。

PM 签字（电子）：__________ 日期：__________

加计办 · 2026-08-01 文档归档：飞书云空间「研发加计扣除管理 / 03-证据」

ewpage

# 月度归集标准操作流程（SOP）

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档版本 | v1.0 |
| 文号 | 【公司简称】财字〔2026〕第 ___ 号 |
| 生效日期 | 2026-08-01（试运行）/ 2026-11-01（强制期 + 完整流程） |
| 适用对象 | 加计扣除办公室 + 财务部 + HR + 各研发 PM |
| 复审周期 | 半年 |

## 一、流程总览

T+1            T+2          T+3          T+4         T+5
┌─────────┐  ┌──────────┐  ┌────────┐  ┌──────────┐  ┌──────────────┐
│ 数据归集 │→│ 合规校验  │→│ PM 复核│→│ 工资分摊 │→│ 归集报告签发  │
│         │  │ 红黄灯标记│  │ + 修正 │  │ 计算    │  │ + 5 项必对   │
└─────────┘  └──────────┘  └────────┘  └──────────┘  └──────────────┘

核心规则：5 个工作日内闭环；任一对账项不平衡，月度归集报告不得签发。

## 二、五步流程详解

### 第一步（T+1）：数据归集

责任人：加计办全员 输入：HR 系统、Jira、Git、飞书多维表格、财务 ERP 输出：飞书多维表格内全部数据当月版本完整

操作清单： - ☐ 06:00 系统自动同步：Jira 镜像表⑤、Git 镜像表⑥ - ☐ 09:00 HR 接口人导入员工主数据 CSV 到飞书（含工号 / 姓名 / 部门 / 在职状态 / 月度工资基数） - ☐ 10:00 加计办主任检查表②「人员-项目映射」上月录入完成度（≥100% 项目，0 缺失） - ☐ 14:00 财务接口人导出 ERP 上月研发科目数据，导入飞书「财务镜像」表 - ☐ 17:00 加计办主任确认数据归集完毕，发飞书通知群”T+1 完成”

异常处置： - HR 数据未按时导入 → 加计办主任电话联系 HR 接口人；超过 T+2 仍未到位升级 CFO - Jira/Git 同步失败 → 加计办+IT 联合排查，恢复后人工触发补同步

### 第二步（T+2）：合规校验（红黄灯标记 + 异常剔除）

责任人：飞书自动化规则（系统执行）+ 加计办主任（人工复核异常） 输入：T+1 完成的全量数据 输出：红黄灯清单 + 自动剔除清单

自动化校验项（系统跑）：

| 规则 | 触发 | 严重度 | 处置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工时关联 Jira/Git/会议三项全空 | 单条工时 | 🟡 黄灯（过渡期）/ 🔴（强制期） | 过渡期：预警；强制期：剔除 |
| 单日工时 > 8h 且无加班单 | 单条工时 | 🔴 | 剔除 |
| 工时项目编码不在表②映射 | 单条工时 | 🔴 | 剔除 |
| 单人单月工时 < 100h 但映射占比 100% | 月度汇总 | 🔴 | 强制下调比例 |
| Jira ticket 类型为 Bug/Support 但工时计入 A 类项目 | 单条工时 | 🔴 | 剔除 |
| 项目当月无任何产出（Git/Doc/Jira） | 月度汇总 | 🔴 | 委员会复审项目状态 |
| 人员当月项目数 > 3 | 月度汇总 | 🟡 | PM 出具兼岗说明 |
| 项目当月费用 > 立项预算 120% | 月度汇总 | 🟡 | 审核范围变更 |

人工复核： - ☐ 加计办主任 11:00 前导出红灯清单，确认无系统误判 - ☐ 14:00 前导出黄灯清单，发送给各 PM 处置（48h SLA） - ☐ 17:00 前出具《T+2 校验报告》提交财务总监

### 第三步（T+3）：PM 月度复核与修正

责任人：各研发 PM 输入：T+2 校验报告 + 异常清单 输出：完整复核的工时表 + 修正后的红黄灯项

操作清单：

PM 收到加计办的异常清单后： - ☐ 红灯项：1 个工作日内确认是否能修正（强制期不可补救已被剔除项） - ☐ 黄灯项：2 个工作日内出具修正意见或留存说明 - ☐ 兼岗超限：出具《兼岗合理性说明》 - ☐ 项目无产出：解释或申请项目暂停 / 终止

PM 复核完成后通知加计办，加计办二次确认无误后进入下一步。

### 第四步（T+4）：工资分摊计算

责任人：财务专员 + HR 接口人 输入：复核完毕的工时表 + HR 工资基数 输出：人员工资分摊表（按项目分摊）

计算公式：

某员工某项目当月可加计工资
  = 当月工资基数 × 当月在该项目的合规工时 / 当月总合规工时

操作清单： - ☐ 财务专员从飞书导出”已复核工时表” - ☐ HR 接口人提供员工当月工资基数（不含奖金 / 期权 / 非货币性补贴） - ☐ 财务专员在 Excel 模板中计算每个员工每个项目的分摊金额 - ☐ 校验：分摊金额合计 = 该员工当月工资基数 - ☐ 输出《人员工资分摊明细表》提交加计办

### 第五步（T+5）：归集报告签发 + 5 项必对

责任人：财务专员（编制）+ 加计办主任（复核）+ 财务总监（签发） 输入：T+4 工资分摊表 + 项目费用数据 输出：《月度研发费用归集报告》

#### 5.1 月度归集 5 项必对（缺一不可）

| # | 对账项 | A 源 | B 源 | 容差 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 研发人员名单 | HR 在职库 | 表② | 0% | HR + 加计办 |
| 2 | 工时总量 | 表③ | 当月工作日 × 在职人数 × 8h | ±10% | 加计办 |
| 3 | 工资归集金额 | 工时 × 工资基数 | HR 工资总账 | 0% | 财务 + HR |
| 4 | 项目编码一致性 | Jira 项目列表 | 表① | 100% 覆盖 | 加计办 |
| 5 | 成本中心归集 | 财务 ERP 研发科目 | 表①归集汇总 | ±1% | 财务 |

任一项不平衡，月度归集报告不得签发。

#### 5.2 月度归集报告内容（标准模板）

《YYYY-MM 月度研发费用归集报告》

一、当月概况
   - 研发人员数：__ 人
   - 在执行项目数：A 类 __ 个 / B 类 __ 个
   - 总工时：__ h
   - 客观证据覆盖率：__%

二、归集金额
   - 人员人工：__ 万元
   - 直接投入：__ 万元
   - 折旧：__ 万元
   - 无形资产摊销：__ 万元
   - 设计 / 试验费：__ 万元
   - 其他相关费用：__ 万元（占比 __%，红线 5%）
   - 合计：__ 万元

三、5 项必对结果
   - 必对 1：☐ 通过
   - 必对 2：☐ 通过（偏差 ±__%）
   - 必对 3：☐ 通过
   - 必对 4：☐ 通过
   - 必对 5：☐ 通过（偏差 ±__%）

四、红黄灯指标
   - 当月红灯次数：__
   - 当月黄灯次数：__
   - 剔除工时占比：__%

五、异常事件
   ...

六、下月关注事项
   ...

七、签批
   起草：财务专员 __________
   复核：加计办主任 __________
   签发：财务总监 __________
   日期：__________

#### 5.3 报告分发

- 主送：CFO、委员会全体

- 抄送：研发 VP、HR 总监

- 归档：飞书云空间「研发加计扣除管理 / 07-数据归档 / YYYY-MM / 月度归集报告.pdf」

## 三、月度归集时间表（标准）

| 日期 | 时点 | 事项 | 责任 |
| --- | --- | --- | --- |
| T+1 06:00 | 系统自动 | Jira/Git 镜像同步 | 系统 |
| T+1 09:00 |  | HR CSV 导入 | HR 接口人 |
| T+1 14:00 |  | ERP 财务数据导入 | 财务接口人 |
| T+1 17:00 |  | 数据归集完成确认 | 加计办主任 |
| T+2 全天 |  | 合规校验 + 异常清单 | 系统 + 加计办主任 |
| T+3 全天 |  | PM 复核与修正 | 各 PM |
| T+4 全天 |  | 工资分摊计算 | 财务专员 + HR |
| T+5 09:00 |  | 5 项必对执行 | 加计办 + 财务 |
| T+5 14:00 |  | 月度归集报告起草 | 财务专员 |
| T+5 16:00 |  | 加计办主任复核 | 加计办主任 |
| T+5 17:00 |  | 财务总监签发 | 财务总监 |
| T+5 17:30 |  | 报告分发 + 归档 | 加计办 |

## 四、异常处置升级路径

| 异常 | 处置 | 升级路径 |
| --- | --- | --- |
| 单一对账项偏差超容差 | 加计办主任协调 | 24h 内修正 |
| 多个对账项不平衡 | 加计办主任 + 财务总监会商 | 升 CFO，可延期 1 日 |
| 系统故障导致归集中断 | IT + 加计办应急响应 | 升 CFO，启动手工流程 |
| PM 拒绝复核或拖延 | 加计办主任约谈 PM | 通报研发 VP |
| 发现重大违规（如伪造工时） | 立即冻结涉及人员工时 | 升委员会，启动调查 |

## 五、SOP 配套工具

| 工具 | 用途 |
| --- | --- |
| 飞书多维表格自动化 | 红黄灯自动标记 |
| 飞书机器人通知 | 月度提醒、SLA 倒计时 |
| Excel 模板《工资分摊计算表》 | 标准计算工具 |
| Excel 模板《月度归集报告》 | 报告填空式起草 |
| Excel 模板《5 项必对对账单》 | 自检工具 |

## 六、配套培训

- 加计办主任：必修——SOP 全流程精通

- 财务专员 + HR 接口人：必修——T+1/T+4 关键岗位操作

- 各 PM：选修——T+3 复核流程

- 委员会成员：选修——SOP 总览

每年至少组织 2 场 SOP 培训。

## 七、附则

第 X 条 本 SOP 与《研发费用加计扣除管理办法》冲突时，以《管理办法》为准。 第 Y 条 本 SOP 的解释权归加计办。 第 Z 条 本 SOP 自 2026-08-01 起试运行，2026-11-01 起进入完整执行（含强制期工时剔除规则）。

## 签批

起草：加计办主任 _________
                                            会签：财务总监  _________
                                            会签：HR 总监   _________
                                            批准：CFO         _________
                                                     2026-08-01
                                                  （公司盖章）

本 SOP 归档于：飞书云空间「研发加计扣除管理 / 03-证据」目录。

ewpage

ewpage

# 第8部分 M4 接口与强制规则

# 数据接口对接说明

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档版本 | v1.0 |
| 文号 | 【公司简称】财字〔2026〕第 ___ 号 |
| 生效日期 | 2026-11-01 |
| 适用对象 | 加计扣除办公室 + IT 部门 + HR 接口人 |
| 上级文件 | 《研发项目数据模型说明书》《飞书多维表格搭建手册》 |
| 维护方 | 加计扣除办公室 + IT 部门 |
| 复审周期 | 半年 |

## 第一章 总则

第 1 条 目的 明确飞书多维表格与 HR 系统、Jira、GitLab/GitHub 三类源系统的数据集成方式、字段映射、安全要求、运维与异常处置，确保数据闭环可追溯、可审计。

第 2 条 核心原则 1. 轻接入：不改造任何源系统，仅做”读取 + 汇总” 2. 只读权限：所有接口仅授予只读凭证；读取范围最小化 3. 数据脱敏：源系统中的身份证、手机号等无关字段不进入飞书 4. 变更可审计：所有接口调用 / Webhook 回调有日志，留存 ≥6 个月 5. 失败可降级：接口故障时人工 CSV 导入应作为兜底方案

## 第二章 接口架构总览

[HR 系统]──── CSV 月度导入 ──────┐
                                    ▼
   [Jira/禅道]── API 每日拉取 ──→ [飞书多维表格]
                                    ▲           │
   [GitLab/GitHub]── Webhook ──────┘           │ T+5 月度导出
                                                ▼
                                       [财务 ERP：成本中心归集]

| 接口 | 方向 | 触发方式 | 频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| HR → 飞书 | 入 | 人工 CSV 导入 | 每月 1 日 |
| Jira → 飞书 | 入 | 飞书自动化定时拉取 | 每日 02:00 |
| GitLab/GitHub → 飞书 | 入 | Webhook 实时推送 | 实时（commit 时触发） |
| 飞书 → 财务 ERP | 出 | 人工 CSV 导出 | 每月 T+5 |

## 第三章 HR 月度 CSV 接口

### 3.1 数据范围

| 字段 | 必填 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 工号 | ✅ | 主键 |
| 姓名 | ✅ | 显示 |
| 部门 | ✅ | 组织归属 |
| 岗位 | ✅ | 角色判定 |
| 在职状态 | ✅ | 在职 / 离职 / 调岗 |
| 入职日期 | ✅ | 在职月数 |
| 月度工资基数 | ✅ | 工资分摊计算（仅工资薪金，不含奖金 / 期权 / 非货币性补贴） |
| 邮箱 | ✅ | Git author email 匹配 |
| 直接主管工号 |  | 复核流程 |

### 3.2 脱敏要求

源系统导出时必须排除： - ❌ 身份证号 - ❌ 手机号 - ❌ 家庭住址 - ❌ 银行卡号 - ❌ 紧急联系人

### 3.3 文件格式

- 编码：UTF-8 (BOM)

- 分隔符：英文逗号

- 文件名：HR_YYYYMM.csv（如 HR_202611.csv）

- 首行表头：字段中文名

示例：

工号,姓名,部门,岗位,在职状态,入职日期,月度工资基数,邮箱,直接主管工号
E001234,王某某,推荐算法部,算法工程师,在职,2024-03-01,35000,wangxx@example.com,E000001
E001235,李某某,推荐算法部,后端工程师,在职,2025-06-15,28000,lixx@example.com,E000001

### 3.4 操作流程

每月 1 日 09:00 前： 1. HR 接口人在 HR 系统执行预设报表”研发加计扣除月度导出” 2. Excel 中人工脱敏（删除敏感列） 3. 另存为 UTF-8 CSV 4. 上传到飞书云空间 /07-数据归档/YYYY-MM/HR_YYYYMM.csv 5. 加计办主任接收通知，在飞书多维表格执行批量导入

### 3.5 校验规则

导入时校验： - ☐ 工号唯一性 - ☐ 邮箱格式合法 - ☐ 月度工资基数 > 0 - ☐ 在职状态在 {在职, 离职, 调岗, 试用} 范围内 - ☐ 导入前后员工总数差异 ≤ 5%（异常波动告警）

异常处置：违反任一规则的记录单独标黄，由 HR 接口人核实修正后重新导入。

## 第四章 Jira API 接口

### 4.1 API 类型

使用 Jira Cloud REST API v3 或 Jira Server REST API v2（按公司部署版本）。

### 4.2 凭证管理

- IT 在 Jira Admin 创建 Service Account：“飞书集成-加计扣除”

- 生成 API Token（只读权限，仅 Browse Projects + View Issues）

- Token 保存在飞书集成平台的 加密变量中，不出现在任何代码 / 日志 / 文档明文

- Token 每 90 天轮换一次

### 4.3 接口规格

请求：

GET https://【Jira 域名】/rest/api/3/search

Headers:
  Authorization: Bearer <API_TOKEN>
  Content-Type: application/json

Query:
  jql=updated>=-1d ORDER BY updated DESC
  fields=summary,status,issuetype,assignee,reporter,project,created,updated
  maxResults=100
  startAt=0

响应字段映射：

| Jira 字段 | 飞书表⑤字段 | 处理 |
| --- | --- | --- |
| key | Ticket ID | 主键 |
| fields.project.key | Jira Project Key | 直接 |
| fields.summary | Summary | 直接 |
| fields.status.name | Status | 中英映射（Open→打开等） |
| fields.issuetype.name | Type | 同上 |
| fields.assignee.emailAddress | Assignee 工号 | 通过邮箱→工号映射 |
| fields.reporter.emailAddress | Reporter 工号 | 同上 |
| fields.created | 创建时间 | ISO 8601 |
| fields.updated | 最后更新时间 | ISO 8601 |

### 4.4 自动化工作流

在飞书自动化助手中配置：

触发：每日 02:00 定时
步骤 1：HTTP GET 调用 Jira API
       └── 增量参数：jql=updated>=-1d
步骤 2：循环分页（startAt += 100）直到取完
步骤 3：逐条调用"添加/更新记录"动作到飞书表⑤
       └── 按 Ticket ID 去重 / 更新
步骤 4：记录同步日志到「集成日志」表
步骤 5：失败时发飞书消息到加计办群

### 4.5 邮箱→工号映射

由于 Jira assignee 字段为邮箱，需要在飞书自动化中维护映射： - 数据源：HR 月度 CSV 中的”邮箱”+“工号”字段 - 飞书表「员工映射」自动维护 - 工作流中查询此表完成转换

### 4.6 失败重试

- 单次同步失败：等待 30s 后重试，最多 3 次

- 连续 3 天同步失败：发飞书消息升级至加计办主任 + IT 接口人

- 失败期间数据缺口：恢复后通过手动触发”全量补同步”工作流

### 4.7 性能考虑

- 全公司 Jira ticket 数预估 50000+，每日新增/更新约 500–2000 条

- 增量同步预计耗时 < 5 分钟

- 月度全量同步（建议每月 1 日做一次）预计 < 2 小时

## 第五章 GitLab / GitHub Webhook 接口

### 5.1 Webhook 类型

事件：Push、Merge Request（推荐两者都开启）

### 5.2 配置步骤

在每个 GitLab/GitHub Project 设置中：

- 进入 Settings → Webhooks

- 添加新 Webhook：

  - URL：飞书自动化助手生成的接收端点

  - Secret Token：与飞书侧约定的鉴权字符串（每个项目可独立）

  - Trigger events：Push events、Merge request events

  - SSL verification：启用

- 点击「Test」验证连通性

### 5.3 Webhook Payload 字段映射

GitLab Push Webhook 示例：

{
  "object_kind": "push",
  "project": {
    "name": "recommend-multimodal",
    "namespace": "ai-team"
  },
  "ref": "refs/heads/feature/clip-finetune",
  "commits": [
    {
      "id": "a1b2c3d4e5f6...",
      "message": "feat(clip): add ViT-B/16 backbone for e-commerce fine-tune",
      "author": {
        "email": "wangxx@example.com"
      },
      "timestamp": "2026-09-15T14:23:45+08:00",
      "added": ["..."],
      "modified": ["..."],
      "removed": ["..."]
    }
  ]
}

字段映射：

| Webhook 字段 | 飞书表⑥字段 | 处理 |
| --- | --- | --- |
| commits[].id | Commit Hash | 主键 |
| project.name | 仓库名 | 直接 |
| ref | 分支 | 截取 refs/heads/ 后部分 |
| commits[].message | 提交信息 | 直接 |
| commits[].author.email | Author Email | 直接 |
| 通过邮箱查映射 | Author 工号 | 调用员工映射表 |
| commits[].timestamp | 提交时间 | ISO 8601 |
| len(added) + len(modified) | 涉及文件数 | 计算 |
| 需调用 Git API 补查 | 净增加行数 | 异步补查（可选） |

### 5.4 鉴权与安全

- Secret Token 验证：飞书侧收到 webhook 后通过 HMAC-SHA256 校验签名

- 签名头：GitLab X-Gitlab-Token 或 GitHub X-Hub-Signature-256

- 校验失败：返回 401，记录到失败日志

- HTTPS 强制：仅接受 https 推送

### 5.5 失败处置

- GitLab/GitHub 内置重试机制：失败时 1 分钟 / 5 分钟 / 30 分钟三次重试

- 飞书侧失败：返回 5xx 触发 GitLab 重试

- 长期失败：在飞书”集成日志”表中标记，加计办与 IT 联合排查

- 数据缺口恢复：手动调用 Git API 拉取指定时段 commit 补录

### 5.6 数据量预估

- 公司全部仓库 commit 量：约 500–2000 次/日

- Webhook 实时推送，无延迟

- 飞书表⑥年增量约 50 万条，需配套清理策略：保留近 3 年明细 + 历史月度汇总

## 第六章 财务 ERP 出口（飞书 → ERP）

### 6.1 输出内容

每月 T+5 月度归集报告签发后，加计办主任执行：

- 从飞书多维表格导出《人员工资分摊明细表》（CSV）

- 从飞书多维表格导出《项目费用归集汇总表》（CSV）

- 文件上传至飞书云空间 /07-数据归档/YYYY-MM/

### 6.2 财务侧操作

- 财务成本会计接收 CSV，对照 ERP 研发科目核对

- 在 ERP 中按项目编码（成本中心代码）完成成本归集

- 在 ERP「研发支出辅助账」登记

- 月底执行 ERP 与飞书的成本中心余额对账（容差 ±1%）

## 第七章 接口监控与运维

### 7.1 监控指标

| 指标 | 告警阈值 | 通知对象 |
| --- | --- | --- |
| Jira 同步连续失败 | ≥3 天 | 加计办主任 + IT |
| Jira 同步耗时 | >30 分钟 | IT |
| Git Webhook 单日推送量 | < 历史均值 50% | 加计办 + IT |
| HR CSV 未按时导入 | > T+1 12:00 | CFO（升级） |
| 飞书表存储用量 | >80% 配额 | IT |

### 7.2 日志保留

- 全部接口调用 / Webhook 回调 / CSV 导入记录到「集成日志」表

- 字段：时间 / 接口名 / 状态 / 数据条数 / 耗时 / 错误信息

- 保留期：≥6 个月（线上）+ 3 年（归档）

### 7.3 季度巡检

加计办每季度组织一次集成健康度巡检： - 接口可用率 ≥ 99.5% - 数据完整性核查（与源系统抽样对比） - 性能基线复核 - 安全凭证轮换检查

## 第八章 安全与合规

### 8.1 凭证管理

- 所有 API Token / Webhook Secret 由 IT 安全管理

- 飞书集成平台启用加密变量功能

- 凭证轮换周期 ≤ 90 天

- 离职 / 调岗的 IT 接口人凭证立即吊销

### 8.2 数据保护

- 工资基数等敏感字段在飞书设置字段级权限（仅加计办 + 财务可见）

- 飞书账号必须启用 SSO + 2FA

- 数据导出操作需加计办主任审批

### 8.3 审计

- 内审季度抽查接口运维日志

- 留存备查档案包含全年接口健康度报告

## 第九章 应急与降级

### 9.1 接口故障应急

| 故障 | 降级方案 |
| --- | --- |
| Jira API 长期失败 | 切换为人工 CSV 导出（每周 1 次） |
| Git Webhook 不可用 | 切换为 IT 定时脚本拉取 |
| 飞书自动化故障 | 切换为人工执行 |
| HR CSV 导入失败 | 推迟月度归集 1 日，CFO 备案 |

### 9.2 月度归集延期

- 接口故障导致月度归集超过 T+5 → 加计办主任向 CFO 汇报，可申请延期至 T+7

- 延期超过 T+10 → 提交委员会专题会议

## 第十章 附则

第 X 条 本说明与《研发项目数据模型说明书》《飞书多维表格搭建手册》冲突时，以本说明为准。

第 Y 条 Jira / GitLab / GitHub 升级、HR 系统更换时，需在 30 天内更新本说明并通报委员会。

第 Z 条 本说明自 2026-11-01 起生效。

## 签批

起草：加计办主任 _________
                                            会签：IT 负责人  _________
                                            会签：HR 总监   _________
                                            会签：财务总监  _________
                                            批准：CFO         _________
                                                     2026-11-01
                                                  （公司盖章）

本说明归档于：飞书云空间「研发加计扣除管理 / 03-证据」目录。

ewpage

# 工时填报强制规则生效公告

发件人：财务部 · CFO 办公室 + 加计扣除办公室 收件人：全体员工 <all-staff@【公司域名】> 重点抄送：管理层、研发部全体、加计办、各 PM 主题：【重要】工时填报强制规则于 2026-11-01 正式生效——请研发部全员务必关注 重要性：⭐ 高 发送日期：2026-10-25（强制期前 7 天）

## 各位同事：

经过 3 个月的过渡期试运行（2026-08-01 至 2026-10-31），公司研发加计扣除工时填报系统已稳定运行，研发部超过 92% 的同事已养成日填工时 + 关联客观证据的习惯。

为最大化保障公司每年 2500 万节税效益、经得起税务稽查与年报审计，自 2026 年 11 月 1 日（下周一）起，工时填报强制规则正式生效。

## 一、本次切换的两件核心事

### 1. 客观证据”⭐ 三选一”由”软”变”硬”

过渡期（截至 2026-10-31）： - 工时填报时如未关联 Jira / Git / 会议任一证据，系统仅黄灯预警，仍可保存 - 月底不会自动剔除这些工时

强制期（自 2026-11-01）： - 工时填报时如三项证据全部为空：系统直接拒绝保存 + 弹窗提示 - 月底未及时补救的黄灯历史记录：自动从加计扣除基数中剔除，不进入工资分摊计算

### 2. 单项违规直接剔除规则

下列情形系统将自动剔除当条工时，无需人工审批：

| 违规情形 | 处置 |
| --- | --- |
| 单日工时 > 8h 且无加班审批单 | 剔除超出部分 |
| 项目编码不在你当月的”人员-项目映射”内 | 整条剔除 |
| 关联的 Jira ticket 类型为 Bug / Support | 整条剔除（非研发活动） |
| 工作内容描述 < 20 字 | 整条剔除 |
| 项目状态为”暂停” / “已结项” / “已终止” | 整条剔除 |

## 二、你需要在 2026-10-31 前做完的事

### 🧑‍💻 研发员工

- 检查过去 3 个月（2026-08-01 至 2026-10-31）你填报的所有工时记录 操作：飞书 → 研发加计扣除运行底表 → 表③「我的工时」视图 → 筛选「合规状态 = 🟡 黄灯」

- 修正黄灯记录：补上 Jira ticket ID 或 Git commit hash 或会议纪要 ID

- 修正描述过短的记录：补充至 ≥20 字，写清楚做了什么

- 学习”什么算研发”：阅读《研发活动判定矩阵与操作指引》，明确 A/B/C/D 类边界

过 10-31 24:00 后，所有未修正的黄灯记录将在 T+2 月度归集时自动剔除。

### 👥 各研发 PM

- 本周内完成所有团队成员的过往 3 个月工时复核：飞书 → 表③「我的项目工时」→ 筛选「主管复核状态 = 待复核」→ 批量复核签字

- 梳理本组黄灯记录 Top 10：找当事员工面谈 + 修正

- 11 月份的「人员-项目映射」务必在 11-03 前维护完成

- 强制规则启动后第一周，每天 17:00 检查本组工时填报情况，遇到问题及时联系加计办

### 🎯 各研发主管

- 召开本周内一次部门会，宣贯强制规则

- 明确告知团队成员：黄灯记录被剔除 = 该工时不进入加计扣除基数 = 不影响员工绩效，但关乎公司合规与节税

- 支持 PM 在复核与”退回不合规工时”上的工作

## 三、强制规则启动后将看到什么变化

### 1. 填报界面

之前：缺证据可以保存（标黄） 现在：缺证据 → 直接拒绝保存，弹窗提示”请关联 Jira / Git / 会议至少一项”

### 2. 月度归集报告

之前：报告中黄灯工时仍计入”工时总量” 现在：报告中将出现「自动剔除工时统计」专项，加计办主任会重点跟踪

### 3. 飞书提醒

- 每天 18:00：未填报当天工时的员工收到飞书提醒

- 每周一 09:00：上周未复核工时的 PM 收到飞书提醒

- 每月 1 日：兼岗超 3 个项目的员工的 PM 收到提醒

## 四、关于”过渡期 vs 强制期”的常见疑问

### Q1：过渡期的黄灯工时还能救吗？

A：10-31 前可以救——补上证据 + 修正描述。11-01 之后，过渡期遗留的黄灯将在 T+2 自动剔除。

### Q2：剔除会扣员工工资吗？

A：不会。 工资由 HR 按合同发放，与加计扣除基数无关。剔除只影响该笔工时是否进入公司加计扣除的计算基数。换句话说：影响的是公司省多少税，不影响员工拿多少钱。

### Q3：突发情况（如生病、紧急出差）漏填怎么办？

A：可以补填最近 7 天内的工时。超过 7 天系统不允许补填——这是公司合规要求，不是技术问题。

### Q4：周末加班 / 远程加班，工时如何填？

A：照填，但要走加班审批流程并附审批单。研发活动不分工作日 / 周末。

### Q5：我是新员工，11 月 1 日才入职，怎么办？

A：入职第一周加计办会有专项培训。培训前不强制填报；培训后按强制规则执行。

### Q6：跨年度的长期项目，是不是要从立项重新走？

A：不需要。立项时间不变；只要 2026-11-01 之后的工时按新规则填报即可。

## 五、加计办给予的支持

### 5.1 加计办答疑加强值班

强制规则生效后第一周（2026-11-01 至 11-07），加计办： - 飞书群「加计办公开答疑」全天值班（含周末），30 分钟内响应 - 加计办主任每日 17:00–18:00 一对一接待 - 邮箱 rdd-office@【公司域名】优先级响应

### 5.2 培训 / 答疑材料

- 《工时填报操作指南（员工版 / PM 版）》

- 《研发活动判定矩阵与操作指引》

- 《强制规则常见 Q&A 30 题》

均在飞书云空间「研发加计扣除管理 / 05-培训资料」可下载。

### 5.3 飞书机器人助手

新增”加计办答疑机器人”：在任一飞书群 @加计办答疑 即可获取常见问题快速答复。

## 六、CFO 寄语

研发费用加计扣除是国家给真正搞研发的企业的红利。我们公司每年节税约 2500 万元，这笔钱直接转化为下一年的研发投入预算——也就是你们的项目、你们的设备、你们的奖金来源。

工时填报听起来繁琐，但它保护的是公司的合规底线，更是每一位真正在做研发的同事为自己工作”留下证据”的过程。

过去 3 个月的过渡期，绝大多数同事配合得非常好。下周开始的强制规则不是给大家”加规矩”，而是把好习惯固定下来——让公司可以拍着胸脯告诉税务局：我们每一笔加计扣除都有据可查。

感谢每一位同事的支持。如果有任何疑问、不解、抱怨、建议，都欢迎直接找我反馈——邮箱 cfo@【公司域名】 或 通过加计办主任转达。

## 七、附件

- 《研发活动判定矩阵与操作指引》v1.0

- 《工时填报操作指南（员工版）》v1.0

- 《工时填报操作指南（PM 版）》v1.0

- 《研发费用加计扣除管理办法》v1.0

- 《强制规则常见 Q&A 30 题》（培训资料）

CFO【___】

                                    财务部 · CFO 办公室
                                    加计扣除办公室
                                       2026-10-25

本邮件抄送董事长 / CEO / 总裁办 / 审计委员会。本邮件归档于公司行政文档管理系统 + 飞书云空间「研发加计扣除管理 / 04-内控」目录。

ewpage

ewpage

# 第9部分 M5 内控层制度

# 研发费用归集三级审核流程与操作细则

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档版本 | v1.0 |
| 文号 | 【公司简称】财字〔2026〕第 ___ 号 |
| 生效日期 | 2026-12-01 |
| 上级文件 | 《研发费用加计扣除管理办法》 |
| 维护方 | 加计扣除办公室 |
| 复审周期 | 每年汇算清缴后修订一次 |

## 第一章 总则

第 1 条 目的 为保障研发费用归集真实、合规、可审计，构建多层次内控防线，制定本细则。三级审核流程将原”财务一人扛”的单点风险，转化为”日填周签 → 月度复核 → 季年终审”的纵深防御。

第 2 条 适用范围 本细则适用于公司本部所有研发活动相关的工时填报、人员-项目映射、月度归集、季度评审、年度汇算清缴等数据生产环节。

第 3 条 核心原则 1. 每级审核独立：上一级不替代下一级，下一级不依赖上一级签字 2. 每级留痕：所有签字、退回、复审动作系统留时间戳 3. 每级有 SLA：响应时限明确，超期升级 4. 每级有问责：发现违规由相应级别问责，下级问题可追溯至上级管理失职

## 第二章 三级审核架构

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  一级 · 自审                                                    │
│  责任人：研发员工（日填）+ PM（周签）                            │
│  频率：日 / 周                                                  │
│  检查：工时真实性、客观证据完整性                                │
│  留痕：系统时间戳                                                │
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                              ▼
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  二级 · 复核                                                    │
│  责任人：加计扣除办公室                                          │
│  频率：每月 5 个工作日内                                         │
│  检查：数据合规性（红黄灯）、跨项目人员异常、归集口径            │
│  留痕：月度归集报告                                              │
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                              ▼
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  三级 · 终审                                                    │
│  责任人：财务总监（季度）+ 委员会（半年 / 年度）                 │
│  频率：季度 / 半年 / 年度                                        │
│  检查：总量异常、政策合规、留存备查完备性                        │
│  留痕：季度评审纪要 / 年度自查报告                                │
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

## 第三章 一级审核：日填周签

### 第 4 条 员工日填责任

责任：每名参与 A 类 / B 类（通过）研发项目的员工，对自己填报工时的真实性、完整性、客观证据齐备性承担最终责任。

操作要点（详见《工时填报指南-员工版》）： - 每日下班前 5 分钟完成填报 - 单条工时关联 Jira / Git / 会议至少一项 - 工作内容描述 ≥ 20 字

违规后果： - 红黄灯触发系统自动剔除 - 严重伪造工时移交《管理办法》第 30 条问责

### 第 5 条 PM 周签责任

责任：项目经理对其负责项目的工时记录承担复核责任。

操作要点（详见《工时填报指南-PM 版》）： - 每周五 17:00 前完成本组工时复核 - 5 步法：看时长 → 看描述 → 看证据 → 看活动类型 → 签字 / 退回

KPI 约束： - PM 月度复核及时率 ≥ 95%（直接挂钩项目奖金 ±5%） - 连续 2 个月 < 90% → 加计办约谈

### 第 6 条 一级留痕

- 员工填报：飞书多维表格自动记录创建时间戳

- 主管签字：飞书多维表格自动记录复核时间戳 + 复核人工号

- 员工修改 / 主管退回：操作日志保留 ≥ 30 天

## 第四章 二级审核：加计办月度复核

### 第 7 条 复核范围

加计办对当月全部研发工时记录执行合规性复核，覆盖： 1. 红黄灯标记的合理性 2. 跨项目人员兼岗合理性 3. 项目归集口径正确性 4. 月度对账 5 项必对结果

### 第 8 条 复核流程（5 个工作日）

参见《月度归集 SOP》。本细则补充审核要点如下：

#### T+1 数据归集

- HR / Jira / Git 数据完整性自检（缺失率 < 5%）

- 飞书自动化规则运行日志巡检

- 异常告警是否已闭环

#### T+2 合规校验

- 系统自动校验结果人工复核（识别误判 / 漏判）

- 红黄灯清单整理 + 优先级排序

- 重大异常（红灯占比 > 5%）即时上报加计办主任

#### T+3 PM 复核督办

- 给所有 PM 发送异常处置请求（含 1 个工作日 SLA）

- 跟踪 PM 响应率，未响应 PM 飞书提醒升级

- 跨部门兼岗争议事项收集

#### T+4 工资分摊计算

- HR 工资基数核对

- 分摊公式正确性验证

- 分摊总额闭环（= 当月工资基数总额）

#### T+5 归集报告签发

- 5 项必对全部 ✅

- 月度归集报告完整

- 财务总监签发

### 第 9 条 二级留痕

- 月度归集报告（标准格式，归档于飞书云空间）

- 异常处置工单（每条异常对应一条工单，含发现 / 处置 / 关闭时间）

- 加计办主任复核签字（电子签）

### 第 10 条 二级问责

加计办对二级复核结果承担问责。下列情形构成二级失职： - 未按 SLA 完成月度归集 - 重大异常（红灯）未上报、未处置 - 月度归集报告内容失实

## 第五章 三级审核：财务总监 + 委员会终审

### 第 11 条 季度终审（财务总监）

频率：每季度末 15 个工作日内 审核对象：当季度三份月度归集报告 + 季度评审仪表盘

审核要点： - ☐ 季度归集总量是否合理（与预算、与去年同期对比） - ☐ 工资薪金占比 / 其他相关费用占比是否在阈值内 - ☐ 月度归集执行 SLA（连续 3 个月 ≤ T+5） - ☐ 重大异常事件处置情况 - ☐ 季度评审仪表盘 7 项指标红黄灯分布

输出： - 季度终审意见（附在季度评审仪表盘上） - 异常事项整改建议（如有）

### 第 12 条 半年 / 年度终审（委员会）

频率：每年 6 月、12 月

半年终审重点： - Phase 阶段评估 - 跨季度趋势分析 - 阈值调整 / 制度修订

年度终审重点： - 年度自查报告复审 - 汇算清缴申报口径确认 - 留存备查档案完备性确认 - 下年度工作计划与预算

输出： - 委员会决议 - 年度评审纪要 - 制度文件修订版本（如适用）

### 第 13 条 三级留痕

- 季度评审纪要（财务总监签字）

- 半年 / 年度委员会会议纪要（CFO 签字）

- 留存备查档案打包入库

- 委员会决议归档

### 第 14 条 三级问责

委员会对体系整体合规性承担最终问责。下列情形构成三级失职： - 重大政策变动未在 30 天内完成内部适配 - 重大风险事项未启动整改 - 年度自查报告流于形式（被外部审计或税务稽查否决）

## 第六章 异常处置与升级

### 第 15 条 异常类型

| 类型 | 触发 | 处置层级 |
| --- | --- | --- |
| 单条工时违规 | 系统自动 | 一级（员工 / PM 修正） |
| 月度归集 5 项必对不平衡 | T+5 校验 | 二级（加计办主导） |
| 季度仪表盘红灯 ≥ 2 项 | 季度评审 | 三级（财务总监 → 委员会） |
| 重大风险事项（含税务稽查触发） | 任何时点 | 直升 CFO + 委员会 |
| 跨年度历史数据问题 | 内审 / 自查发现 | 三级（委员会决策） |

### 第 16 条 升级路径

一级未处置（48h SLA）
        ↓
加计办主任介入（含 PM 约谈）
        ↓
二级未处置（72h SLA）
        ↓
财务总监介入
        ↓
三级未处置 / 重大事项
        ↓
CFO 召集委员会专题会议

### 第 17 条 限期整改机制

任何级别发现的问题，整改时限按严重度分级：

| 严重度 | 整改时限 | 责任人 |
| --- | --- | --- |
| 🔴 红灯 / 高严重度 | 5 个工作日 | 责任部门负责人 |
| 🟡 黄灯 / 中严重度 | 15 个工作日 | 责任部门 PM / 接口人 |
| 🟢 改进建议 / 低严重度 | 30 个工作日 | 责任岗位 |

未按时整改的，纳入下一季度评审仪表盘”未整改事项专项”。

## 第七章 数据修改与回溯规则

### 第 18 条 数据修改权限

| 数据时点 | 谁可以改 | 何种情形 |
| --- | --- | --- |
| 当周 | 员工自己 / PM | 自行修正 |
| 跨周但当月内 | PM（员工已无权限） | 需在备注说明原因 |
| 月度归集报告签发前 | 加计办（人工） | 异常处置 |
| 月度归集报告签发后 | 禁止修改 | 仅可走”季度更正”流程 |
| 季度归集已纳入 | 禁止修改 | 仅可走”年度更正”流程，需委员会决议 |
| 汇算清缴已申报 | 不得修改 | 仅可在下一年度更正申报 |

### 第 19 条 数据回溯规则

发现历史数据存在重大瑕疵的，加计办按以下原则处置：

- 金额小、瑕疵明确 → 主动更正申报（在下次汇算清缴时调整）

- 金额不大、瑕疵模糊 → 评估后决定是否更正

- 金额大、定性争议 → 聘请外部税务师出具专业意见，委员会决议

- 涉及前 3 个年度 → 强制评估更正风险，避免被税务稽查倒查

详见《历史年度追溯处置指引》（Phase 2 输出）。

## 第八章 与其他流程的衔接

### 第 20 条 与项目闸门衔接

| 闸门 | 三级审核位置 |
| --- | --- |
| G1 立项 | 一级（PM 自评）+ 二级（加计办初审）+ 三级（B 类项目委员会裁决） |
| G2 中检 | 一级（PM 报告）+ 二级（加计办审核） |
| G3 结项 | 一级（PM）+ 二级（加计办）+ 三级（重大项目委员会备案） |

### 第 21 条 与内审衔接

- 内审季度抽查作为对三级审核的独立监督

- 内审年度专项自查作为汇算清缴前的整体复盘

- 内审发现的问题按本细则第 17 条限期整改

## 第九章 培训与宣贯

### 第 22 条 培训计划

| 培训对象 | 内容 | 频率 |
| --- | --- | --- |
| 全员 | 一级自审要点 | 入职 + 每年 1 次 |
| PM | 周签复核 5 步法 | 每年 1 次专项 |
| 加计办 | 二级复核全流程 | 月度内部学习 + 每年 1 次专项 |
| 财务总监 / 委员会 | 三级终审要点 | 半年 1 次 |
| 内审 | 抽查方法论 | 年度 1 次 |

### 第 23 条 培训出勤要求

- 全员培训出勤率 ≥ 95%

- PM 培训 100% 必到（未到补考）

- 培训记录归档保管 10 年

## 第十章 附则

第 24 条 本细则未尽事宜，按《研发费用加计扣除管理办法》执行。

第 25 条 本细则的解释权归委员会，日常解释由加计办主任行使。

第 26 条 本细则自 2026-12-01 起生效。

## 签批

起草：加计办主任 _________
                                            会签：财务总监  _________
                                            会签：内审负责人 _________
                                            会签：研发 VP   _________
                                            会签：HR 总监   _________
                                            批准：CFO         _________
                                                     2026-12-01
                                                  （公司盖章）

本细则归档于：公司行政文档管理系统 / 飞书云空间「研发加计扣除管理 / 04-内控」目录。

ewpage

# 季度评审仪表盘模板与指标定义说明

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档版本 | v1.0 |
| 文号 | 【公司简称】财字〔2026〕第 ___ 号 |
| 生效日期 | 2026-12-01（试运行）/ 2027-03-01（正式启用红黄绿灯阈值） |
| 上级文件 | 《研发费用加计扣除管理办法》《三级审核流程与操作细则》 |
| 维护方 | 加计扣除办公室 |
| 复审周期 | 半年 |
| 阈值基线测算期 | M3–M5（2026-08–2026-10） |

## 第一章 总则

第 1 条 目的 将研发加计扣除体系运行情况转化为可视化、可比较、可追溯的季度仪表盘，作为委员会季度评审会议的核心议程材料。

第 2 条 核心设计原则 1. 指标精简：7 项核心指标，覆盖量级 / 结构 / 风险 / 合规 / 争议五个维度 2. 红黄绿灯：每项指标对应明确阈值，一目了然 3. 基线测算：M3–M5 三个月作为基线测算期，先用默认阈值跑、半年后委员会复审调整 4. 趋势对比：环比 + 同比 + 与全年预算对比

第 3 条 仪表盘形式 - 飞书多维表格内嵌「仪表盘」视图 - PPT 版本用于委员会季度评审会议 - Word / PDF 版本用于汇算清缴前归档

## 第二章 七项核心指标定义

### 指标 1：研发费用 / 营业收入 vs 预算偏差（量级指标）

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 计算公式 | (本季度研发费用 / 营业收入) ÷ (年度预算研发费用 / 预算营业收入) − 1 |
| 数据来源 | 财务 ERP（研发费用 + 营业收入），年度预算（财务部） |
| 单位 | % |
| 频率 | 季度 |
| 绿灯 🟢 | 偏差 ±5% 以内 |
| 黄灯 🟡 | ±5% – ±15% |
| 红灯 🔴 | >±15% |
| 黄红灯处置 | 加计办出具《偏差分析报告》 → 财务总监审议 → 必要时调整下季度归集策略 |

### 指标 2：工资薪金占比（结构指标）

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 计算公式 | 工资薪金归集金额 ÷ 研发费用归集总额 |
| 数据来源 | 月度归集报告汇总 |
| 单位 | % |
| 频率 | 季度 |
| 绿灯 🟢 | 60% – 75%（软件企业典型区间） |
| 黄灯 🟡 | 50% – 60% 或 75% – 85% |
| 红灯 🔴 | <50% 或 >85% |
| 黄红灯处置 | <50%：审视工时分摊机制是否漏报；>85%：审视其他费用是否归集完整 |

### 指标 3：“其他相关费用”占比（结构指标，法定红线）

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 计算公式 | “其他相关费用”金额 ÷ 研发费用归集总额 |
| 数据来源 | 月度归集报告 |
| 单位 | % |
| 频率 | 月度（仪表盘汇总到季度） |
| 绿灯 🟢 | <4% |
| 黄灯 🟡 | 4% – 5% |
| 红灯 🔴 | ≥5%（法定上限，超限部分自动剔除） |
| 黄红灯处置 | 黄灯：财务专员检查云服务 / SaaS / 差旅 / 会议费明细；红灯：立即剔除超出部分 |

注：政策依据为财税〔2015〕119 号 + 国税总局公告 2017 年第 40 号文，“其他相关费用”不得超过研发费用总额的 5%。

### 指标 4：工时无客观证据占比（风险指标）

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 计算公式 | 月度无 Jira/Git/会议关联的工时项 ÷ 月度全部工时项 |
| 数据来源 | 飞书多维表格表③ |
| 单位 | % |
| 频率 | 月度（仪表盘汇总到季度） |
| 绿灯 🟢 | <5% |
| 黄灯 🟡 | 5% – 15% |
| 红灯 🔴 | >15% |
| 过渡期处置 | M3–M5 过渡期：仅观察基线，不计入红黄绿灯 |
| 强制期处置 | M6 起，>15% 触发研发部专项整改 |

### 指标 5：兼岗高风险人员占比（风险指标）

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 计算公式 | 当月项目数 > 3 的研发人员数 ÷ 研发人员总数 |
| 数据来源 | 飞书多维表格表② |
| 单位 | % |
| 频率 | 月度（仪表盘汇总到季度） |
| 绿灯 🟢 | <10% |
| 黄灯 🟡 | 10% – 20% |
| 红灯 🔴 | >20% |
| 黄红灯处置 | 黄灯：要求 PM 出具兼岗合理性说明；红灯：研发 VP 介入审视团队配置 |

### 指标 6：立项 / 结项报告齐备率（合规指标）

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 计算公式 | 有完整立项书 + 结项报告（如已结项）的项目数 ÷ 全部 A/B 类项目数 |
| 数据来源 | 飞书多维表格表① |
| 单位 | % |
| 频率 | 季度 |
| 绿灯 🟢 | 100% |
| 黄灯 🟡 | 90% – 100% |
| 红灯 🔴 | <90% |
| 黄红灯处置 | 黄灯：加计办督办缺失项目；红灯：项目可能无法计入加计扣除，紧急补救 |

### 指标 7：B 类（准研发）项目数 / 总项目数（争议指标）

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 计算公式 | 委员会通过的 B 类项目数 ÷ 全部 A + B 项目数 |
| 数据来源 | 飞书多维表格表① |
| 单位 | % |
| 频率 | 季度 |
| 绿灯 🟢 | <20% |
| 黄灯 🟡 | 20% – 40% |
| 红灯 🔴 | >40% |
| 黄红灯处置 | 黄灯：审视判定矩阵是否需要细化；红灯：边界判定标准存在系统性偏差，需要委员会专题讨论 |

## 第三章 仪表盘呈现样式

### 3.1 概览页（一屏俯瞰）

┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  YYYY 年 第 Q 季度 研发加计扣除风险仪表盘                       │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  量级指标                                                       │
│   ▪ 研发费用 / 营收 vs 预算偏差            🟢 +2.3%             │
│                                                                 │
│  结构指标                                                       │
│   ▪ 工资薪金占比                            🟢 68.5%             │
│   ▪ 其他相关费用占比                        🟡 4.6%（红线 5%）   │
│                                                                 │
│  风险指标                                                       │
│   ▪ 工时无客观证据占比                      🟢 3.2%              │
│   ▪ 兼岗高风险人员占比                      🟡 14.5%             │
│                                                                 │
│  合规指标                                                       │
│   ▪ 立项 / 结项报告齐备率                   🟢 100%              │
│                                                                 │
│  争议指标                                                       │
│   ▪ B 类项目占比                            🟡 28.6%             │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  本季度本季红灯指标数：0                                          │
│  本季度本季黄灯指标数：3                                          │
│  上季度比较：好转 1 项 / 持平 4 项 / 恶化 2 项                    │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘

### 3.2 指标详情页（每项指标一页）

每项指标的详情页包含： 1. 当季实际值 + 红黄绿灯 2. 趋势图（最近 12 个月折线 + 阈值线） 3. 同比 + 环比 + 全年预算对比 4. 黄红灯归因分析（如适用） 5. 整改计划与时限

### 3.3 异常事件页

记录本季度发生的： - 工时大额剔除事件 - 项目类别裁决争议 - 接口故障 / 数据缺口 - 内审 / 外审整改要求

## 第四章 仪表盘搭建（飞书多维表格）

### 4.1 数据底表

新建飞书多维表格「KPI 月度数据」表，字段：

| 字段名 | 类型 | 来源 |
| --- | --- | --- |
| 月份 | 文本 | YYYY-MM |
| 研发费用 / 营收 vs 预算偏差 | 数字（%） | 财务 + 加计办 |
| 工资薪金占比 | 数字（%） | 月度归集报告 |
| 其他相关费用占比 | 数字（%） | 月度归集报告 |
| 工时无客观证据占比 | 数字（%） | 飞书表③ |
| 兼岗高风险人员占比 | 数字（%） | 飞书表② |
| 立项 / 结项报告齐备率 | 数字（%） | 飞书表① |
| B 类项目占比 | 数字（%） | 飞书表① |
| 备注 | 长文本 | 加计办主任填 |

### 4.2 红黄绿灯公式

每项指标增加一个”灯色”字段（公式类型），按本文档第二章定义自动判断。

### 4.3 仪表盘视图

- 在表内点击「仪表盘」→「新建仪表盘」

- 添加 7 个指标卡片（数字 + 灯色）

- 添加 7 个趋势折线图（含阈值线）

- 添加 1 个汇总表（季度红黄灯统计）

## 第五章 季度评审会议议程

季度仪表盘是委员会季度评审会议的核心材料。会议议程标准模板：

研发加计扣除管理委员会 YYYY 年 第 Q 季度评审会议

时间：YYYY-MM-DD 14:00–16:00
地点：【会议室】 / 飞书视频会议
出席：CFO（组长）+ 研发 VP + HR 总监 + 内审负责人 + 法务总监
列席：加计办主任（秘书）+ 财务总监

议程：
1. 加计办主任：本季度仪表盘汇报（20 分钟）
2. 财务总监：财务视角补充（10 分钟）
3. 研发 VP：研发执行视角补充（10 分钟）
4. 红黄灯指标专项讨论（40 分钟）
   - 黄灯指标整改计划
   - 红灯指标限期整改决议
5. 边界争议案例审议（B 类项目）（20 分钟）
6. 政策跟踪与影响评估（10 分钟）
7. 下季度工作重点（10 分钟）

决议：会议纪要由加计办主任 5 个工作日内出具，CFO 签发后归档。

## 第六章 阈值校准机制

### 第 14 条 基线测算期

- 时间：M3–M5（2026-08-01 至 2026-10-31）

- 期间仪表盘仅记录数据、不评红黄绿灯

- 加计办主任记录 7 项指标的月度实际值，作为校准依据

### 第 15 条 半年阈值复审

- 时间：M6（2026-11 末）

- 主导：加计办主任向委员会汇报

- 决议：基于基线数据 + 行业经验，对默认阈值进行第一次校准

- 输出：仪表盘阈值 v2.0

### 第 16 条 后续年度复审

- 每年 12 月委员会年度评审会议同步评审阈值

- 重大政策变动 / 体系架构变动时启动专项复审

## 第七章 KPI 与考核挂钩

仪表盘 7 项指标与体系运营 KPI 形成映射（详见《KPI 定义与计算手册》）：

| 仪表盘指标 | 对应 KPI | 责任 KPI 主考人 |
| --- | --- | --- |
| 工时无客观证据占比 | A2 工时客观证据覆盖率 | 加计办主任 |
| 立项 / 结项报告齐备率 | A1 立项书齐备率 + A3 留存备查齐备率 | 加计办主任 |
| 其他相关费用占比 | C2 | 财务总监 |
| 兼岗高风险人员占比 | C3 | 各 PM |
| B 类项目占比 | 整体争议指标 | 委员会 |

红灯指标连续 2 季度未改善的，相关责任人考核扣分。

## 第八章 附则

第 17 条 本仪表盘模板与《季度评审仪表盘模板.xlsx》（Excel）+《季度评审仪表盘模板.pptx》（PPT）配套使用。

第 18 条 本说明的解释权归加计办。

第 19 条 本说明自 2026-12-01 起生效。

## 签批

起草：加计办主任 _________
                                            会签：财务总监  _________
                                            会签：内审负责人 _________
                                            批准：CFO         _________
                                                     2026-12-01
                                                  （公司盖章）

本说明归档于：公司行政文档管理系统 / 飞书云空间「研发加计扣除管理 / 04-内控」目录。

ewpage

ewpage

# 第10部分 M6 Phase 1 复盘

# Phase 1 评估报告（M0–M6 闭环建设阶段）

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 报告编号 | RDD-RMS-EVAL-2026-P1 |
| 评估范围 | 2026-06-01 至 2026-11-30（M0–M6，6 个月） |
| 起草日期 | 2026-12-01 |
| 起草人 | 加计扣除办公室主任 |
| 审议会议 | 委员会半年评审会议（2026-12-10） |
| 批准人 | CFO |
| 报告版本 | v1.0 |

本报告为 Phase 1 收官关键交付，是 Phase 2 启动的前置审议材料。请委员会成员在审议会议前完成阅读。

## 一、执行摘要

结论先行：Phase 1 总体达成预期，可启动 Phase 2。

| 评估维度 | 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 DoD 达成率 | 4/4 达成 | 见 §三 |
| 三大目标风险点（②③⑧）化解情况 | 全部明显改善 | 见 §四 |
| 关键数据基线建立 | 已建立 | 7 项指标基线值见 §五 |
| 阈值首次校准 | 已完成 | 见 §六 |
| Phase 2 启动建议 | 建议按原节奏启动 | 见 §九 |

关键数字： - 已发布制度文件：21 份（治理 4 + 判定 5 + 证据 5 + 内控 2 + 接口与强制 2 + 启动 3） - 研发人员入系统覆盖率：100%（478 / 478 人） - 历史项目补录率：100%（34 个进行中项目） - 工时填报全员开通日：M3 第 1 个工作日（2026-08-03） - 强制规则切换日：M5（2026-11-01） - 首次月度归集（M11 数据）闭环时长：4.5 个工作日（目标 ≤5） - 5 项必对结果：全部通过（连续 3 个月：M9 + M10 + M11）

## 二、Phase 1 工作回顾（按月）

| 月份 | 关键事件 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| M0（2026-06） | 项目立项 + CFO 授权函发布 + 加计办挂牌 | 项目章程 / 授权函 / 公告邮件（3 份） |
| M1（2026-07 上） | 治理层 4 份制度发布 + 全员培训 | 委员会章程 / 加计办细则 / 管理办法 / RACI 矩阵 |
| M2（2026-07 下–08 初） | 判定层 5 份制度 + 全员考试（通过率 86%）+ 飞书表搭建 | 判定矩阵 / 立项 + 中检 + 结项模板 / 边界案例库 |
| M3（2026-08） | 工时填报全员上线（过渡期 D1）+ 历史项目补录 + 首次季度基线评审 | 数据模型 / 飞书搭建手册 / 工时指南员工 + PM 版 / 月度归集 SOP |
| M4（2026-09–10） | Jira/Git/HR 接口对接完成 + 数据接口对接说明发布 | 接口对接说明 |
| M5（2026-11 上） | 工时强制规则切换 + 内控层 2 份发布 + 首次完整月度对账 | 强制规则公告 / 三级审核细则 / 季度评审仪表盘模板 |
| M6（2026-11 下–12 初） | Phase 1 复盘 + 阈值校准 + Phase 2 启动 | 本报告 + Phase 2 plan |

## 三、Phase 1 DoD 达成情况

### DoD 1：全部研发人员入系统填报工时 ✅

| 指标 | 目标 | 实际 |
| --- | --- | --- |
| 研发人员入系统覆盖率 | 100% | 100%（478 / 478） |
| 月度填报率（按周提交） | ≥90% | 94.3%（M11 实测） |

### DoD 2：项目主数据 100% 录入 ✅

| 指标 | 目标 | 实际 |
| --- | --- | --- |
| 进行中项目补录率 | 100% | 100%（34 / 34） |
| 立项申请书齐备率 | 100% | 100%（34 份立项书 PDF 已归档） |
| 技术不确定性说明合规（≥500 字） | 100% | 100%（A 类）/ 100%（B 类 ≥800 字） |

### DoD 3：连续 3 个月对账无红灯 ✅

| 月份 | 5 项必对结果 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| M9（2026-09 归集） | 5/5 通过 | 试运行阶段 |
| M10（2026-10 归集） | 5/5 通过 | 过渡期末，黄灯历史项已基本清理 |
| M11（2026-11 归集） | 5/5 通过 | 强制期首月，闭环时长 4.5 天 |

### DoD 4：阈值首次校准完成 ✅

- M3–M5 基线测算期数据见 §五

- 委员会 2026-12-10 评审会议通过仪表盘阈值 v1.0 → v2.0 调整方案

## 四、三大风险点（spec ②③⑧）化解情况

### 风险点 ⑧：组织职责不清

Phase 1 前：加计扣除全靠财务部 1 人扛，研发 / HR / 法务 / 内审游离体系外。

Phase 1 后： - 委员会成立并运行，召开 2 次季度评审会议 - 加计办挂牌运行，3.5 个虚拟编制岗位到位 - RACI 矩阵覆盖 20 项核心任务，五方各司其职 - 每月归集对账会、季度风险评审会成常态

评估：✅ 完全化解。后续 Phase 2 需巩固跨部门协作机制。

### 风险点 ②：研发 vs 非研发活动边界

Phase 1 前：A/B/C/D 类无客观判定标准，业务部门和财务长期扯皮。

Phase 1 后： - 判定矩阵发布并培训，全员考试通过率 86% - 立项三道闸门（G1/G2/G3）运行 6 个月 - 边界案例库录入 8 例（首批 5 + Phase 1 新增 3） - 委员会裁决 B 类项目 4 个（3 通过、1 否决降为 D）

评估：✅ 显著改善。每个项目都有立项书 + 技术不确定性说明作为抗辩证据；委员会裁决形成判例库。

### 风险点 ③：工时分摊证据链薄弱

Phase 1 前：工时靠周报 + 主管签字，无客观证据。

Phase 1 后： - 飞书多维表格四张主表 + Jira/Git/HR 接口稳定运行 - ⭐ 三选一客观证据规则：过渡期黄灯预警 → 强制期自动剔除 - 强制期首月（M11）数据： - 工时客观证据覆盖率：96.8%（目标 ≥95%） - 自动剔除工时占比：3.2%（健康水平） - 兼岗（项目数 >3）人员占比：12.4%（黄灯区，需 PM 出说明）

评估：✅ 显著改善。证据链已建立，下一步需在 Phase 2 持续优化覆盖率到 98%+。

## 五、关键数据基线（用于阈值校准）

### 5.1 七项仪表盘指标 M3–M5 基线值

| 指标 | M3（2026-08） | M4（2026-09） | M5（2026-10） | 基线均值 | 默认阈值 | 调整建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 研发费用 / 营收 vs 预算偏差 | +1.2% | +2.5% | +3.1% | +2.3% | 🟢 ±5% / 🟡 5–15% / 🔴 >15% | 维持 |
| 2. 工资薪金占比 | 71.2% | 69.8% | 68.5% | 69.8% | 🟢 60–75% | 维持 |
| 3. 其他相关费用占比 | 3.8% | 4.1% | 4.6% | 4.2% | 🟢 <4% / 🟡 4–5% / 🔴 ≥5% | 调整：基线已接近红线，建议预警线降至 3.5% |
| 4. 工时无客观证据占比 | 18.7%（过渡期） | 9.2% | 4.3% | 10.7% | 🟢 <5% / 🟡 5–15% / 🔴 >15% | 维持（强制期后预期 <5%） |
| 5. 兼岗高风险人员占比 | 16.8% | 14.2% | 12.4% | 14.5% | 🟢 <10% / 🟡 10–20% / 🔴 >20% | 维持，目标 Phase 2 末降至 10% 以下 |
| 6. 立项 / 结项报告齐备率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 🟢 100% | 维持 |
| 7. B 类项目占比 | 25% | 27% | 29% | 27% | 🟢 <20% / 🟡 20–40% / 🔴 >40% | 调整：基线高于阈值，建议中间区间下调至 25–45% |

### 5.2 月度归集运营基线

| 指标 | 目标 | M9 | M10 | M11 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 闭环时长（T+5） | ≤5 天 | 5.0 | 4.8 | 4.5 |
| 5 项必对通过率 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 异常工单数 | — | 28 | 19 | 12 |
| 异常 SLA 达成率（1 日内回复） | ≥95% | 89% | 93% | 96% |

### 5.3 培训与考核基线

- 治理层培训出勤率：96.4%（目标 ≥95%）

- 判定层考试通过率：86.3%（首次）→ 补考后 97.1%

- PM 月度复核及时率：91% → 95% → 97%（持续改善）

## 六、阈值校准方案（提交委员会决议）

基于 §五 基线数据，提交以下阈值调整方案：

| 指标 | 当前阈值 | 调整后阈值 | 理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. 其他相关费用占比 | 🟢 <4% / 🟡 4–5% / 🔴 ≥5% | 🟢 <3.5% / 🟡 3.5–4.5% / 🔴 ≥4.5% | 提前预警，防止冲红线 |
| 7. B 类项目占比 | 🟢 <20% / 🟡 20–40% / 🔴 >40% | 🟢 <25% / 🟡 25–45% / 🔴 >45% | 软件企业 B 类客观高于其他行业 |
| 其余 5 项 | 维持 | 维持 | 基线在绿灯区间 |

委员会审议通过后，仪表盘阈值升级为 v2.0，自 2027-01 起执行。

## 七、经验复盘

### 7.1 成功经验

- 过渡期 + 强制期”两段式”切换有效：避免一刀切引起研发团队反弹；M3–M5 给团队 3 个月养成习惯，M6 切换后剔除率仅 3.2%。

- 飞书多维表格选择正确：低代码平台 2 个月内上线，员工无需新账号；接口对接灵活。

- CFO 高优先级推动：每月归集会议 CFO 亲自过问，部门配合度高。

- 判定矩阵 + 案例库组合：把抽象政策变成具体判例，PM 自评准确率高。

### 7.2 教训与改进

- 历史项目补录耗时超预期：M3 末才完成（原计划 M2 末）。教训：历史数据治理应该前置到 M0–M1 同步启动。

- PM 培训不够充分：首次复核退回率高达 18%，员工困惑。改进：Phase 2 增设 PM 季度专项培训。

- 委外 / 合作研发合同未在 Phase 1 治理：是已知决策（M7 启动），但实际发现 5 份历史合同条款不全。Phase 2 M7 优先处理。

- “其他相关费用”5% 限额接近警戒：基线 4.2% / 预警 4.5%。Phase 2 需专项管控（M8）。

### 7.3 对体系的建议

- 飞书表的字段权限管理需 Phase 2 进一步细化（工资基数字段建议字段级加密）

- Jira ticket 类型规范化建议在研发部统一标准（避免 Story/Task 混用）

- 建议 Phase 2 增加”季度研发产出分析”模块，与高新认定 / 软件企业认定口径横向比对

## 八、风险事件回顾

Phase 1 期间发生的重大风险事件：

| 事件 | 时间 | 处置 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| Jira 同步连续 3 天失败 | M4 中旬 | IT 修复 + 手动补同步 | 已闭环 |
| 历史项目 1 个委员会否决（降为 C 类） | M2 末 | 该项目工时已剔除 | 已闭环 |
| 跨部门 5 名员工兼岗投诉 | M3–M4 | 加计办主任协调，调整映射 | 已闭环 |
| HR 系统月初 CSV 导入延迟 | M5 | 推迟月度归集 1 日，CFO 备案 | 已闭环 |

总结：无对外（税务局 / 审计师）暴露的重大风险事件。

## 九、Phase 2 启动建议

### 9.1 启动建议

建议按原节奏启动 Phase 2（M7–M12），理由： 1. Phase 1 DoD 全部达成 2. 基线 + 阈值已建立 3. 体系运行稳定，无重大风险积累 4. 年度汇算清缴申报（M12）窗口已临近，自查必须前置启动

### 9.2 Phase 2 重点任务

| 时点 | 任务 | 紧迫性 |
| --- | --- | --- |
| M7（2026-12 下–2027-01） | 委外 / 合作研发合同专项治理 | ⭐⭐⭐（前置必查项） |
| M8（2027-01–02） | “其他相关费用”5% 限额专项管控 | ⭐⭐（基线已 4.2%，距红线仅 0.8%） |
| M9（2027-02） | 高新 / 软件企业认定口径并行比对 | ⭐⭐ |
| M9–M10 | 边界案例库扩充至 30 例 | ⭐⭐ |
| M10（2027-03） | 年度专项自查启动（汇算前 60 天） | ⭐⭐⭐ |
| M11（2027-04） | 自查整改 + 留存备查档案打包 | ⭐⭐⭐ |
| M12（2027-05） | 首次年度汇算清缴申报 | ⭐⭐⭐（体系大考） |

### 9.3 Phase 2 预算

| 项 | 金额（万元） |
| --- | --- |
| 人力（加计办兼职 6 个月折算） | 35–55 |
| 飞书订阅 + IT 接口维护 | 8–15 |
| 外部税务师事务所专项咨询（汇算清缴辅导） | 30–60 |
| 内审专项自查 | 10–25 |
| 培训物料 | 5–10 |
| Phase 2 合计 | 88–165 |

剩余 24 个月总预算的 ~50%；预留 Phase 3（M13–M24）约 30–50 万。

### 9.4 Phase 2 关键风险

| 风险 | 等级 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| 委外合同历史瑕疵难修复 | 🔴 高 | M7 启动，必要时主动更正申报 |
| 5% 限额触红线 | 🟡 中 | M8 专项 + 月度紧盯 |
| 汇算清缴首次申报口径不准 | 🔴 高 | 外部税务师辅导 + 内审 + 委员会三方把关 |
| 强制期员工反弹（部分员工已表达情绪） | 🟡 中 | 加强宣贯 + 答疑 |

## 十、委员会决议建议

请委员会半年评审会议审议以下事项：

- ☐ 批准 Phase 1 评估报告

- ☐ 批准仪表盘阈值校准方案 v2.0，自 2027-01 起执行

- ☐ 批准 Phase 2 实施计划与预算

- ☐ 批准 M7 优先启动委外 / 合作研发合同专项治理

- ☐ 批准外部税务师事务所采购（不超过 60 万 / 24 个月）

## 十一、附录

- 附录 A：Phase 1 21 份制度文件清单

- 附录 B：Phase 1 关键数据导出包（飞书表 CSV）

- 附录 C：3 次季度评审会议纪要汇编

- 附录 D：内审 M5 抽查报告

- 附录 E：Phase 2 实施计划（plan）—— 见配套文件

## 签批

起草：加计办主任 _________
                                            审核：财务总监  _________
                                            会签：研发 VP   _________
                                            会签：HR 总监   _________
                                            会签：法务总监  _________
                                            会签：内审负责人 _________
                                            批准：CFO         _________
                                                     2026-12-10
                                                  （公司盖章）

本报告归档于：公司行政文档管理系统 / 飞书云空间「研发加计扣除管理 / 06-委员会档案 / Phase 1 评估」目录。

ewpage

ewpage

# 第11部分 应急预案 4 件套（机密）

# 税务稽查应对预案与黄金 24 小时操作手册

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档版本 | v1.0 |
| 文号 | 【公司简称】财字〔2026〕第 ___ 号 |
| 密级 | 机密（仅委员会 + 加计办 + 法务 + 财务总监持有完整版） |
| 生效日期 | 2026-12-15 |
| 复审周期 | 每半年 |
| 维护方 | 加计扣除办公室 + 法务部 |
| 上级文件 | 《研发费用加计扣除管理办法》 |
| 触发条件 | 收到税务局《税务事项通知书》、电话约谈、上门调查等任何稽查迹象 |

## ⚠️ 紧急启动指引

如果你正在面对税务稽查或约谈，请按以下步骤立即行动：

- 保持冷静，不要慌乱回答任何问题。礼貌请求对方留下联系方式与具体诉求。

- 1 小时内拨打加计办主任手机：【___】

- 在加计办指导下才接听后续电话或回复邮件。

- 不要单独签署任何文件——所有书面回复必经委员会 + 法务复核。

- 不要现场补签、修改、销毁任何文件——这会从合规问题升级为刑事问题。

黄金 24 小时：从收到通知到出具《应对策略备忘》，须在 24 小时内闭环。

## 第一章 总则

第 1 条 目的 为应对税务局对研发费用加计扣除的稽查、约谈、问询、调查等事项，建立标准化、可执行、有纪律的应对预案，保护公司合法权益、避免不当处置导致损失扩大。

第 2 条 三大原则 1. 冷静 + 纪律：任何环节不得擅自答复、补签、修改文件 2. 专业先行：所有书面回复经加计办 + 法务 + 必要时外部税务师三方把关 3. 不卑不亢：依法配合 + 据理力争，加计扣除合规性的举证责任由公司承担，但稽查指控的事实由税务局承担

第 3 条 适用范围 本预案适用于： - 税务局针对研发费用加计扣除的专项稽查 - 税务总局 / 省局 / 市局的风险约谈 - 税务事项通知书 / 询问函 / 限期改正通知书 - 上门检查、现场询问、调阅档案 - 涉及股权变更 / IPO / 并购重组中的研发费用合规审查

第 4 条 不适用范围 - 普通的发票认证 / 代开 / 申报咨询（按日常业务流程） - 与研发费用无关的稽查（按公司其他预案） - 涉嫌刑事犯罪的调查（直接转交司法机关，本预案不适用）

## 第二章 四类应急场景

### S1：上门稽查 / 现场询问 🔴🔴🔴

特征：税务稽查局执法人员（≥2 人）持《税务检查证》上门，要求查阅资料、询问员工、复印文件。

核心动作： - 立即通知加计办主任 + 法务 + 财务总监到场 - 礼貌接待，提供独立会议室 - 询问检查依据（《税务检查证》《税务事项通知书》编号） - 不主动提供未被要求的资料 - 全程有公司代表在场陪同

### S2：电话约谈 🔴🔴

特征：税务局打电话、发短信、邮件，要求公司财务总监或法人代表到税务局接受约谈。

核心动作： - 接听人记录：来电号码 + 对方姓名 + 部门 + 约谈事项 + 约谈时间地点 - 礼貌请求”我需要与公司财税团队沟通后给您确认时间”，争取 24–48 小时缓冲 - 立即通知加计办主任 + CFO - 内部准备工作（见 §四 黄金 24 小时清单）

### S3：税务事项通知书 / 询问函 🔴

特征：邮政 / EMS 收到税务局正式书面通知，要求限期（一般 7–15 个工作日）提交资料 / 出具说明 / 完成自查。

核心动作： - 收件人 1 小时内扫描通知书发给加计办主任 - 加计办主任 24 小时内研判，提出初步应对方案 - 委员会审议后正式回复

### S4：日常风险评估 / 数据比对 🟡

特征：税务局通过金税系统大数据发现公司加计扣除指标异常（如占比畸高、跨年度波动大），发出非正式的风险提示。

核心动作： - 不立即触发紧急预案，但加计办需 5 个工作日内自查 - 出具《自查应对方案》报委员会备案

## 第三章 应急组织架构

### 第 5 条 应急小组（任何 S1–S3 触发后立即成立）

| 角色 | 担任人 | 主要职责 |
| --- | --- | --- |
| 组长 | CFO | 决策；对外正式签字；与税务局高层沟通 |
| 副组长 | 加计办主任 | 内部协调；技术性问题答复；资料调取 |
| 法务代表 | 法务总监 | 法律意见；书面回复审核；权利保护 |
| 财务代表 | 财务总监 | 财务数据；申报口径解释 |
| 研发代表 | 研发 VP 或指定 PM | 研发活动技术细节；技术不确定性说明 |
| 外部专家 | 外部税务师事务所合伙人 | 政策咨询；涉及重大金额时正式聘请 |
| 内审 | 内审负责人 | 独立监督；档案见证 |

### 第 6 条 决策机制

- 一般事项：副组长（加计办主任）+ 法务 + 财务三方一致即可

- 重大事项（涉及金额 >500 万 / 罚款风险 / 主动更正申报）：必须组长（CFO）签字

- 重大对外答复（书面回复 / 现场陈述）：必须组长 + 法务 + 副组长三方会签

## 第四章 ⭐ 黄金 24 小时操作清单

使用方法：从收到通知 / 约谈 / 上门的 T+0 时点开始计时，按以下清单逐项执行。

### T+0 ~ T+1 小时：信号识别与启动

- T+0+15 分钟：收信人（前台 / 助理 / 财务 / CFO）识别为税务稽查事项

- T+0+30 分钟：收信人电话 / 飞书 / 短信通知 加计办主任（手机号见附录 A）

- T+0+45 分钟：加计办主任电话通知 CFO

- T+0+60 分钟：CFO 决定是否启动应急小组（一般 S1/S2/S3 应启动）

### T+1 ~ T+2 小时：应急小组成立

- 加计办主任建立飞书私密群「加计扣除应急-YYYYMMDD」

- 拉入应急小组全部成员（含外部税务师，如需）

- 群内首次会议：明确事项、初步分工、保密纪律

- 加计办主任启动「应急事项工单」编号 EM-YYYYMMDD-NNN

### T+2 ~ T+4 小时：初步评估

- 法务 + 加计办主任研判 稽查范围：

  - 涉及年度（最近 1 年 / 3 年 / 5 年）

  - 涉及项目（具体项目编码 / 整体）

  - 涉及金额（估算）

  - 涉及部门（仅财务 / 财务 + 研发）

- 出具《初步评估备忘》（≥1 页，加计办主任签字）

### T+4 ~ T+8 小时：调取留存备查档案

- 加计办按 10 类档案清单 逐项检查齐备性

- 重点档案优先调取：

  - 立项书 + 技术不确定性说明（涉及项目）

  - 委外 / 合作研发合同 + 科技局登记证明

  - “研发支出”辅助账与汇总表

  - 工时台账 + 客观证据导出包

  - 历年自查报告 + 委员会评审纪要

- 缺失档案立即标记（严禁现场补做）

- 飞书云空间 / 加计办档案库双向核对

### T+8 ~ T+16 小时：法务与外部专家会商

- 法务总监审视：

  - 稽查依据的法律合规性

  - 公司是否享有抗辩权利

  - 是否涉及主动更正申报的法律风险

- 涉及金额 >500 万 / 罚款风险 → 正式聘请 外部税务师事务所（24 小时内签 NDA + 委托合同）

- 外部专家初步意见

### T+16 ~ T+20 小时：拟定应对策略

- 应急小组会商，决定：

  - 答复路径（口头 / 书面 / 现场提交）

  - 关键问题回答口径

  - 是否主动更正申报

  - 是否需聘请律师

  - 是否需要向税务局申请延期 / 听证

### T+20 ~ T+24 小时：出具《应对策略备忘》

- 备忘文档结构（5 页内）：

  - 一、事项摘要（200 字）

  - 二、风险评估（含金额 / 法律 / 声誉）

  - 三、应对方案（3 套备选 + 推荐方案）

  - 四、时间节点与责任人

  - 五、附件清单

- 应急小组组长（CFO）签字 + 委员会全员知情

### T+24 小时：上报董事长 + 启动正式应对

- CFO 上报董事长（如涉及金额 >1000 万 / 罚款风险 / 声誉风险）

- 进入正式应对阶段（详见 §五）

## 第五章 ⭐⭐⭐ 三道防线（抗辩核心）

### 第一道防线：留存备查档案完备性（70% 胜算）

核心：稽查现场出示完整的 10 类档案，证明公司体系化运行。

关键档案： 1. 立项书 + 技术不确定性说明（A 类项目 ≥500 字 / B 类 ≥800 字） 2. 研发人员名单 + 月度工时台账 + 客观证据导出包 3. 委外 / 合作研发合同 + 科技局登记证明 4. 集中研发项目分摊明细（如适用） 5. “研发支出”辅助账与汇总表 6. 项目结项报告 + 验收证明 7. 历年自查报告 + 整改记录 8. 委员会评审纪要 9. 外聘人员 + 仪器设备 + 无形资产费用分配说明 10. 省局规定的其他资料

应答话术： > “我们公司从 2026 年起建立了完整的研发费用加计扣除风险管理体系，覆盖 10 类留存备查档案，按公司《管理办法》执行。下面我们逐类向您展示。”

### 第二道防线：技术不确定性说明（核心抗辩证据）

核心：A/B 类项目立项书中的”技术不确定性说明”是判定为研发活动的核心证据。

应答话术示例： > “稽查员同志，关于这个推荐系统项目为什么算研发，我可以请研发负责人来具体说明。 > > 关键证据是项目立项时的技术不确定性说明：当时多模态推荐方案在电商场景没有成熟先例，业界 SOTA 模型在通用领域有效但电商场景未知。我们做了 4 周 POC，对比了三套技术方案，才确定主路线。如果稽查员需要查看技术方案设计文档、POC 实验记录、Git 仓库历史，我们都可以提供。”

关键纪律：研发代表说话要客观，不夸大、不贬低。

### 第三道防线：边界案例库 + 委员会裁决记录（体系性证明）

核心：证明公司有系统化的判定机制，不是临时拼凑。

关键档案： - 边界案例库（≥30 例时强力） - B 类项目的委员会专题裁决纪要 - 季度风险评审仪表盘记录

应答话术： > “我们对于研发 vs 非研发的边界有系统化的判定。所有 B 类（准研发）项目都经过委员会的专题裁决，记录在边界案例库里。本次稽查涉及的 XX 项目，是 2026-XX 月委员会审议通过的，纪要附件可调取。”

## 第六章 严禁事项（一票否决红线）

### 第 7 条 绝对禁止

- ❌ 现场临时编造、伪造、补签、倒签任何文件

- ❌ 销毁、隐匿、修改任何留存备查档案

- ❌ 串供、向其他员工传授”回答口径”

- ❌ 未经加计办 + 法务同意单独答复

- ❌ 向稽查员行贿、请客、送礼

- ❌ 单独签署任何书面材料（必经委员会签批）

- ❌ 拒绝提供应当提供的资料

- ❌ 对稽查员撒谎或恶意误导

上述任一行为，可能将税务合规问题升级为刑事问题（伪证罪 / 行贿罪 / 妨碍公务罪等），后果极其严重。

### 第 8 条 必须做的

- ✅ 依法配合 + 礼貌接待

- ✅ 所有沟通有记录、有见证

- ✅ 不确定的问题”我需要核实后给您正式回复”

- ✅ 涉及数字 / 金额 / 政策口径的，引用文件原文

- ✅ 留存稽查全过程的录像（应急小组在场情况下）/ 录音（如允许）

- ✅ 每天结束当日工作时由应急小组复盘

## 第七章 答复路径与文书规范

### 第 9 条 口头答复

- 仅限”程序性问题”（如时间地点确认）+ 已演练的标准答复

- 涉及实质性问题一律：“这个问题我需要回去核实后给您正式书面回复”

- 记录原则：当事人 + 见证人 + 记录人三方在场

### 第 10 条 书面答复

- 所有书面答复：先加计办起草 → 法务复核 → 委员会签批 → CFO 签发

- 模板见附录 B

- 字数原则：能短则短；多说多错

- 引用文件 / 政策时必精确（年号 / 文号 / 条款）

### 第 11 条 现场提交资料

- 准备 2 套：1 套交税务、1 套留存

- 每份标注页码 + 章戳 + 加计办主任签名

- 提交清单一式两份，税务签收

### 第 12 条 申请延期

如时间紧迫，可向税务局申请延期（一般可获得 7–15 个工作日）： - 标准话术：“我们需要更充分的时间整理资料以准确答复，请允许我们 X 个工作日内提交。” - 申请延期不构成不配合，只要理由合理、申请及时

## 第八章 与监管沟通的纪律

### 第 13 条 接待礼仪

- 主接待人：加计办主任 + 法务（必须两人在场）

- 称呼：“X 检查员” / “X 同志”

- 接待室：独立、隔音、有监控

- 茶水：常规礼貌即可，不过分热情

- 资料：纸质 / 电子双备份

### 第 14 条 应对策略 4 字诀

- 冷：保持冷静，不急于答复

- 稳：节奏稳，不慌不忙

- 准：依据准确，引用政策原文

- 诚：依法配合，态度诚恳

### 第 15 条 严禁言论

❌ 不说：“这个我们也搞不清楚 / 反正同行都这么做 / 上次审计也没说什么” ❌ 不说：“您看这个能不能通融一下 / 我们关系不错” ❌ 不说：“我们董事长在 XX 单位有关系” ❌ 不说：“如果有问题我们就改 / 罚多少都行”

✅ 应说：“这是我们的留存备查档案，请您查看。” ✅ 应说：“这个问题我们需要核实后正式书面回复。” ✅ 应说：“我们公司一向严格执行国家税收政策，如果您发现任何问题，我们一定彻底整改。”

## 第九章 主动更正申报

### 第 16 条 触发情形

发现以下情形之一，应考虑主动更正申报： 1. 自查发现历史申报存在明显瑕疵（金额可量化） 2. 稽查问询前主动发现的错误 3. 政策变动导致历史申报口径需调整

### 第 17 条 决策路径

发现瑕疵
   ↓
加计办评估金额 + 性质
   ↓
   ├── 金额 <100 万 + 性质明确 → 财务总监决策 → 直接更正申报
   ├── 100–500 万 → 委员会决策
   └── >500 万 → 委员会 + 外部税务师 + 必要时律师
   ↓
执行更正
   ↓
留存全过程记录

### 第 18 条 主动更正的优势

- 法律上：避免被税务局发现后定性为偷税（罚款 0.5–5 倍）

- 实务上：滞纳金按日万分之五计算，比罚款轻得多

- 声誉上：体现公司自我合规能力

## 第十章 后续跟踪与归档

### 第 19 条 事件结束后

应急事件结束后 30 天内，加计办主任完成： - [ ] 《应急事件复盘报告》提交委员会 - [ ] 全部文件归档至加计办机密档案库（保管期 10 年） - [ ] 体系改进建议（避免同类事件再发生） - [ ] 关键人员表彰 / 问责（如适用）

### 第 20 条 体系更新

- 每次应急事件作为案例，更新边界案例库 + 完善判定矩阵

- 应急小组成员每年开展 1 次稽查应对演练

## 第十一章 附录

### 附录 A：应急联系人清单（机密，仅应急小组持有）

| 角色 | 姓名 | 手机 | 飞书 | 邮箱 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CFO | 【___】 | 【___】 | 【___】 | cfo@【公司域名】 |
| 加计办主任 | 【___】 | 【___】 | 【___】 | rdd-office@【公司域名】 |
| 法务总监 | 【___】 | 【___】 | 【___】 | legal@【公司域名】 |
| 财务总监 | 【___】 | 【___】 | 【___】 | finance@【公司域名】 |
| 研发 VP | 【___】 | 【___】 | 【___】 | rd-vp@【公司域名】 |
| 内审负责人 | 【___】 | 【___】 | 【___】 | audit@【公司域名】 |
| 外部税务师事务所 | 【___】 | 【___】 | — | 【___】 |

本附录与本手册分开印刷，仅应急小组持有，每年更新。

### 附录 B：书面回复模板

【公司全称】关于贵局《税务事项通知书》（编号 XXX）的回复

【主管税务机关名称】：

公司收到贵局 YYYY-MM-DD 出具的《税务事项通知书》（编号 XXX），现就有关事项回复如下：

一、关于 ___ 问题
   ...

二、关于 ___ 问题
   ...

三、所附资料清单
   1. ...
   2. ...

附件：
1. ...

公司全称（盖章）
日期：YYYY-MM-DD

### 附录 C：稽查现场记录表模板

《稽查现场记录表》编号 EM-YYYYMMDD-NNN
日期：       时间：       地点：
税务方人员：              检查证号：
公司方在场人员：
检查范围：
检查问题与公司答复：
1. Q:           A:
2. Q:           A:
...
现场提供资料清单：
现场提交人签字：             税务方签收：
记录人签字：
公司方见证人签字（≥2 人）：

### 附录 D：常见问题速查（FAQ）

Q1：稽查员要求复印我们的工资表，可以给吗？ A：可以，但只提供已脱敏的研发人员部分（与稽查事项相关）。非相关员工的工资数据是公司商业秘密，可拒绝。

Q2：稽查员要求约谈某位研发员工，可以拒绝吗？ A：原则上不能拒绝，但有权安排在公司会议室、由法务陪同。约谈前 5 分钟应给员工简短指导：“如实回答你知道的，不知道就说不知道，不要猜测。”

Q3：稽查员说”看你们配合不积极，要罚款”，怎么办？ A：礼貌回应：“我们一直在依法配合，并按规定时限提交资料。如果贵局认为有应当提供但未提供的资料，请书面列明，我们会及时补充。”

Q4：发现某历史年度有瑕疵，该立即承认吗？ A：不要现场承认。 立即上报应急小组，按本预案第九章流程评估后再决定。

Q5：稽查员暗示需要”协调”（行贿暗示），怎么办？ A：礼貌但坚决拒绝。事后立即向 CFO + 内审 + 法务报告。必要时录音作为证据保护公司。

## 第十二章 签批

起草：加计办主任 _________
                                            会签：财务总监  _________
                                            会签：法务总监  _________
                                            会签：内审负责人 _________
                                            会签：研发 VP   _________
                                            批准：CFO         _________
                                                     2026-12-15
                                                  （公司盖章）

## 重要提示

本手册为机密文件，仅以下人员持有完整版： - 委员会全体成员 - 加计扣除办公室全体 - 法务部 - 财务总监 + 财务部税务专员

其他岗位仅持有”摘要版”（含触发上报路径 + 严禁事项），由加计办按需分发。

如果你需要使用本手册，意味着公司正在面对税务稽查。请深呼吸，按清单逐步执行。公司体系建设的每一份制度、每一条工时、每一个客观证据，都是你此刻的底气。

— 加计扣除办公室

本手册归档于：公司行政文档管理系统（机密）+ 飞书云空间「研发加计扣除管理 / 06-委员会档案 / 应急预案」目录（仅应急小组可访问）。

ewpage

# 历史年度追溯处置指引

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档版本 | v1.0 |
| 文号 | 【公司简称】财字〔2026〕第 ___ 号 |
| 密级 | 机密 |
| 生效日期 | 2026-12-15 |
| 复审周期 | 每年汇算清缴后修订 |
| 维护方 | 加计扣除办公室 + 法务部 |
| 上级文件 | 《研发费用加计扣除管理办法》《税务稽查应对预案》 |

## 第一章 总则

第 1 条 目的 当公司内部自查、内审、外审或税务稽查发现历史年度的研发费用加计扣除存在瑕疵时，本指引为加计办、委员会决策提供标准化处置路径，控制风险敞口、避免损失扩大。

第 2 条 适用范围 适用于公司已申报但发现存在以下情形之一的历史年度加计扣除事项： 1. 工时记录不实或证据链缺失 2. 项目认定有误（应属 C / D 类的被归为 A / B 类） 3. 留存备查档案缺失或不齐 4. 委外 / 合作研发合同瑕疵导致计入金额可能不合规 5. “其他相关费用”5% 限额超限被发现 6. 与高新 / 软件企业认定口径打架被外部审计师质疑 7. 因政策变动导致历史申报口径需调整 8. 自查或抽样审计发现的其他重大瑕疵

第 3 条 原则 1. 早发现、早处置：发现即上报，5 个工作日内出具《风险事项报告》 2. 科学评估：金额、性质、可挽回性三维度综合评估 3. 依法处置：在法律允许范围内最小化损失 4. 闭环管理：处置完成后纳入体系改进，避免重蹈覆辙

## 第二章 触发与发现路径

| 触发方 | 发现路径 | 紧急程度 |
| --- | --- | --- |
| 加计办 | 月度归集复核 / 季度仪表盘异常 | 🟡 |
| 内审 | 季度抽查 / 年度专项自查 | 🟡 |
| 外审 | 年报审计 / IPO 尽调 / 并购重组审计 | 🔴 |
| 税务局 | 稽查问询 / 风险评估提示 | 🔴🔴🔴（同步启动稽查应对预案） |
| 主动发现 | 政策变动 / 学习新指引后回看 | 🟢 |

## 第三章 处置决策三条路径

### 路径 ① · 主动更正申报（推荐场景：金额小、瑕疵明确）

适用情形： - 单一事项金额 <100 万元 - 瑕疵性质明确（如工时记录某条不实、某项目应剔除） - 距汇算清缴申报年度 ≤ 3 年（追溯时效内） - 公司自主发现，尚未被税务局问询

处置流程： - [ ] 加计办主任 5 个工作日内出具《主动更正申报方案》 - [ ] 财务总监决策签发 - [ ] 在下一年度汇算清缴时调整申报 - [ ] 留存全过程记录归档

优势： - 避免被税务局发现后定性为偷税（罚款 0.5–5 倍） - 滞纳金按日万分之五计算（成本可控） - 体现公司自我合规能力，对税务局形成正面印象 - 通常不影响公司纳税信用评级

劣势： - 需缴纳滞纳金 - 需自行承担纠正成本（审计 / 申报）

### 路径 ② · 暂不处置，等待税务局检查（推荐场景：金额不大、瑕疵模糊）

适用情形： - 单一事项金额 100–500 万元，且性质判断模糊（可能是合规的、也可能不合规） - 瑕疵涉及主观判断争议（如某项目算 A 类还是 B 类） - 历史档案虽不完整但有间接证据可补 - 公司已能完善内部记录，避免税务局发现

处置流程： - [ ] 加计办出具《风险事项评估报告》 - [ ] 委员会专题会议决策（必经流程） - [ ] 内部不主动申报，但： - 完善内部记录（补充证据 / 整理档案） - 准备”如被问询”的抗辩材料 - [ ] 关注税务局动态（金税系统大数据风险评估） - [ ] 留存决策依据，证明非”主观故意隐瞒”

优势： - 不主动产生滞纳金 - 不暴露公司其他可能的瑕疵 - 给公司体系建设留出时间窗口

劣势： - 仍有被发现的风险，被发现后处罚可能加重 - 增加心理与组织负担 - 委员会决策需慎重，决策文档需归档以备未来举证

### 路径 ③ · 聘请外部专家深度评估（必选场景：金额大、定性争议）

适用情形： - 单一事项或累计金额 >500 万元 - 涉及税务部门可能定性偷税 / 骗税的争议 - 历史档案严重缺失 - 涉及股权变更 / IPO / 并购重组中的合规审查 - 已有税务局问询，但金额超出公司内部应对能力

处置流程： - [ ] 应急小组成立（与稽查应对预案共用同一架构） - [ ] 法务总监 24 小时内启动外部税务师事务所 + 必要时律师事务所采购流程 - [ ] 与外部专家签订 NDA + 委托合同（建议金额 30–100 万） - [ ] 外部专家出具《专业意见书》 - [ ] 委员会基于专业意见决策 - [ ] CFO 签发最终处置方案，必要时报董事会

优势： - 专业意见可作为后续抗辩证据 - 律师 / 税务师事务所执业保险可分担风险 - 决策的合规性与正当性获得外部背书

劣势： - 外部专家费用高（30–100 万） - 处置周期长（一般 1–3 个月） - 可能暴露公司其他历史问题

## 第四章 决策矩阵

金额 < 100 万    100–500 万    > 500 万
┌─────────────────┬────────────────┬─────────────┬───────────────┐
│ 瑕疵明确         │  路径①         │  路径①+②   │  路径②+③    │
│ 自查发现         │  主动更正      │   委员会决策 │  外部专家+委员会│
├─────────────────┼────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ 瑕疵模糊         │  路径②         │   路径②     │  路径③       │
│ 自查发现         │  暂不处置+完善 │  委员会决策 │  外部专家+委员会│
├─────────────────┼────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ 已被税务问询     │  路径①         │   路径①+③  │  路径③       │
│ （任何金额）     │  快速主动更正  │  外部专家辅助│ 外部专家+律师 │
└─────────────────┴────────────────┴─────────────┴───────────────┘

## 第五章 关键判断要点

### 第 4 条 金额判断

- 单一事项金额：该项目 / 该年度涉及的加计扣除金额

- 累计金额：跨年度同性质瑕疵累计

- 节税影响：金额 × 25%（公司适用所得税率）

- 罚款风险：节税影响 × 0.5–5 倍（按偷税情节）+ 滞纳金（按日万分之五）

### 第 5 条 性质判断

- 明确瑕疵：可量化、有客观证据（如工时无 Jira/Git 关联）

- 模糊瑕疵：涉及主观判断、专业争议、政策模糊地带

- 故意偷税：构成《税收征收管理法》第 63 条的情形（永远不要承认）

### 第 6 条 时效判断

- 增值税：3 年（一般情形）/ 5 年（重大情形）

- 企业所得税：3 年（一般）/ 5 年（重大）/ 无限期（偷税）

- 因税务机关原因延误：可顺延

### 第 7 条 影响范围判断

- 是否影响其他年度（递延瑕疵）

- 是否影响其他税种（如增值税 / 个税）

- 是否影响其他申报（高新认定 / 软件企业认定）

- 是否影响公司声誉 / IPO / 融资

## 第六章 风险事项报告模板

发现风险事项后，加计办在 5 个工作日内出具《风险事项报告》，结构如下：

《风险事项报告》编号 EM-YYYYMMDD-NNN

一、基本信息
   - 报告日期：YYYY-MM-DD
   - 发现方：☐ 加计办 ☐ 内审 ☐ 外审 ☐ 税务局 ☐ 其他
   - 涉及年度：
   - 涉及金额（估算）：
   - 紧急程度：🔴 / 🟡 / 🟢

二、事项描述（≥300 字）
   - 瑕疵的具体内容
   - 发现的过程与依据
   - 影响范围（其他项目 / 其他年度 / 其他申报）

三、性质评估
   - 明确 / 模糊
   - 故意 / 过失
   - 可量化 / 不可量化

四、处置建议
   - 推荐路径：① / ② / ③
   - 决策依据
   - 备选方案

五、时间表
   - 决策时限：
   - 执行时限：
   - 关键里程碑：

六、责任分工
   - 主导：
   - 协助：
   - 知情：

七、附件
   1. 瑕疵的客观证据（截图 / 文档摘录）
   2. 已采取的初步措施记录
   3. 相关政策条款摘录

签批：
   起草：加计办主任 _________
   会签：法务总监  _________
   会签：财务总监  _________
   呈送：CFO       _________

## 第七章 决策流程

发现风险事项
       ↓
加计办主任 5 日内出具《风险事项报告》
       ↓
   按金额分级：
       │
       ├── < 100 万 + 瑕疵明确 → 财务总监决策 + 路径①
       │
       ├── 100–500 万 / 瑕疵模糊 → 委员会专题会议决策
       │
       └── > 500 万 / 重大争议 → 委员会 + 外部税务师 + 必要时律师
                                  ↓
                              CFO 签发最终方案
                                  ↓
                             （重大项报董事会）
       ↓
执行处置
       ↓
留存全过程记录（10 年）
       ↓
体系改进（更新判定矩阵 / 增加培训点 / 修订制度）
       ↓
事项关闭

## 第八章 与稽查应对预案的衔接

| 时点 | 决策 |
| --- | --- |
| 自查发现，尚未被稽查 | 适用本指引，决定是否主动更正 |
| 自查发现，已知税务局可能稽查 | 同时启动本指引 + 稽查应对预案 |
| 已收到税务局问询 | 优先启动稽查应对预案，本指引作为评估工具 |
| 稽查后被定性 | 已超出本指引范围，进入行政复议 / 诉讼流程 |

## 第九章 体系改进闭环

每个历史年度追溯事项处置完成后，加计办主任组织以下闭环工作：

- 在边界案例库中录入本事项（作为后续判定参照）

- 更新判定矩阵（如有新边界共识）

- 增加针对性培训（PM / 财务 / 全员，根据原因）

- 修订相关制度（如发现是制度漏洞）

- 在季度评审仪表盘中跟踪同类问题趋势

## 第十章 重要纪律

### 第 8 条 严禁

- ❌ 私下隐瞒已发现的瑕疵不上报

- ❌ 未经委员会决策擅自主动更正申报

- ❌ 销毁、隐匿、伪造任何相关档案

- ❌ 与发现方（外审 / 内审）串通遮掩

- ❌ 未经法务审核擅自与税务局沟通

### 第 9 条 必须

- ✅ 5 日内出具风险事项报告

- ✅ 按金额分级提交决策

- ✅ 全程留痕

- ✅ 决策依据归档（包括”暂不处置”的决策也要归档）

- ✅ 处置完成后做体系改进

## 第十一章 附则

第 10 条 本指引与《税务稽查应对预案》《研发费用加计扣除管理办法》冲突时，以更严格规定为准。

第 11 条 本指引的解释权归委员会，日常解释由加计办主任行使。

第 12 条 本指引自 2026-12-15 起生效。

## 签批

起草：加计办主任 _________
                                            会签：财务总监  _________
                                            会签：法务总监  _________
                                            会签：内审负责人 _________
                                            批准：CFO         _________
                                                     2026-12-15
                                                  （公司盖章）

本指引归档于：公司行政文档管理系统（机密）+ 飞书云空间「研发加计扣除管理 / 06-委员会档案 / 应急预案」目录。

ewpage

# 政策变动响应 SOP

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档版本 | v1.0 |
| 文号 | 【公司简称】财字〔2026〕第 ___ 号 |
| 生效日期 | 2026-12-15 |
| 维护方 | 加计扣除办公室 |
| 复审周期 | 每年汇算清缴后修订 |
| 上级文件 | 《研发费用加计扣除管理办法》 |

## 第一章 总则

第 1 条 目的 研发费用加计扣除政策由财政部、税务总局、科技部等部门多头管理，每年都有新文件、新口径出台。本 SOP 用于规范公司对政策变动的监测、评估、宣贯、体系适配，确保14 天内完成内部影响评估。

第 2 条 监测对象

| 监测对象 | 来源 | 重要级 |
| --- | --- | --- |
| 财政部、税务总局发布的研发加计扣除政策文件 | 总局官网 / 12366 | 🔴 |
| 总局公告（口径调整、操作指南） | 总局公告系统 | 🔴 |
| 省、市税务局的地方实施细则 | 主管税务机关 | 🟡 |
| 科技部 / 工信部 关于研发活动认定的文件 | 部委官网 | 🟡 |
| 高新认定 / 软件企业认定 政策更新 | 科技部 / 工信部 | 🟡 |
| 财政部、税务总局的解释 / 答疑 | 12366 / 答疑会 | 🟢 |
| 行业协会、税务师事务所的政策解读 | 业内媒体 | 🟢 |

## 第二章 四步响应机制

政策发布 ──→ 14 天 ──→ 30 天 ──→ 60 天
        │         │           │           │
        ▼         ▼           ▼           ▼
   实时监测   影响评估    内部宣贯   体系修订
   （加计办） （加计办+顾问）（加计办）  （委员会）

## 第三章 步骤 1：政策实时监测

### 第 3 条 监测渠道

加计办主任为政策监测的责任人，需订阅以下渠道：

| 渠道 | 频率 | 操作 |
| --- | --- | --- |
| 国家税务总局官网”政策法规” | 每日 | RSS / 邮件订阅 |
| 12366 纳税服务平台 | 每日 | 微信公众号关注 |
| 财政部官网”政策发布” | 每日 | 邮件订阅 |
| 科技部 / 工信部官网 | 每周 | 浏览 |
| 主管税务机关网站 + 微信 | 每日 | 关注 |
| 外部税务师事务所政策快讯 | 实时 | 邮件订阅 |
| 行业税务师协会通讯 | 每月 | 邮件订阅 |

### 第 4 条 监测记录

加计办主任每周一在飞书「政策跟踪日志」更新一次： - 本周关键政策变动 - 已识别的影响事项 - 待评估事项清单

每月在季度评审仪表盘附”政策动态摘要”。

## 第四章 步骤 2：影响评估（14 天）

### 第 5 条 启动条件

发现以下政策变动后24 小时内启动正式影响评估： 1. 中央层面发布的研发加计扣除相关公告 / 通知 2. 主管税务机关发布的本地实施细则 3. 总局答疑或案例中出现的口径调整 4. 高新认定 / 软件企业认定 中涉及研发费用定义的变动

### 第 6 条 评估流程

T+0：政策发布
T+1：加计办主任研判，决定是否启动正式评估
T+3：加计办起草《政策变动影响评估初稿》
T+5：与外部税务师事务所（合作单位）会商
T+7：评估初稿提交财务总监 + 法务总监复核
T+10：必要时召开委员会专题会议
T+14：评估终稿提交委员会，CFO 签发

### 第 7 条 评估报告模板

《研发费用加计扣除政策变动影响评估报告》编号 POL-YYYYMMDD-NNN

一、政策变动摘要
   - 文件名称 / 文号
   - 发布日期 / 生效日期
   - 主要内容（≥200 字）

二、变动性质
   - ☐ 加计比例调整
   - ☐ 研发活动定义调整
   - ☐ 费用归集口径调整
   - ☐ 申报流程调整
   - ☐ 留存备查要求调整
   - ☐ 其他：

三、对公司影响评估
   1. 加计扣除金额影响（年度估算）：
      - 增加：__ 万元 / 减少：__ 万元
   2. 体系运行影响：
      - 制度文件需修订：（列举）
      - 飞书系统需调整：（列举）
      - 培训需更新：（列举）
   3. 申报口径影响：
      - 本年度汇算清缴影响：
      - 跨年度影响：

四、与现有体系的冲突点
   1. 与《管理办法》冲突：
   2. 与《判定矩阵》冲突：
   3. 与现有项目分类冲突：

五、应对建议
   1. 短期（30 天）：
   2. 中期（60 天）：
   3. 长期（年度）：

六、风险与机会
   - 主要风险：
   - 主要机会：

签批：
   起草：加计办主任 _________
   会签：财务总监  _________
   会签：法务总监  _________
   会签（必要时）：外部税务师 _________
   批准：CFO         _________

## 第五章 步骤 3：内部宣贯（30 天）

### 第 8 条 宣贯对象与内容

| 对象 | 内容 | 形式 |
| --- | --- | --- |
| 委员会 | 评估报告全文 + 应对建议 | 专题会议 |
| 加计办 + 财务 | SOP 执行细节 | 内部培训 |
| 各 PM | 项目层影响 + 操作变化 | 飞书群 + 培训 |
| 研发员工 | 工时填报 / 立项流程的变化（如有） | 飞书公告 |
| 全员（重大变动） | 政策变动摘要 + 影响 | 邮件 + 工作台横幅 |

### 第 9 条 宣贯节奏

- T+15：委员会专题会议通过应对方案

- T+18：加计办出具《政策变动宣贯材料》

- T+20–25：分场次培训

- T+30：宣贯出勤率核查（目标 ≥95%）

### 第 10 条 宣贯材料

每次政策变动宣贯应包括： - 政策变动对照表（变更前 vs 变更后） - 操作变化点（对员工 / PM / 财务 / 加计办的具体影响） - Q&A 5–10 题 - 培训 PPT

## 第六章 步骤 4：体系修订（60 天）

### 第 11 条 修订对象

依据评估报告，识别需要修订的制度文件：

| 文件类型 | 常见修订点 |
| --- | --- |
| 管理办法 | 政策依据条款 / 加计比例 / 费用归集范围 |
| 判定矩阵 | A/B/C/D 分类边界 |
| 立项 / 中检 / 结项模板 | 字段调整 |
| 工时填报指南 | 操作要求 |
| 月度归集 SOP | 归集口径 |
| 季度评审仪表盘 | 指标定义 / 阈值 |
| 留存备查档案管理办法 | 档案种类 |

### 第 12 条 修订流程

T+30：加计办主任列出待修订文件清单
T+35：加计办分头起草修订稿
T+45：法务 + 财务 + 外部税务师复核
T+50：委员会审议
T+55：CFO 签发新版本
T+60：飞书云空间更新，旧版本归档；同步全员通知

### 第 13 条 版本管理

- 制度文件版本号：v1.x → v2.0（重大政策导致）/ v1.1 → v1.2（小幅调整）

- 每次修订均归档前一版本，保管期 10 年

- 在制度文件首页”版本历史”表中记录修订原因 + 日期 + 主要变化

## 第七章 申报口径调整

### 第 14 条 跨年度影响处置

政策变动可能影响已申报年度或当年度申报：

| 影响 | 处置 |
| --- | --- |
| 仅影响新发生业务 | 自政策生效日起按新口径 |
| 影响当年度尚未申报业务 | 立即按新口径，必要时调整年度预算 |
| 影响已申报但未汇算清缴 | 评估是否需要在汇算清缴时调整 |
| 影响已汇算清缴年度 | 评估是否需要走主动更正申报（依《历史年度追溯处置指引》） |

### 第 15 条 与汇算清缴的衔接

- 每年 4–5 月汇算清缴前 30 天，加计办主任全面盘点过去 12 个月的政策变动

- 出具《本年度汇算清缴口径备忘》，明确各项政策的适用版本

- 委员会审议通过后作为申报依据

## 第八章 与主管税务机关沟通

### 第 16 条 主动沟通机会

加计办应建立与主管税务机关的常态化沟通渠道： - 每年 1 次的纳税企业座谈会 - 每年 2 次的政策辅导班 - 重大政策发布后的答疑场次 - 必要时的专项咨询（书面）

### 第 17 条 沟通纪律

- 沟通由加计办主任 + 财务总监主导

- 涉及具体项目认定的咨询事项，需事先经委员会审议

- 与税务机关的所有书面往来归档保管

## 第九章 信息安全

### 第 18 条 内部敏感性

政策评估报告涉及公司财务敏感信息（节税金额、风险敞口等），密级为内部 / 机密： - 评估报告：仅委员会 + 加计办持有完整版 - 摘要版：可对加计办内部 + 财务部 + 法务部分发 - 公开版：可对全员宣贯，不含敏感金额

### 第 19 条 外部沟通限制

- 未经 CFO 批准，不得向外部机构（税务机关除外）披露评估细节

- 与外部税务师事务所的沟通须签 NDA

- IPO / 并购重组的尽调披露按法务建议执行

## 第十章 体系演进

### 第 20 条 年度回顾

每年汇算清缴后 30 天内，加计办主任组织年度政策变动回顾： - 本年度政策变动汇总 - 公司体系适配情况 - 经验教训 - 下年度政策预期与预案

成果纳入年度评估报告，提交委员会。

### 第 21 条 行业协作

加计办主任应保持与行业协会、税务师事务所、其他企业的政策交流： - 行业税务师协会年会 - 同行加计扣除经验交流 - 关注典型案例（成功的、被处罚的）

## 第十一章 附则

第 22 条 本 SOP 自 2026-12-15 起生效。

第 23 条 本 SOP 的解释权归加计办。

## 签批

起草：加计办主任 _________
                                            会签：财务总监  _________
                                            会签：法务总监  _________
                                            批准：CFO         _________
                                                     2026-12-15
                                                  （公司盖章）

本 SOP 归档于：公司行政文档管理系统 / 飞书云空间「研发加计扣除管理 / 06-委员会档案 / 应急预案」目录。

ewpage

# 关键岗位业务连续性（BCP）方案

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档版本 | v1.0 |
| 文号 | 【公司简称】财字〔2026〕第 ___ 号 |
| 密级 | 机密（仅 CFO + HR 总监 + 加计办主任 + 委员会持有完整版） |
| 生效日期 | 2026-12-15 |
| 维护方 | 加计扣除办公室 + HR |
| 复审周期 | 每半年 |
| 上级文件 | 《研发费用加计扣除管理办法》 |

## 第一章 总则

第 1 条 目的 研发费用加计扣除体系深度依赖个别关键岗位（加计办主任、关键 PM、HR 接口人等）的经验与判断。本 BCP（Business Continuity Plan）方案确保任一关键岗位离职 / 长期休假 / 突发不可用时，体系仍可在 7 个工作日内恢复正常运行，避免出现合规真空期。

第 2 条 BCP 三大原则 1. 双备份机制：每个关键岗位都有正式 / 候补两个人选 2. 过程文档化：核心工作全部 SOP 化，新人 1 周内可上手 3. 早预警 + 早交接：人员变动征兆出现立即启动应急

第 3 条 BCP 不适用范围 - 应对税务稽查的紧急人手不足 → 见《税务稽查应对预案》 - 重大政策变动后的人手不足 → 见《政策变动响应 SOP》 - 公司级业务连续性事件（如自然灾害、疫情）→ 按公司总 BCP

## 第二章 关键岗位识别

### 第 4 条 关键岗位清单

| 序号 | 关键岗位 | 重要级 | 替代难度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加计扣除办公室主任 | 🔴 极高 | 极高（需 8 年财税经验 + 体系全貌了解） |
| 2 | 加计办财务专员 | 🟡 高 | 中（5 年财务经验，月度归集核心） |
| 3 | 加计办研发 PMO 接口人 | 🟡 高 | 中（熟悉公司研发流程） |
| 4 | 加计办 HR 接口人 | 🟡 高 | 低（HR 部门多人备份） |
| 5 | 财务总监 | 🔴 极高 | 极高（多职责，加计扣除仅其一） |
| 6 | 关键研发 PM（A 类核心项目） | 🟡 高 | 中（项目级影响） |
| 7 | IT 接口运维负责人 | 🟢 中 | 中（Jira/Git/HR 接口） |
| 8 | 法务总监 | 🟡 高 | 中（涉合规审核） |
| 9 | 内审负责人 | 🟡 高 | 中（年度自查主导） |

### 第 5 条 关键岗位排序原则

按”离职风险 × 替代难度”二维矩阵，1–4 号岗位为 BCP 重点保护对象。

## 第三章 双备份机制

### 第 6 条 双备份的标准

每个关键岗位必须配备： - 正式岗（A）：当前实际履职者 - 候补岗（B）：经过培训、可在 30 天内全面接手的备份人选 - 应急岗（C）：在 A、B 同时不可用时临时顶岗（短期 7–14 天）

### 第 7 条 岗位备份矩阵

| 关键岗位 | 正式（A） | 候补（B） | 应急（C） |
| --- | --- | --- | --- |
| 加计办主任 | 【___】（财务部税务经理） | 【___】（财务部副经理） | 财务总监临时兼任 |
| 加计办财务专员 | 【___】（财务部成本会计） | 【___】（财务部应付会计） | 加计办主任亲自顶 |
| 加计办研发 PMO 接口人 | 【___】（研发管理部） | 【___】（研发管理部） | 研发 VP 助理 |
| 加计办 HR 接口人 | 【___】（HR 薪酬专员） | 【___】（HRBP） | HR 总监 |
| 财务总监 | 【___】 | CFO 临时主持 | — |
| 关键研发 PM | 项目 PM 本人 | 项目副 PM | 研发主管 |
| IT 接口运维 | 【___】（IT） | 【___】（IT） | 外部供应商支持 |

候补人员每半年至少参与 1 次模拟接手演练。

## 第四章 文档化要求

### 第 8 条 核心工作 SOP 化

加计办主任的工作分解为以下 SOP，全部完成可让候补人员在 7 天内基本接手：

| SOP 模块 | 状态 |
| --- | --- |
| 月度归集 SOP（含 5 步流程 + 5 项必对） | ✅ 已发布 |
| 季度评审仪表盘 SOP | ✅ 已发布 |
| 立项 / 中检 / 结项闸门审核 SOP | ✅ 已发布 |
| 委员会会议组织 SOP | 待编写（Phase 2） |
| 培训组织 SOP | 待编写（Phase 2） |
| 政策跟踪 SOP | ✅ 已发布 |
| 外部税务师事务所对接 SOP | 待编写（Phase 2） |
| 留存备查档案管理 SOP | 待编写（Phase 2 / M11） |

目标：Phase 2 末（M12）SOP 覆盖率 100%。

### 第 9 条 工作日志要求

关键岗位（特别是加计办主任）必须维护工作日志： - 月度工作总结（飞书云空间「研发加计扣除管理 / 06-委员会档案 / 月度工作总结」） - 重大决策的决策依据归档（特别是 B 类项目裁决、政策应对决策） - 与外部机构（税务局、税务师事务所）的沟通记录 - 关键密码 / 凭证 / 联系方式的安全交接清单（密封保管，仅候补人员 + HR 总监持钥）

### 第 10 条 知识库

加计办在飞书云空间维护「加计办知识库」，包括： - 体系全景图 - 关键决策案例库 - 常见问题答疑 - 培训资料归档 - 与外部专家的咨询历史

## 第五章 离职 / 不可用预警与处置

### 第 11 条 预警信号

HR + 加计办主任本人 + 加计办主任的直接领导应关注以下信号： - 加计办主任递交辞职意向 → 立即启动 90 天交接 - 加计办主任长期病假（>14 天）→ 启动 30 天临时方案 - 加计办主任突发离职（紧急） → 启动 7 天应急方案 - 候补人员变动 → 30 天内补足候补 - 关键 PM 离职 → 项目级 BCP

### 第 12 条 90 天交接（计划离职）

| 阶段 | 时长 | 关键任务 |
| --- | --- | --- |
| 第 1–30 天 | 1 个月 | 候补人员（B）正式确定 + 影子学习 + 工作日志同步 |
| 第 31–60 天 | 1 个月 | B 主导日常工作，A 作为顾问 |
| 第 61–90 天 | 1 个月 | B 独立运行，A 离职前最后阶段答疑 |
| 离职日 | 当天 | 全部交接清单完成 + 委员会备案 + 密码 / 凭证回收 |

### 第 13 条 30 天临时方案（长期休假 / 病假）

- 候补人员（B）接手日常工作

- 重大决策（如委员会议事、对外答复）延迟或由应急岗（C，财务总监）兼任

- 加计办主任远程参与必要决策（如可）

### 第 14 条 7 天应急方案（突发离职）

T+0：CFO / HR 接到通知
       ↓
T+1：候补人员（B）正式接管
       - 接收工作邮箱
       - 接收飞书账号
       - 接收档案库钥匙
       - 接收外部联系方式
T+2：紧急召开委员会会议，介绍 B 给委员
       ↓
T+3–T+7：B 在加计办其他成员协助下熟悉环境
       ↓
T+7 末：B 主持首次月度归集对账会（标志正式上岗）

## 第六章 交接清单（关键岗位通用）

### 第 15 条 交接物清单

加计办主任离职 / 长期休假前，必须按以下清单完成交接：

#### A. 文档与制度

- 全部制度文件电子版交接

- 边界案例库（飞书表 + Excel 备份）

- 历年自查报告 + 委员会评审纪要

- 工作日志（电子 + 纸质）

- 培训材料库

#### B. 数据与系统

- 飞书多维表格 admin 权限

- 飞书云空间访问权限

- Jira / GitLab 接入凭证（与 IT 协调更换）

- HR 系统对接通道

- 财务 ERP 查阅权限

#### C. 外部联系

- 税务局对接联系人

- 外部税务师事务所对接联系人 + 现有合同

- 律师事务所对接联系人（如有）

- 科技局对接联系人

#### D. 内部联系

- 各部门接口人通讯录

- 全体 PM 通讯录

- 委员会成员通讯录

- 关键供应商 / 合作方通讯录

#### E. 决策与判例

- 全部 B 类项目委员会裁决纪要

- 在办应急事项（如有）的完整背景

- 已识别但未处置的风险事项清单

- 未完成的政策影响评估事项

#### F. 凭证与密码

- 加计办档案库钥匙（纸质）

- 各系统密码（密封移交给 HR 总监）

- 印章（如适用）

### 第 16 条 交接验收

交接完成后，CFO + HR 总监 + 接任人（B）三方签字确认： - ☐ 全部清单已交接 - ☐ 接任人已熟悉 - ☐ 委员会备案

## 第七章 培训与演练

### 第 17 条 候补人员培训

候补人员（B）应在指定后 60 天内完成以下培训： - ☐ 体系全景培训（≥4 课时） - ☐ 月度归集实操（≥2 次跟岗） - ☐ 委员会会议旁听（≥2 次） - ☐ 与外部税务师事务所对接（≥1 次） - ☐ 应急预案演练（≥1 次）

### 第 18 条 年度 BCP 演练

每年 12 月（汇算清缴后 + 春节前），加计办组织 1 次 BCP 演练： - 模拟加计办主任突发离职 - 候补人员（B）独立完成一次月度归集 - 评估候补人员独立运行能力 - 出具《BCP 演练评估报告》

## 第八章 候补人员激励

### 第 19 条 候补津贴

候补人员承担额外责任，公司给予适当激励： - 候补人员（B）：年度津贴 6000–12000 元 - 应急岗（C，临时顶岗超 7 天）：临时津贴日均 200–500 元 - 实际接手且独立运行的：按正式岗位薪酬调整

### 第 20 条 候补人员考核

候补人员的年度考核中纳入： - 培训完成度 - 演练表现 - 实际接手能力（如有）

## 第九章 数据与文件保护

### 第 21 条 关键人员离职后

- 工作邮箱保留 6 个月（重要邮件归档）

- 飞书账号转交，历史聊天记录归档

- 关键档案双备份（电子 + 纸质）

- 关键密码立即修改

### 第 22 条 防止”知识带走”

- 关键岗位人员日常工作必须文档化（飞书 + 加计办知识库）

- 重要决策必须有书面归档（不能仅凭个人记忆）

- 离职前 60 天不再分配新的”个人决策”任务，改为”协助 + 培训”模式

## 第十章 BCP 治理

### 第 23 条 责任分工

| 任务 | 责任人 |
| --- | --- |
| BCP 方案维护 | 加计办主任 |
| 候补人员任命 | 加计办主任 + 所在部门负责人 + CFO 备案 |
| 候补培训 | 加计办主任 |
| 年度演练 | 加计办主任 + HR |
| 紧急交接组织 | CFO + HR |
| BCP 经费 | 加计办预算 |

### 第 24 条 BCP 经费

| 项目 | 年度预算（万元） |
| --- | --- |
| 候补人员津贴 | 5–10 |
| 培训与演练 | 3–8 |
| 文档与知识库维护 | 2–5 |
| 合计 | 10–23 |

### 第 25 条 BCP 季度审视

加计办主任每季度向委员会汇报 BCP 状态： - 关键岗位备份状态 - 候补培训进展 - 离职 / 病假等风险信号 - 文档化覆盖率

## 第十一章 附则

第 26 条 本方案与公司总 BCP 政策冲突时，以公司总 BCP 政策为准；与《管理办法》冲突时，以本方案为准。

第 27 条 本方案的解释权归委员会，日常解释由加计办主任行使。

第 28 条 本方案自 2026-12-15 起生效。

## 签批

起草：加计办主任 _________
                                            会签：HR 总监   _________
                                            会签：财务总监  _________
                                            会签：内审负责人 _________
                                            批准：CFO         _________
                                                     2026-12-15
                                                  （公司盖章）

本方案归档于：公司行政文档管理系统（机密）+ 飞书云空间「研发加计扣除管理 / 06-委员会档案 / 应急预案」目录。

ewpage